## PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Plan Operativo Anual 2019
Estación Experimental Litoral Sur
Director: | Ing. Saúl Mestanza Velasco
Período de ejecución: | Enero,2019 - Diciembre,2019
Número de Rubros o Enfoques | 10 | [9 empty] | PROGRAMACIÓN 2019
Producto / Actividades | Descripción | Ponderación |  | Programación |  | Fecha Cumplimiento/ Finalización | Indicador de Resultado / Medio de Verificación | Responsable | Ingresos generados por ventas | Presupuesto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Firma de conformidad
|  | Planificado | Ejecución | Fecha Inicio | Fecha Fin
| POA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR | 100% | 0% | [5 empty] | 508798 | 457588
Rubro o Enfoque | Arroz | 100% | 0% | [6 empty] | 4066
Producto 1 | P1. EJECUCIÓN: Evaluación del VIOFLAR 2016 (85 líneas introducidas del FLAR ) Realizada EELS- Yaguachi. | 7% | 0% |  |  |  | 5 reportes de avances de líneas introducidas del FLAR |  | 0 | 796
P1 A1 | Siembra de ensayos en campo (semilleros y trasplante) | 2% | 0% | 2019-07-05 | 2019-07-26 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0 | 796
P1 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-09-01 | 2019-09-26 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P1 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-10-26 | 2019-11-26 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P1 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha (Lab. Calidad molinera) | 1% | 0% | 2019-11-26 | 2019-12-06 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P1 A5 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-12-17 | 2019-12-28 |  | Informe de la actividad | Roberto Celi | 0
Producto 2 | P2. Evaluación del VIOFLAR 2017 (79 líneas introducidas del FLAR) | 7% | 0% |  |  |  | Cinco reportes de avances de líneas introducidas del FLAR |  | 0 | 100
P2 A1 | Siembra de ensayos en campo (semilleros y trasplante) | 2% | 0% | 2019-07-05 | 2019-07-26 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0 | 100
P2 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-09-01 | 2019-09-26 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P2 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-10-26 | 2019-11-26 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P2 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-11-26 | 2019-12-06 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P2 A5 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-12-17 | 2019-12-28 |  | Informe Final | Israel Ampuño | 0
Producto 3 | P3. Evaluación del VIOFLAR 2018 (124 líneas introducidas del FLAR) | 7% | 0% |  |  |  | Seis reportes de avances de líneas introducidas del FLAR |  | 0 | 100
P3 A1 | Siembra de ensayos en campo (semilleros y trasplante) | 2% | 0% | 2019-07-06 | 2019-08-27 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0 | 100
P3 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-09-02 | 2019-09-26 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P3 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P3 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-11-04 | 2019-11-30 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P3 A5 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-27 |  | Informe Final | Roberto Celi | 0
Producto 4 | P4. Ensayo multiambiente de 10 líneas promisorias en 6 zonas arroceras de las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Loja. | 10% | 0% |  |  |  | Once reportes de avances de líneas promisorias |  | 0 | 650
P4 A1 | Siembra de ensayos en campo (semilleros y trasplante) | 5% | 0% | 2019-02-04 | 2019-08-28 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0 | 650
P4 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-04-01 | 2019-10-03 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P4 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-05-03 | 2019-10-31 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P4 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 2% | 0% | 2019-06-15 | 2019-11-15 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P4 A5 | Elaboración del Informe | 1% | 0% | 2019-12-17 | 2019-12-28 |  | Informe Final | Edinson Mosquera | 0
Producto 5 | P5. Evaluación de poblaciones segregantes ( 60 poblaciones F2) de cruces locales | 7% | 0% |  |  |  | Seis reportes de avances de poblaciones segregantes |  | 0 | 170
P5 A1 | Siembra de ensayos en campo | 2% | 0% | 2019-01-03 | 2019-01-10 |  | Libro de campo | José Hurtado | 0 | 170
P5 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-02-01 | 2019-03-31 |  | Libro de campo | José Hurtado | 0
P5 A3 | Selección de plantas individuales y cosecha | 2% | 0% | 2019-04-03 | 2019-05-31 |  | Libro de campo | José Hurtado | 0
P5 A4 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-06-30 | 2019-12-28 |  | Informe Final | José Hurtado | 0
Producto 6 | P6. Evaluación de un ensayo de rendimiento de 10 líneas seleccionadas, EELS | 7% | 0% |  |  |  | seis reportes de avances de la evaluacion de 10 líneas en la EELS |  |  | 150
P6 A1 | Siembra de ensayos en campo | 2% | 0% | 2019-02-06 | 2019-02-26 |  | Libro de campo | Jose Hurtado | 0 | 150
P6 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-02 |  | Libro de campo | Jose Hurtado | 0
P6 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-04-03 | 2019-05-30 |  | Libro de campo | Jose Hurtado | 0
P6 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-06-01 | 2019-06-15 |  | Libro de campo | Jose Hurtado | 0
P6 A5 | Interpretación de resultados y Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-07-17 | 2019-07-28 |  | Informe Final | Jose Hurtado | 0
Producto 7 | P7. Evaluación de 25 híbridos experimentales provenientes del FLAR (VIOHIAAL 2016) | 7% | 0% |  |  |  | Seis reportes de avances de hibridos seleccionados de FLAR 2016 |  |  | 100
P7 A1 | Siembra de ensayos en campo (semilleros y trasplante) | 2% | 0% | 2019-07-01 | 2019-08-23 |  | Libro de campo | José Hurtado | 0 | 100
P7 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-09-02 | 2019-09-30 |  | Libro de campo | José Hurtado | 0
P7 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  | Libro de campo | José Hurtado | 0
P7 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-11-04 | 2019-11-30 |  | Libro de campo | José Hurtado | 0
P7 A5 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-12-16 | 2019-12-31 |  | Informe Final | José Hurtado | 0
Producto 8 | P8. Evaluación de 24 híbridos experimentales provenientes del FLAR (VIOHIALAL 2017) | 7% | 0% |  |  |  | Seis reportes de avances de hibridos seleccionados de FLAR 2017 |  |  | 100
P8 A1 | Siembra de ensayos en campo | 2% | 0% | 2019-07-02 | 2019-08-30 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0 | 100
P8 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-09-01 | 2019-09-30 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P8 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-10-02 | 2019-10-31 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P8 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-11-02 | 2019-11-30 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P8 A5 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-12-18 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Roberto Celi | 0
Producto 9 | P9. Evaluación de 11 híbridos experimentales provenientes del FLAR (VIOHIALAL 2018) | 7% | 0% |  |  |  | Seis reportes de avances de hibridos seleccionados de FLAR 2018 |  |  | 100
P9 A1 | Siembra de ensayos en campo | 2% | 0% | 2019-07-03 | 2019-08-27 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0 | 100
P9 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-09-03 | 2019-09-30 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P9 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P9 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-11-01 | 2019-11-30 |  | Libro de campo | Roberto Celi | 0
P9 A5 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-27 |  | Informe Final | Roberto Celi | 0
Producto 10 | P10. Ensayo multiambiente de 2 hibridos elite en 4 zonas arroceras de las Provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. | 9% | 0% |  |  |  | Seis reportes de avances de la evaluacion de dos hibrido seleccionado de FLAR 2017 |  |  | 500
P10 A1 | Siembra de ensayos en campo | 4% | 0% | 2019-07-04 | 2019-08-27 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0 | 500
P19 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-09-04 | 2019-09-30 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P10 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-10-02 | 2019-10-31 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P10 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-11-03 | 2019-11-30 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P10 A5 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Edinson Mosquera | 0
Producto 11 | P11. Evaluación de 10 líneas de arroz de la compañía PRONACA. | 7% | 0% |  |  |  | Cinco reportes de avance de la evaluacion de 10 líneas de arroz de PRONACA |  |  | 300
P11 A1 | Siembra de ensayos en campo (semilleros y trasplante) | 2% | 0% | 2019-02-04 | 2019-02-28 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0 | 300
P11 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-03-01 | 2019-03-31 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P11 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-04-01 | 2019-04-30 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P11 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 2% | 0% | 2019-05-01 | 30/1052019 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P11 A5 | Elaboración del Informe | 1% | 0% | 2019-12-17 | 2019-12-28 |  | Informe | Israel Ampuño | 0
Producto 12 | P12. Evaluación de 11 líneas de arroz Japónicas, introducidas de Corea. EELS | 6% | 0% |  |  |  | Nueve reportes de avance de la evaluacion de 10 líneas Japónicas, introducidas de Corea |  |  | 700
P12 A1 | Siembra de ensayos en campo | 2% | 0% | 2019-03-01 | 2019-08-28 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0 | 700
P12 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-04-01 | 31/09/2019 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P12 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P12 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-06-01 | 30/011/2019 |  | Libro de campo | Israel Ampuño | 0
P12 A5 | Elaboración del Informe | 1% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe | Israel Ampuño | 0
Producto 13 | P13. Evaluación de 6 líneas de arroz del convenio INIAP - INTEROC. | 6% | 0% |  |  |  | Seis reportes de avance de la evaluacion de 10 líneas Japónicas, introducidas de Corea |  |  | 300
P13 A1 | Siembra de ensayos en campo (semilleros y trasplante) | 2% | 0% | 2019-07-01 | 2019-08-30 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0 | 300
P13 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-09-01 | 2019-09-30 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P13 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-10-01 | 2019-10-30 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P13 A4 | Cosecha de ensayos, Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-11-01 | 2019-11-30 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera | 0
P13 A5 | Elaboración del Informe | 1% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe | Edinson Mosquera | 0
Producto 14 | P14. Implementacion de parcelas demostrativas de 2 lineas promisorias en tres zonas arroceras | 6% | 0% |  |  |  | Nueve reportes de avance de la evaluacion de 10 líneas Japónicas, introducidas de Corea |  |  | 0
P14 A1 | Siembra de parcelas en campo (semilleros y trasplante) | 2% | 0% | 2019-03-01 | 2019-08-28 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera
P14 A2 | Mantenimiento agronómico en campo (C. Químico de Malezas, Fertilización, Deshierba, MIP) | 1% | 0% | 2019-04-01 | 31/09/2019 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera
P14 A3 | Evaluación de datos agronómicos en campo (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 1% | 0% | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera
P14 A4 | Cosecha de parcelas , Toma de datos Postcosecha | 1% | 0% | 2019-06-01 | 2019-06-30 |  | Libro de campo | Edinson Mosquera
P14 A5 | Elaboración del Informe | 1% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe | Edinson Mosquera
Rubro o Enfoque | Biotecnologia | 100% | 0% | [6 empty] | 6570
Producto 1 | Inducción de mutaciones en variedades de arroz INIAP | 25% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | 11 Reportes de avance de ensayos de inducción de mutaciones |  |  | 1080
P1 A1 | Tratamiento masivo de semillas con agente químico, Inducción de callos embriogénicos, regeneración y selección de plantas i n vitro con el agente selectivo (NaCl) | 14% | 0% | 2019-02-01 | 2019-08-31 |  | Libro de ensayos | Elisa Quiala |  | 170
P1 A2 | Aclimatizacion de lineas seleccionadas | 3% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-27 |  | Libro de ensayos | Elisa Quiala |  | 170
P1 A3 | Siembra de ensayo en campo en colaboración con el programa de arroz y evaluación de datos agronómicos en campo con ayuda del programa de arroz (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 3% | 0% | 2019-10-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo | Elisa Quiala |  | 270
P1 A4 | Análisis de resultados, elaboración del Informe final, de artículo científico y de tríptico. | 5% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-27 |  | 1 Informe final , 1 borrador de artículo cientifico, 1 tríptico | Elisa Quiala |  | 470
Producto 2 | Obtención de plantas doble haploides homocigóticas de arroz mediante cultivo de anteras de cruzamientos para mejora a la salinidad | 40% | 0% | 2019-05-01 | 2019-10-31 |  | 7 Reportes de ensayos de cultivo de anteras para mejora a salinidad |  |  | 2090
P2 A1 | Siembra de plantas F1 de cruzamientos para mejora de tolerancia a salinidad entregadas por el programa de arroz | 7% | 0% | 2019-06-03 | 2019-10-31 |  | Libro de campo | Elisa Quiala |  | 110
P2 A2 | Establecimiento in vitro de anteras y formación de microcallos | 10% | 0% | 2019-06-03 | 2019-12-27 |  | Libro de ensayos | Elisa Quiala |  | 310
P2 A3 | Regeneración de plantas haploides y doble haploides y selección de plantas i n vitro con el agente selectivo (NaCl) | 5% | 0% | 2019-10-01 | 2019-12-27 |  | Libro de ensayos | Elisa Quiala |  | 210
P2 A4 | Determinación del nivel de ploidia | 12% | 0% | 2019-11-01 | 2019-12-27 |  | Libro de ensayos | Elisa Quiala |  | 1120
P2 A5 | Siembra de ensayo en campo en colaboración con el programa de arroz y evaluación de datos agronómicos en campo con ayuda del programa de arroz (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo | Elisa Quiala |  | 120
P2 A6 | Análisis de resultados, elaboración del Informe final | 4% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-27 |  | 1 Informe final | Elisa Quiala |  | 220
Producto 3 | Obtención de plantas doble haploides homocigóticas de arroz mediante cultivo de anteras de cruzamientos para mejora a calidad de grano | 35% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | 11 Reportes de avance ensayos de cultivo de anteras para mejora de calidad de grano |  |  | 3400
P2 A1 | Establecimiento in vitro de anteras y formación de microcallos | 12% | 0% | 2019-02-01 | 2019-08-31 |  | Libro de ensayos | Elisa Quiala |  | 300
P2 A2 | Regeneración de plantas haploides y doble haploides y selección de plantas i n vitro con el agente selectivo (NaCl) | 5% | 0% | 2019-06-01 | 2019-12-27 |  | Libro de ensayos | Elisa Quiala |  | 200
P2 A3 | Determinación del nivel de ploidia | 10% | 0% | 2019-09-01 | 2019-12-27 |  | Libro de ensayos | Elisa Quiala |  | 1000
P2 A4 | Siembra de ensayo en campo en colaboración con el programa de arroz y evaluación de datos agronómicos en campo con ayuda del programa de arroz (Vigor, senescencia, apreciación fenotípica, altura de planta) | 4% | 0% | 2019-11-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo | Elisa Quiala |  | 100
P2 A5 | Análisis de resultados, elaboración del Informe final 1 triptico y 1 video | 4% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-27 |  | 1 Informe final y 1 tríptico y 1 video | Elisa Quiala |  | 1800
Rubro o Enfoque | Cacao | 100% | 0% | [6 empty] | 2440
Producto 1 | P1. Evaluación del comportamiento agronómico y sanitario de los clones de la serie 800 Hcda. Victoria (Península) | 8% | 0% |  |  |  | 9 Informes de avance del comportamiento agronómico y sanitario de los clones de la serie 800 |  |  | 120
P1 A1 | Evaluación mensual de los ensayos | 2% | 0% | 2019-01-23 | 2019-08-30 |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 120
P1 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 2% | 0% | 2019-01-23 | 2019-08-30 |  | Libro de campo | James Quiroz
P1 A3 | Tabulación de datos | 2% | 0% | 2019-01-30 | 2019-08-30 |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P1 A5 | Elaboración del Informe final para prelanzamiento | 2% | 0% | 2019-09-01 | 2019-10-30 |  | Informe final | James Quiroz
Producto 2 | P2. Evaluación de al menos cinco ensayos de hibridos en la EELS | 10% | 0% |  |  |  | 11 Informes de avances de ensayos de hibridos |  |  | 70
P2A1 | Evaluación mensual de los ensayos | 2% | 0% | 2019-01-14 | 2019-12-27 |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 70
P2A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 2% | 0% | 2019-01-14 | 2019-12-27 |  | Libro de campo | James Quiroz
P2A3 | Tabulación de datos | 4% | 0% | 2019-01-21 | 2019-12-27 |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P2A4 | Informes de avance | 2% | 0% | 2019-12-03 | 2019-12-27 |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 3 | P3. Evaluación de un ensayo de hibridos en la EESD | 10% | 0% |  |  |  | 4 informes de Informe de avance de ensayos de hibridos |  |  | 270
P3A1 | Evaluaciónde los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 270
P3A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz
P3A3 | Tabulación de datos | 4% | 0% |  |  |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P3A4 | Informes de avance | 2% | 0% |  |  |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 4 | P4. Evaluación agronomica fitosanitaria y productiva del banco de germoplasma de los genotipos de cacao nacional centenario en la EELS. | 10% | 0% |  |  |  | 11 Informes de avance de comportamiento agronómico, fitosanitario y productivo |  |  | 70
P4 A1 | Evaluación de los ensayos | 2% | 0% | 2019-01-07 | 2019-12-27 |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 70
P4 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 2% | 0% | 2019-01-07 | 2019-12-27 |  | Libro de campo | James Quiroz
P4 A3 | Tabulación de datos | 4% | 0% | 2019-01-14 | 2019-12-27 |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P4 A4 | Informes de avance | 2% | 0% | 2019-12-02 | 2019-12-27 |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 5 | P5. Adaptibilidad de clones tipo criollo provenientes de la zona norte de Esmeraldas y nacional en el Cantón Rio Verde (Maquita) | 9% | 0% |  |  |  | 4 Informes de avance de la adaptabilidad de clones tipo criollo provenientes de la zona norte de Esmeraldas y nacional en el Cantón Rio Verde |  |  | 510
P5 A1 | Evaluación de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 510
P5 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz
P5 A3 | Tabulación de datos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P5 A4 | Informes de avance | 1% | 0% |  |  |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 6 | P6. Adaptibilidad de clones tipo criollo provenientes de la zona norte de Esmeraldas y nacional en la Chola | 9% | 0% |  |  |  | 4 Informes de avance de preselección de café arabigo |  |  | 270
P6 A1 | Evaluación de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 270
P6 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz
P6 A3 | Tabulación de datos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P6 A4 | Informes de avance | 1% | 0% |  |  |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 7 | P7. Adaptabilidad de los clones INIAP fino 800, INIAP Aroma 801, T23, T24 y CCN51 para mejoramiento de productividad en la zona agroecológica de Caluma | 9% | 0% |  |  |  | 4 Informes de avance de adaptibilidad de clones tipo criollo provenientes de la zona norte de Esmeraldas y nacional en la Chola |  |  | 270
P7 A1 | Evaluación de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 270
P7 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz
P7 A3 | Tabulación de datos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P7 A4 | Informes de avance | 1% | 0% |  |  |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 8 | P8. Colección de cacao de Esmeraldas tipo criollo Lote 3 de la EELS | 9% | 0% |  |  |  | 11 Informes de avance de la colección de cacao de Esmeraldas tipo criollo Lote 3 de la EELS |  |  | 70
P8 A1 | Evaluación de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 70
P8 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz
P8 A3 | Tabulación de datos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P8 A4 | Informes de avance | 2% | 0% |  |  |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 9 | P9. Colección de cacao Amazonía Sur Lote 12 de la EELS | 9% | 0% |  |  |  | 11 Informes de avance de preselección de café arabigo |  |  | 250
P9 A1 | Evaluación de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 250
P9 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz
P9 A3 | Tabulación de datos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P9 A4 | Informes de avance | 2% | 0% |  |  |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 10 | P10. Preselección de variedades de café arabigo en la zona de Palanda (Amazonía) | 9% | 0% |  |  |  | 6 Informes de avance de preselección de café arabigo |  |  | 270
P10 A1 | Evaluación de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 270
P10 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz
P10 A3 | Tabulación de datos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P10 A4 | Informes de avance | 2% | 0% |  |  |  | Informe de avance | James Quiroz
Producto 11 | P11. Preselección de variedades de café arabigo en la zona G. Almendral (Loja) | 8% | 0% |  |  |  | 6Informes de avance de preselección de café arabigo |  |  | 270
P11 A1 | Evaluación de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz |  | 270
P11 A2 | Mantenimiento agronómico de los ensayos | 2% | 0% |  |  |  | Libro de campo | James Quiroz
P11 A3 | Tabulación de datos | 3% | 0% |  |  |  | Libro de campo digital | James Quiroz
P11 A4 | Informes de avance | 1% | 0% |  |  |  | Informe de avance | James Quiroz
Rubro o Enfoque | Frutales | 100% | 0% | [6 empty] | 11619
Producto 1 | P1. Evaluación del comportamiento agronómico de materiales de mango en varios ambientes del litoral ecuatoriano | 20% | 0% |  |  |  | 11 Informes de avance del comportamiento agronómico de materiales de mango en varios ambientes |  |  | 1100
P1 A1 | Medición del crecimiento y vigor vegetativo | 10% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira |  | 1100
P1 A2 | Poda y Manejo fitosanitario de los ensayos | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
P1 A3 | Manejo de la nutrición e irrigación de los ensayos | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
Producto 2 | P2. Evaluación del comportamiento agronómico de materiales de guanábana en varios ambientes del litoral ecuatoriano | 20% | 0% |  |  |  | 11 Informes de avance del comportamiento agronómico de materiales de guanábana en varios ambientes |  |  | 1100
P2 A1 | Medición del crecimiento y vigor vegetativo | 10% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira |  | 1100
P2 A2 | Poda y Manejo fitosanitario de los ensayos | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
P2 A3 | Manejo de la nutrición e irrigación de los ensayos | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
Producto 3 | P3. Evaluación y mantenimiento de especies frutales en las granjas experimentales el almendral y Garza Real | 15% | 0% |  |  |  | 11 Informes de evaluación y mantenimiento de especies frutales en las granjas experimentales El Almendral y Garza Real |  |  | 3000
P3 A1 | Evaluación de caracteres reproductivos del germoplasma de citricos y mango de la Granja El Almendral | 3% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira |  | 3000
P3 A2 | Evaluación de caracteres reproductivos del germoplasma de mango de la Granja Garza Real | 3% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
P3 A3 | Establecimiento y Evaluación de una parcela de mango en la Granja Garza Real y Almendral | 3% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
P3 A4 | Establecimiento y Evaluación de una parcela de aguacate en la Granja Garza Real y Almendral | 3% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
P3 A5 | Establecimiento y Evaluación de una parcela de mandarina en la Granja Garza Real y Almendral | 3% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
Producto 4 | P4. Caracterización fisico quimica de frutos de guanabana procedentes del Banco de Germoplasma de la EELS | 15% | 0% |  |  |  | 11 Informes de Caracterización fisico quimica de frutos de guanabana procedentes del Banco de Germoplasma de la EELS |  |  | 2919
P4A1 | Mantenimieno Cultural del germoplasma | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
P4A2 | Polinización asistida de las accesiones | 5% | 0% | 2019-05-02 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira |  | 2919
P4A3 | Determinación de variables morfológicas y sensoriales del fruto en laboratorio | 5% | 0% | 2019-11-05 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira
Producto 5 | P5. Establecimiento y evaluación de dos parcelas de aguacate HASS en la Peninsula de Santa Elena | 15% | 0% |  |  |  | 8 reportes de avance de establecimiento y evaluación de dos parcelas de aguacates HASS en la Peninsula de Santa Elena |  |  | 2500
P5A1 | Siembra y mantenimiento cultural de las parcelas | 5% | 0% | 2019-05-02 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira |  | 2000
P5A1 | Evaluación de crecimiento vegetativo de las plantas | 10% | 0% | 2019-06-03 | 2019-12-27 |  | Libro de campo, archivos digitales | Ricardo Moreira |  | 500
Producto 6 | P6. Publicación cientifica | 15% | 0% |  |  |  | Una publicación científica para revista indexada |  |  | 1000
P6A1 | Extracción de literatura especializada | 2% | 0% | 2019-06-03 | 2019-12-27 |  | Archivos digitales | Ricardo Moreira |  | 1000
P6A2 | Escritura de borrador de artículo científico | 10% | 0% | 2019-06-03 | 2019-12-27 |  | Archivos digitales | Ricardo Moreira
P6A3 | Presentación a Comité Técnico de EELS | 2% | 0% | 2019-06-03 | 2019-12-27 |  | Archivos digitales | Ricardo Moreira
P6A4 | Entrega a una revista indexada para su publicación | 1% | 0% | 2019-06-03 | 2019-12-27 |  | Archivos digitales | Ricardo Moreira
Rubro o Enfoque | Protección Vegetal | 100% | 0% | [6 empty] | 13475
Producto 1 | P1. Elaboración de protocolotitulado evaluación de nuevas alternativas de control de malezas | 6% | 0% |  |  |  | 3 Informes de avance bimensual de Resultados de actividad |  | 0 | 55
P1A1 | Análisis de información | 1% | 0% | 2019-02-05 | 2019-03-15 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P1A2 | Revisión bibliográfica | 1% | 0% | 2019-03-01 | 2019-03-30 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P1A3 | Redacción de primer borrador | 3% | 0% | 2019-03-15 | 2019-04-15 |  | Informes | Luis Peñaherrera |  | 55
P1A4 | Revisión y aprobación de Comité Técnico | 1% | 0% | 2019-04-01 | 2019-04-30 |  | Documento final presentado | Luis Peñaherrera
Producto 2 | P2. Evaluación de herbicidas para el control de malezas en arroz en época lluviosa | 9% | 0% |  |  |  | 3 Informes de avance bimensual de Resultados de actividad |  | 0 | 110
P2 A1 | Instalación en ensayo y aplicación de herbicidas | 2% | 0% | 2019-03-10 | 2019-03-25 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera |  | 110
P2 A2 | Evaluaciones de toxicidad y control de malezas | 3% | 0% | 2018-03-25 | 2019-05-10 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera
P2 A3 | Evaluaciones agronómicas y cosecha de ensayo | 4% | 0% | 2019-05-20 | 2019-07-25 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera
Producto 3 | P3. Evaluación de herbicidas para el control de malezas en arroz en época seca | 9% | 0% |  |  |  | 3 Informes bimensual de avance de Resultados de actividad |  | 0 | 110
P3 A1 | Instalación en ensayo y aplicación de herbicidas | 2% | 0% | 2019-08-01 | 2019-08-10 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera |  | 110
P3 A2 | Evaluaciones de toxicidad y control de malezas | 3% | 0% | 2019-08-20 | 2019-10-15 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera
P3 A3 | Evaluaciones agronómicas y cosecha de ensayo | 4% | 0% | 2019-11-04 | 2019-12-27 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera
Producto 4 | P4. Evaluación de poblaciones de Echinochloa a la aplicación de bispiribac-Na | 8% | 0% |  |  |  | 5 Informes bimensual de avance de Resultados de actividad |  |  | 105
P4A1 | Colecta de muestras en cantones de la provincia de Guayas | 2% | 0% | 2019-02-10 | 2019-09-25 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera |  | 55
P4A2 | Siembra y trasplante para screening | 2% | 0% | 2019-04-20 | 2019-09-28 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera
P4A3 | Aplicación de herbicidas y evaluaciones de eficiencia | 4% | 0% | 2019-05-10 | 2019-09-12 |  | Libro de campo | Luis Peñaherrera |  | 50
Producto 5 | P5. Elaboración de un artículo cientifico titulado resistencia de Ischaemun a herbicidas | 6% | 0% |  |  |  | 5 informes bimensual de avance del Artículo listo para enviar a revista |  |  | 55
P5A1 | Análisis de información de invernadero | 1% | 0% | 2019-03-05 | 2019-07-15 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P5A2 | Revisión bibliográfica | 1% | 0% | 2019-04-20 | 2019-10-20 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P5A3 | Redacción de primer borrador | 3% | 0% | 2019-10-10 | 2019-11-20 |  | Informes | Luis Peñaherrera |  | 55
P5A4 | Revisión y aprobación de Comité Técnico | 1% | 0% | 2019-11-10 | 2019-12-27 |  | Documento final presentado | Luis Peñaherrera
Producto 6 | P6. Elaboración de un Proyecto de Investigación titulado manejo de resistencia de malezas | 6% | 0% |  |  |  | 6 informes bimensual de avance del Proyecto y listo para enviar a oferente |  |  | 80
P6A1 | Análisis de información | 1% | 0% | 2019-02-05 | 2019-07-15 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P6A2 | Revisión bibliográfica | 1% | 0% | 2019-04-20 | 2019-09-20 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P6A3 | Redacción de primer borrador | 3% | 0% | 2019-09-10 | 2019-11-20 |  | Informes | Luis Peñaherrera |  | 80
P6A4 | Revisión y aprobación de Comité Técnico | 1% | 0% | 2019-11-10 | 2019-12-27 |  | Documento final presentado | Luis Peñaherrera
Producto 7 | P7. Elaboración de un Tríptico | 6% | 0% |  |  |  | 5 informes bimensual de avance de documento listo para imprimir |  |  | 80
P7A1 | Análisis de información | 1% | 0% | 2019-04-05 | 2019-09-15 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P7A2 | Revisión bibliográfica | 1% | 0% | 2019-05-20 | 2019-09-20 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P7A3 | Redacción de primer borrador | 3% | 0% | 2019-08-10 | 2019-10-20 |  | Informes | Luis Peñaherrera |  | 80
P7A4 | Revisión y aprobación de Comité Técnico | 1% | 0% | 2019-10-10 | 2019-11-20 |  | Documento final presentado | Luis Peñaherrera
Producto 8 | P8. Tres Conferencias de Capacitación | 5% | 0% |  |  |  | 5 Reporte trimestral de listado de participantes |  |  | 50
P8A1 | Análisis de información | 1% | 0% | 2019-03-05 | 2019-11-15 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P8A2 | Revisión bibliográfica | 1% | 0% | 2019-03-20 | 2019-11-20 |  | Informes | Luis Peñaherrera
P8A3 | Exposición de información | 3% | 0% | 2019-05-10 | 2019-11-20 |  | Registro de asistencia | Luis Peñaherrera |  | 50
Producto 10 | P10. Niveles críticos de los principales nemátodos en diferentes etapas fenológicas del arroz | 7% | 0% |  |  |  | Nueve informes de niveles criticos de nemátodos |  | 0 | 460
P10 A1 | Multiplicación de inóculo en invernadero | 1% | 0% | 2019-02-04 | 2019-03-29 |  | Libro de campo | Daniel Navia | 0 | 60
P10 A2 | Siembra de semilleros | 1% | 0% | 2019-04-01 | 2019-04-30 |  | Libro de campo | Daniel Navia | 0 | 50
P10 A3 | Inoculación de plántulas en varias etapas | 1% | 0% | 2019-05-01 | 2019-06-28 |  | Libro de campo | Daniel Navia | 0 | 100
P10 A4 | Mantenimiento de ensayo | 1% | 0% | 2019-06-03 | 2019-08-30 |  | Libro de campo | Daniel Navia | 0 | 100
P10 A5 | Evaluación de población de nemátodos | 1% | 0% | 2019-09-02 | 2019-09-30 |  | Libro de campo | Daniel Navia |  | 100
P10 A6 | Tabulación de datos y elaboración informe final | 2% | 0% | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  | Libro de campo / Informe final | Daniel Navia | 0 | 50
Producto 11 | P11. Determinación de la dinámica poblacional de los nemátodos asociados al cultivo de banano. | 7% | 0% |  |  |  | Siete informes de dinámicas poblaciones determinadas |  | 0 | 410
P11 A1 | Recopilación y ordenamiento de información | 2% | 0% | 2019-06-03 | 2019-08-30 |  | Base de datos | Daniel Navia | 0 | 310
P11 A2 | Tabulación de datos | 2% | 0% | 2019-09-02 | 2019-11-29 |  | Base de datos | Daniel Navia | 0 | 50
P11 A3 | Elaboración informe final | 3% | 0% | 2019-12-02 | 2019-12-30 |  | Base de datos / Informe final | Daniel Navia | 0 | 50
Producto 12 | P12. Determinación de la eficiencia de dos formulados artesanales de Trichoderma asperellum en la sanidad de raíces de banano. | 8% | 0% |  |  |  | Once informes de formulados artesanales eficientes |  | 0 | 960
P12 A1 | Establecimiento de ensayo | 2% | 0% | 2019-01-03 | 2019-01-15 |  | Libro de campo | Daniel Navia | 0 | 200
P12 A2 | Muestreo de raíces y aplicación de los formulados artesanales | 2% | 0% | 2019-01-07 | 2019-11-29 |  | Libro de campo | Daniel Navia | 0 | 510
P12 A3 | Evaluación de cosecha | 1% | 0% | 2019-04-01 | 2019-11-29 |  | Libro de campo | Daniel Navia |  | 200
P12 A4 | Tabulación de datos y elaboración informe final | 3% | 0% | 2019-12-02 | 2019-12-30 |  | Libro de campo / Informe final | Daniel Navia | 0 | 50
Producto 13 | P13. Obtener microorganismos antagonistas con actividad quitinolítica derivado del microbioma del suelo con capacidad de afectar la quitina de los cistosoros de Polymyxa graminis | 8% | 0% |  |  |  | 6 informes de avances sobre ensayos de antagonismos (hongo o bacteria) realizado invitro y en condiciones de invernadero para el control del vector RSNV |  | 0 | 3200
P13 A1 | Aislamiento de un hongo antagonista del suelo de 3 ambientes ecológicos | 1% | 0% | 2019-01-02 | 2019-03-29 |  | Registros de ingresos de muestas a Laboratorio bitacora, informes | Lenin Paz |  | 3200
P13 A2 | Aislamiento de una bacteria antagonista del suelo de 3 ambientes ecológicos | 1% | 0% | 2019-01-02 | 2019-03-29 |  | Registros de ingresos de muestas a Laboratorio bitacora, informes | Lenin Paz
P13 A3 | Ensayo in vitro para determinar la actividad quitinolítica de un hongo aislado del suelo | 2% | 0% | 2019-04-01 | 2019-06-28 |  | bitacora de laboratorio, informes | Lenin Paz
P13 A4 | Ensayos in vitro para determinar la actividad quitinolítica de una bacteria aislado del suelo | 2% | 0% | 2019-04-01 | 2019-06-28 |  | bitacora de laboratorio, informes | Lenin Paz
P13 A5 | Analisis molecular para reconfirmar la identidad del hongo antagonista | 1% | 0% | 2019-04-01 | 2019-06-28 |  | Reporte de secuenciamiento | Lenin Paz
P13 A6 | Analisis molecular para reconfirmar la identidad de la bacteria antagonista | 1% | 0% | 2019-04-01 | 2019-06-28 |  | Reporte de secuenciamiento | Lenin Paz
Producto 14 | P14. Seleccionar herbicidas pre y pos emergentes de uso común en arroz que tengan efecto supresor sobre la actividad antimicrobiana/microbiana del suelo | 4% | 0% |  |  |  | 4 informes de avances del comportamiento de los microorganismo a los herbicidas |  | 0 | 1100
P14 A1 | Ensayo de sensibilidad con cada uno de los 5 herbicidas preemergentes de empleo común en el cultivo de arroz en condiciones in vitro con cinco especies de hongos aisladas de los tres ambientes ecológicos muestreados | 1% | 0% | 2019-06-03 | 2019-08-30 |  | bitacora de laboratorio, informes | Lenin Paz |  | 1100
P14 A2 | Ensayo de sensibilidad con cada uno de los 5 herbicidas preemergentes de empleo común en el cultivo de arroz en condiciones in vitro con tres especies de bacterias aisladas de los tres ambientes ecológicos muestreados | 1% | 0% | 2019-06-03 | 2019-08-30 |  | bitacora de laboratorio, informes | Lenin Paz
P14 A3 | Ensayo de sensibilidad con 12 herbicidas post emergentes de empleo común en el cultivo de arroz, en condiciones in vitro con cinco especies de hongos aisladas de los tres ambientes ecológicos muestreados | 1% | 0% | 2019-07-08 | 2019-09-30 |  | bitacora de laboratorio, informes | Lenin Paz
P14 A4 | Ensayo de sensibilidad con 12 herbicidas post emergentes de empleo común en el cultivo de arroz, en condiciones in vitro con tres especies de bacterias aisladas de los tres ambientes ecológicos muestreados | 1% | 0% | 2019-07-08 | 2019-09-30 |  | bitacora de laboratorio, informes | Lenin Paz
Producto 15 | P15. Incorporar compost en suelos infestados con Polymyxa graminis virulíferos para facilitar el establecimiento y competencia de los microorganismos con actividad quinilotíca | 11% | 0% |  |  |  | 11 informes de avances sobre el proceso del enmendado al suelo infestado con polymixi graminis y su evaluación con semilla de arroz tratada con el antagonista bio formulado | Nf1graminis Producto. | 0 | 6700
P15 A1 | Preparación del compost artesanal para mezclar en un suelo contaminado con Polymyxa graminis viruliferos | 1% | 0% | 2019-01-02 | 2019-06-28 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 100
P15 A2 | Adicionar el compost en proporciones adecuadas al suelo infestado con Polymyxa graminis viruliferos | 1% | 0% | 2019-07-01 | 2019-09-27 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 1100
P15 A3 | Siembra de arroz con semilla tratada con el antagonista en suelo infestado con polymixa graminis en invernadero | 1% | 0% | 2019-07-01 | 2019-09-27 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 200
P15 A4 | Evaluación de la incidencia de la enfermedad del entorchamiento | 1% | 0% | 2019-08-01 | 2019-09-30 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 100
P15 A5 | Evaluación de los cistosoros de polymixa graminis | 1% | 0% | 2019-08-01 | 2019-09-30 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 100
P15 A6 | Analisis molecular para determinar la presencia del RSNV | 2% | 0% | 2019-08-01 | 2019-10-25 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 1100
P15 A7 | Analisis molecular para determinar la identidad de polymyxa graminis | 2% | 0% | 2019-08-01 | 2019-10-25 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 500
P15 A8 | Participar en congreso internacional relacionado a sanidad vegetal y /o fitopatología | 1% | 0% | 2019-05-06 | 2019-05-13 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 500
P15 A9 | Taller de capacitación tecnológica sobre manero de la enfermedad del entorchamiento del arroz | 1% | 0% | 2019-11-05 | 2019-12-16 |  | Bitacora de invernadero, informes | Lenin Paz |  | 3000
Rubro o Enfoque | Economía Agrícola | 100% | 0% | [6 empty] | 280
Producto 1 | P1. Una publicación técnica Análisis Económico de las mejores prácticas de Manejo del thrips de la mancha roja, en veinte fincas productoras de banano orgánico en las provincias de Guayas y Los Ríos” | 50% | 0% |  |  |  | Una publicación técnica sobre el cultivo de Banano |  | 0 | 150
P1A1 | Revisión bibliográfica | 5% | 0% | 2019-02-04 | 2019-03-29 |  | Citas bibliograficas | Gladys Viteri
P1A2 | Análisis de información | 10% | 0% | 2019-05-02 | 2019-06-28 |  | archivos digitales | Gladys Viteri
P1A3 | Redacción de primer borrador | 30% | 0% | 2019-07-01 | 2019-10-31 |  | Artículo (primer borrador) | Gladys Viteri
P1A4 | Revisión y aprobación de Comité Técnico | 5% | 0% | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | Documento final | Gladys Viteri |  | 150
Producto 2 | P2. Actualización de costos de producción de arroz bajo riego y maní | 20% | 0% |  |  |  | 2 estructuras de costos (arroz y maní) elaborada |  | 0 | 55
P1 A1 | Revisión de precios | 4% | 0% | 2019-03-04 | 2019-03-08 |  | pagina de internet, MAG | Gladys Viteri |  | 55
P1 A2 | Entrevistas con responsables | 4% | 0% | 2019-03-11 | 2019-03-15 |  | registros | Gladys Viteri
P1 A3 | Ingreso y análisis de información | 6% | 0% | 2019-03-11 | 2019-03-15 |  | registros | Gladys Viteri
P1 A4 | Elaboración de Costos de Producción | 6% | 0% | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | Costos de producción | Gladys Viteri
Producto 3 | P4. Publicación científica para revista | 30% | 0% |  |  |  | 1 publicación técnica para revista indexada, sobre el diagnostico en Taura |  | 0 | 75
P3 A1 | Revisión bibliográfica | 5% | 0% | 2019-01-02 | 2019-02-28 |  | Citas bibliograficas | Gladys Viteri |  | 75
P3 A2 | Análisis de información | 5% | 0% | 2019-02-28 | 2019-03-15 |  | archivos digitales | Gladys Viteri
P3 A3 | Redacción de primer borrador | 15% | 0% | 2019-03-15 | 2019-03-29 |  | Artículo (primer borrador) | Gladys Viteri
P3 A4 | Revisión y aprobación de Comité Técnico | 5% | 0% | 2019-05-06 | 2019-05-10 |  | Documento para publicar | Gladys Viteri
Rubro o Enfoque | Transferencia de Tecnología | 100% | 0% | [6 empty] | 16713
Producto 1 | P1. Cursos de capacitación continua de arroz | 15% | 0% |  |  |  | 7 informes de GPR de 100 técnicos, 100 agricultores y 150 estudiantes universitarios capacitados | Victorino Jaramillo |  | 520
P1 A1 | Capacitación a 100 técnicos extensionistas en "Manejo integrado del cultivo de arroz" | 5% | 0% | 2019-05-02 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registro | Victorino Jaramillo
P1 A2 | Capacitación a 100 agricultores a través de metodologías de aprendizaje en el "Manejo integrado del cultivo de arroz" | 5% | 0% | 2019-05-02 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registro | Victorino Jaramillo
P1 A3 | Capacitación a 150 estudiantes de colegios y universidades agropecuarias en "Manejo integrado del cultivo de arroz" | 5% | 0% | 2019-04-01 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
Producto 2 | P2. Capacitación continua en banano | 15% | 0% |  |  |  | 6 informes de GPR de 50 técnicos, 150 agricultores y 200 estudiantes universitarios capacitados | Victorino Jaramillo |  | 520
P2 A1 | Capacitación de 50 técnicos en tecnologías para el manejo orgánico en la producción de banano. | 5% | 0% | 2019-05-02 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
P2 A2 | Capacitación de 150 agricultores en tecnologías para el manejo de la producción de banano orgánico | 5% | 0% | 2019-05-01 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
P2 A3 | Capacitación de 200 estudiantes de colegios y universidades agropecuarias en tecnologías para el amenjo orgánico del cultivo de banano. | 5% | 0% | 2019-05-01 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
Producto 3 | P3. Capacitación continua de cacao | 15% | 0% |  |  |  | 7 informes de GPR por 50 técnicos, 50 agricultores y 200 estudiantes universitarios capacitados | Victorino Jaramillo |  | 520
P3A1 | Capacitación de 50 técnicos extensionistas en tecnologías para la producción de cacao | 5% | 0% | 2019-06-02 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
P3A2 | Capacitación de 50agricultores en tecnologías para la producción de cacao. | 5% | 0% | 2019-06-02 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
P3A3 | Capacitación de 200 estudiantes de colegios y universidades agropecuarias en tecnologías para la producción de cacao. | 5% | 0% | 2019-05-02 | 2019-11-29 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
Producto 4 | P4. Capacitación contínua en la producción de frutales | 15% | 0% |  |  |  | 7 informes de GPR por 50 técnicos, 100 agricultores y 150 estudiantes universitarios capacitados | Victorino Jaramillo |  | 520
P4 A1 | Capacitación de 50 técnicos en tecnologías para la producción comercial de frutales. | 5% | 0% | 2019-05-01 | 2019-11-30 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
P4 A2 | Capacitación de 100 agricultores en tecnologías para el buen manejo de frutales en el litoral ecuatoriano. | 5% | 0% | 2019-06-01 | 2019-11-30 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
P4 A3 | Capacitación 150 estudiantes de colegios y universidades agropecuarias en tecnologías para el manejo en la producción de de frutales | 5% | 0% | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
Producto 5 | P5.- Manejo sostenible del cultivo de arroz | 20% | 0% |  |  |  | 11 informes sobre el manejo sostenible de cultivo | Victorino Jaramillo |  | 5185
P5 A1 | Uso de taipas para el manejo sostenible del agua en Los Ríos | 4% | 0% | 2019-02-01 | 2019-09-30 |  | Informes GPR, libro de campo | Victorino Jaramillo
P5 A2 | Manejo sostenible de arroz en Guayas | 4% | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-27 |  | Informes GPR, libro de campo | Victorino Jaramillo
P5 A3 | Evaluaciones agronómicas de los ensayos en Los Ríos y Guayas | 4% | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-27 |  | Informes GPR, libro de campo | Victorino Jaramillo
P5 A4 | Cosecha de ensayo e interpretación de datos | 4% | 0% | 2019-07-01 | 2019-12-27 |  | Informes GPR, libro de campo | Victorino Jaramillo
P5 A5 | Elaboración de informes | 4% | 0% | 2019-07-01 | 2019-12-27 |  | Informes GPR, libro de campo | Victorino Jaramillo
Producto 6 | P6.- Difusión de tecnologías | 20% | 0% |  |  |  | 10 informes de GPR, 60 boletines de prensa. 2.000 trípticos de arroz, 2.000 trípticos de cacao, 2.000 guías de arroz y 2.000 trípticos arroz nueva variedad | Victorino Jaramillo |  | 9448
P6 A1 | Elaboración y producción de 60 Boletines de Prensa | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-27 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo
P6 A2 | Diseño y producción de 2.000 tripticos de arroz; 2.000 tripticos de cacao; 2.000 Guías de Arroz y 2.000 tripticos de banano | 15% | 0% | 2019-06-02 | 2019-11-30 |  | Informes GPR, listas de registros | Victorino Jaramillo |  | 9448
Rubro o Enfoque | Producción y Servicios | 100% | 0% | [5 empty] | 508798 | 3831
Producto 1 | P1. Producción de semilla Arroz | 60% | 0% |  |  |  | 57.500 kilos de semilla de arroz | Gino Gil | 263750
P1 A2 | Venta y distribución de semilla registrada de arroz | 50% | 0% | 2019-01-02 | 2019-12-28 |  | Facturas de venta, kardex | Gino Gil | 143750
P1 A3 | Procesamiento de semilla | 10% | 0% | 2019-07-02 | 2019-12-28 |  | Facturas de venta | Gino Gil | 120000
Producto 2 | P2. Producción de Plantas y varetas de cacao | 10% | 0% |  |  |  | 50000 Plantas injertadas y varetas de cacao |  | 35000
P2 A1 | Producción y venta de plantas y varetas de cacao | 10% | 0% | 2019-01-02 | 2019-12-28 |  | Facturas de venta | Gino Gil | 35000
Producto 3 | P3. Servicio de análisis de laboratorio | 30% | 0% |  |  |  | 12 reportes de análisis de Lab. de Protección Vegetal y análisis Suelos y agua |  | 210048 | 3831
P3 A1 | Servicios de Laboratorio de Nematología | 10% | 0% | 2019-01-02 | 2019-12-28 |  | Número de muestras analizadas / facturas | Gino Gil | 16500
P3 A2 | Servicios de Laboratorio de Suelos | 20% | 0% | 2019-01-02 | 2019-12-28 |  | Número de muestras analizadas / facturas | Gino Gil | 193548 | 3831
Rubro o Enfoque | Operatividad de la Estación Litoral Sur | 100% | 0% | [6 empty] | 375920
Producto 1 | Administración | 78% | 0% | [6 empty] | 308461
P1 A1 | Agua Potable | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | Gino Gil |  | 1034
P1 A2 | Energía Eléctrica | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | Gino Gil |  | 43582
P1 A3 | Telecomunicaciones | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | Gino Gil |  | 681
P1 A4 | Servicio de Correo | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | Gino Gil |  | 682
P1 A5 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. | 5% | 0% | 2019-08-01 | 2019-09-30 |  | Publicaciones | Gino Gil |  | 1448
P1 A6 | Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 8% | 0% | 01-15-2019 | 2019-10-30 |  | Proceso | Gino Gil |  | 43771
P1 A7 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intslación, Mantenimiento y Reparación) | 5% | 0% | 01-15-2019 | 2019-10-30 |  | Proceso | Gino Gil |  | 17300
P1 A8 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 5% | 0% | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  | Proceso | Gino Gil |  | 27740
P1 A9 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación) | 9% | 0% | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  | Proceso | Gino Gil |  | 40197.09
P1 A10 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 3% | 0% | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  | Proceso | Gino Gil |  | 3392
P1 A11 | Vestuario Lenceria Prendas de Protección | 3% | 0% | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  | Proceso | Gino Gil |  | 18120.91
P1 A12 | Combustibles y Lubricantes | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | Gino Gil |  | 33824
P1 A13 | Materiales de Oficina | 4% | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | Facturas | Gino Gil |  | 10625
P1 A14 | Materiales de Aseo | 2% | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | Facturas | Gino Gil |  | 3078
P1 A15 | Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios | 2% | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | Facturas | Gino Gil |  | 5609
P1 A16 | Repuestos y Accesorios | 4% | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | Facturas | Gino Gil |  | 16613
P1 A17 | Suministros para Actividades Agropecuarias | 8% | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | Facturas | Gino Gil |  | 5105
P1 A18 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables) | 1% | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | Facturas | Gino Gil |  | 108
P1 A19 | Partes y Repuestos | 1% | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | Facturas | Gino Gil |  | 14000
P1 A20 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes. | 3% | 0% | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | Facturas | Gino Gil |  | 21251
P1 A21 | Comisiones Bancarias | 2% | 0% | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  |  | Gino Gil |  | 300
Producto 2 | Dirección | 10% | 0% | [6 empty] | 38994
P2 A1 | Pasajes al Interior | 3% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Contrato | Saul Mestanza |  | 8789
P2 A2 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Regisrtro de salidas | Saul Mestanza |  | 12969
P2 A3 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intslación, Mantenimiento y Reparación) | 2% | 0% | 2019-04-01 | 2019-07-30 |  | Procesos | Saul Mestanza |  | 17236
Producto 3 | Bodega | 2% | 0% | [6 empty] | 647
P3 A1 | No depreciables | 2% | 0% | 2019-04-01 | 2019-04-30 |  | Factura | Z. Macias |  | 647
Producto 4 | Talento Humano (Jubilados patronales) | 10% | 0% | [6 empty] | 5144
P4 A1 | Jubilados patronales | 10% | 0% |  | 2019-12-31 |  |  | Greta Pérez |  | 5144
Rubro o Enfoque | Operatividad de las Granjas | 100% | 0% | [6 empty] | 22674
Producto 1 | Operatividad de la Granja Paltas | 8% | 0% | [6 empty] | 10848
P1 A1 | Energía Eléctrica | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | José Ullauri |  | 365
P1 A2 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 2% | 0% | 2019-03-01 | 2019-11-30 |  |  | José Ullauri |  | 6001
P1 A3 | Combustibles y Lubricantes | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-11-30 |  |  | José Ullauri |  | 4482
P1 A4 | Trabajos de refrescamiento de materiales de investigación | 5% | 0% |  |  |  |  | José Ullauri
P1 A5 | Elaboración de informe anual | 5% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  | José Ullauri
Producto 2 | Operatividad de la Granja Zapotillo | 92% | 0% | [6 empty] | 11826
P2 A1 | Agua Potable | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | José Ullauri |  | 1458
P2 A2 | Energía Eléctrica | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | José Ullauri |  | 2124
P2 A3 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 3% | 0% | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | José Ullauri |  | 6001
P2 A4 | Combustibles y Lubricantes | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | José Ullauri |  | 2243
P2 A5 | Trabajos de refrescamiento de materiales de investigación | 70% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Facturas | José Ullauri
P2 A4 | Elaboración de informe anual | 10% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Anual | José Ullauri
Note on H17: Fecha en la que se terminó la actividad
Note on I17: Los medios detallados en las atividades 1, 2, 3, están como un ejemplo en función del Marco Lógico, favor revisar y completar con el técnico responsable del proyecto, los medios de verificación para todas las actividades
Note on Y17: Detallar las actividades mensuales realizadas, mantener el formato del ejemplo
Note on D20: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E20: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D104: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on I124: toshiba: Liberación mínimo de un clon para la zona de la Península
Note on I180: toshiba: Liberación mínimo de un clon para la zona de la Península
Note on I184: toshiba: Liberación mínimo de un clon para la zona de la Península
Note on I188: toshiba: Liberación mínimo de un clon para la zona de la Península
Note on D206: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E206: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D297: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on N321: Carol : 14 boletines
Note on O321: Carol : un boletin