## PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Plan Operativo Anual 2019
Estación Experimental Tropical Pichilingue
Objetivo:
Director: | Carlos Molina Hidrovo
Período de ejecución: | Enero,2019 - Diciembre,2019
Número de Rubros o Enfoques | 14 | [9 empty] | PROGRAMACIÓN 2019
Producto / Actividades | Descripción | Ponderación |  | Programación |  | Fecha Cumplimiento/ Finalización | Indicador de Resultado / Medio de Verificación | Responsable | Ingresos generados por ventas | Presupuesto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Observaciones
|  | Planificado | Ejecución | Fecha Inicio | Fecha Fin
| POA ESTACIÓN EXPERIMENTAL | 100% | 0% | [5 empty] | 491574.74 | 171711.73
Rubro o Enfoque | RECURSOS FITOGENÉTICOS | 100% | 0% | [6 empty] | 3912.9
Producto 1 | P1. Conservación, manejo y uso de la diversidad genética vegetal conservada en la EET-Pichilingue | 80% | 0% |  |  |  | Informe de caracterización de la diversidad genética |  |  | 3130.32
P1 A1 | Mantenimiento agronómico (chapia, corona, fertilización, control fitosanitario y poda) | 40% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | José Castro Leonardo Catagua
P1 A2 | Caracterización morfológica de accesiones colectadas | 20% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | José Castro Leonardo Catagua
P1 A3 | Refrescamiento de las accesiones de las colecciones de camote y especies medicinales/aromáticas | 15% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | José Castro Leonardo Catagua
P1 A4 | Elaboración del Informe | 5% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | José Castro Leonardo Catagua
Producto 2 | P2. Caracterización morfológica de genotipos de aguacate colectados en varios sectores del Litoral. | 20% | 0% |  |  |  | Informe de morfologíca de genotipos de aguacate |  |  | 782.58
P2 A1 | Selección del numero de genotipos a caracterizar | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | José Castro Leonardo Catagua
P2 A2 | Caracterización morfológica de accesiones seleccionadas | 10% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | José Castro Leonardo Catagua
P2 A3 | Elaboración de informe | 5% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe final | José Castro Leonardo Catagua
Rubro o Enfoque | MAIZ (INVESTIGACION) | 100% | 0% | [6 empty] | 5266.82
Producto 1 | P1. Incremento y selección de 150 líneas endogámicas de maíz (líneas élite e introducidas). | 25% | 0% |  |  |  | Cincuenta líneas endogámicas de maíz seleccionadas e incrementadas | Dr. Marlon Caicedo, Paúl Villavicencio, Galo Lara
P1 A1 | Mantenimiento agronómico (Aplicación de fósforo y potasio, fertilización, controles químico de insectos-plagas y malezas, etc.) | 15% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P1 A2 | Toma de datos de campo (Cosecha y varias características agronómicas). | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P1 A3 | Tabulación y análisis estadísticos de los datos de campo | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
Producto 2 | P2. Evaluación de un Híbrido Simple Promisorio de maíz en ambientes contrastantes | 25% | 0% |  |  |  | Híbrido Promisorio de Maíz evaluado en cuatro ambientes | Dr. Marlon Caicedo, Paúl Villavicencio, Galo Lara
P2 A1 | Mantenimiento agronómico (Aplicación de fósforo y potasio, fertilización, controles químico de insectos-plagas y malezas, etc.) | 15% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P2 A2 | Toma de datos de campo (Cosecha y varias características agronómicas). | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P2 A3 | Tabulación y análisis estadísticos de los datos de campo | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
Producto 3 | P3. Formación de un Híbrido Simple Promisorio de maíz | 25% | 0% |  |  |  | Un Híbrido Promisorio de Maíz formado | Dr. Marlon Caicedo, Paúl Villavicencio, Galo Lara
P3 A1 | Mantenimiento agronómico (Aplicación de fósforo y potasio, fertilización, controles químico de insectos-plagas y malezas, etc.) | 15% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P3 A1 | Toma de datos de campo (Cosecha y varias características agronómicas). | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P3 A1 | Tabulación y análisis estadísticos de los datos de campo | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
Producto 4 | P4. Formación de un Híbrido QPM Forrajero de maíz | 25% | 0% |  |  |  | Híbrido QPM Forrajero de maíz formado | Dr. Marlon Caicedo, Paúl Villavicencio, Galo Lara
P4 A1 | Mantenimiento agronómico (Aplicación de fósforo y potasio, fertilización, controles químico de insectos-plagas y malezas, etc.) | 15% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P4 A2 | Toma de datos de campo (Cosecha y varias características agronómicas). | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P4 A3 | Tabulación y análisis estadísticos de los datos de campo | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
Rubro o Enfoque | MAIZ (PRODUCCION) | 100% | 0% | [5 empty] | 75000 | 15000
Producto 1 | P1. Evaluación de híbridos de maíz duro, en diferentes zonas del Litoral ecuatoriano. | 100% | 0% |  |  |  | Ensayos de Adaptación. Se realizarán ensayos experimentales con diferentes empresas como: AGRICOLA S.A.S., AGROCENTRO, AGRO FARM, FERTISA, SYNGENTA Y ULP ECUADOR), durante las épocas lluviosa y seca 2019. Se entregarán como resultado final un total de 12 Informes Técnicos (uno por época de cada empresa). | Dr. Marlon Caicedo, Paúl Villavicencio, Galo Lara
P1 A1 | Mantenimiento agronómico (Aplicación de fósforo y potasio, fertilización, controles químico de insectos-plagas y malezas, etc.) | 25% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P1 A2 | Toma de datos de campo (Cosecha y varias características agronómicas). | 15% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P1 A3 | Evaluación y análisis estadísticos de los datos de campo | 20% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo
P1 A4 | Elaboración de Informes | 40% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informes
Rubro o Enfoque | Ganadería- Producción | 100% | 0% | [5 empty] | 10000 | 7000
Producto 1 | P1. Producción de bovinos para ser utilizado como pie de cria. | 100% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P1 A1 | Plan sanitario de ganado bovino | 25% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Luis Pinargote
P1 A2 | Mantenimiento agronómico (chapia, corona, fertilización, control quimico de malezas y corte de igualacion) de pasturas destinadas a la produccion | 25% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Luis Pinargote
P1 A3 | Aactividades de nanejo de los semovientes | 25% | 0% | 2019-01-05 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Luis Pinargote
P1 A4 | Plan reproductivo para el mejoramiento bovino | 25% | 0% | 2019-12-05 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Luis Pinargote
Rubro o Enfoque | Ganadería- Investigacion | 100% | 0% | [6 empty] | 6707.83
Producto 1 | P1. Evaluacion de un hibrido de maiz promisorio como alternativa forrajera, con alta calidad protéica | 100% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P1 A1 | Evaluación agronomica un hibrido de maiz promisorio como alternativa forrajera, con alta calidad protéica | 30% | 0% | 2019-01-01 | 2019-10-31 |  | Informe - libro de campo | Luis Pinargote
P1 A2 | Evaluacion productiva un hibrido de maiz promisorio como alternativa forrajera, con alta calidad protéica | 40% | 0% | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | Informe de avance | Luis Pinargote
P1 A3 | Valoracion quimica un hibrido de maiz promisorio como alternativa forrajera, con alta calidad protéica | 30% | 0% | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | Informe de avance | Luis Pinargote
Rubro o Enfoque | SUELOS Y AGUAS - CACAO | 100% | 0% | [5 empty] | 170547.74 | 40683
Producto 1 | P1. Estudio de la fertilización del cultivo de cacao Nacional en Quevedo | 25% | 0% |  |  |  | Informe anual
P1 A1 | Mantenimiento agronómico (chapia, corona, fertilización, control fitosanitario y poda) | 8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P1 A2 | Colecta de datos fisiológicos y rendimiento (mensual) | 12% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P1 A3 | Elaboración del Informe | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informe | Manuel Carrillo, Wuelins Durango
Producto 2 | P2. Densidad y Distanciamiento entre hileras sobre el desarrollo y crecimiento de un nuevo híbrido de maíz en la zona de Quevedo | 19% | 0% |  |  |  | Informe anual
P2 A1 | Siembra de parcelas | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P2 A2 | Mantenimiento agronómico (control quimico y manual de malezas, fertilización, control fitosanitario) | 9% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P2 A3 | Cosecha y registro de datos | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P2 A4 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informe | Manuel Carrillo, Wuelins Durango
Producto 3 | P3. Respuesta de un híbrido preomisorio de maíz forrajero a las densidades de siembra y fertilización en la zona de Quevedo | 12% | 0% |  |  |  | Informe anual
P3 A1 | Siembra de parcelas | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P3 A2 | Mantenimiento agronómico (control quimico y manual de malezas, fertilización, control fitosanitario) | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P3 A3 | Cosecha , registro de datos , análisis de tejidos | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño, Maira Macías
P3 A4 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informe | Manuel Carrillo, Wuelins Durango
Producto 4 | P4. Omisión de nutrientes en la obtención de una nuevo híbrido simple de maiz duro (Zea Mays L), para el Litoral ecuatoriano en la zona de Quevedo. | 19% | 0% |  |  |  | Informe anual
P4 A1 | Siembra de parcelas | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P4 A2 | Mantenimiento agronómico (control quimico y manual de malezas, fertilización, control fitosanitario) | 9% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P4 A3 | Cosecha y registro de datos | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Franklin Cedeño
P4 A4 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informe | Manuel Carrillo, Wuelins Durango
Producto 5 | P5. Prestación de servicios de Análisis de Suelos, Tejidos Vegetales y Aguas a productores y empresas agrícolas | 25% | 0% |  |  |  | Reporte de Ingreso |  | 170547.74
P5 A1 | Ingreso de muestras y codificación | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Registro de ingresos y Proformas | María Cedeño
P5 A2 | Precesamiento y analisis de muestras de suelos, tejidos vegetales, aguas | 15% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Hojas de datos de análisis | Maira Macías, Betty Rivadeneira, Greta Argote , Katiusca Bermudes, Virginia Moreira y Karina Peña
P5 A3 | Digitación y entrega de Resultados de analisis | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Copia de informe de resultados | María Cedeño
Rubro o Enfoque | BANANO | 100% | 0% | [5 empty] | 0 | 2608.6
Producto 1 | P1. Sincronización del establecimiento del cultivo de Plátano cv Barraganete en dos sistemas de siembra y dos densidades poblacionales | 25% | 0% |  |  |  | Informe tecnico |  |  | 660
P1 A1 | Establecimiento de ensayo | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Msc. Antonio Bustamante
P1 A2 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermades, poda) | 10% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P1 A3 | Riego ensayos durante época seca | 5% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P1 A4 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios) con frecuencia mensual | 5% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Msc. Antonio Bustamante
Producto 2 | P2. Evaluación agronómica de plantas multiplicadas en cámaras térmicas de diferentes tipos de cormo para el establecimiento del cultivo de plátano cv Barraganete | 25% | 0% |  |  |  | Informe tecnico |  |  | 640
P2 A1 | Establecimiento de ensayo | 2% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P2 A2 | Estimulacion de cormos | 10% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P2 A3 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermades, poda) | 5% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P2 A4 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios) con frecuencia mensual | 8% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Msc. Antonio Bustamante
Producto 3 | P3. Selección de material genético resistente a Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) provenientes de un banco de germoplasma de banano cv. Williams (Musa AAA) mutados con radiación gamma. | 25% | 0% |  |  |  | Informe tecnico |  |  | 650
P3 A1 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermades, poda) | 7% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P3 A2 | Evaluacion de Sigatoka Negra | 10% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P3 A3 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios) con frecuencia mensual | 8% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Msc. Antonio Bustamante
Producto 4 | P4. Evaluación semi-comercial de dos métodos de siembra (hilera simple y doble hilera) en cultivo de plátano hartón. | 25% | 0% |  |  |  | Informe tecnico |  |  | 658.6
P4 A1 | Establecimiento de ensayo | 2% | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P4 A2 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermades, poda) | 10% | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P4 A3 | Riego ensayos durante época seca | 8% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Msc. Antonio Bustamante
P4 A4 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios) con frecuencia mensual | 5% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Msc. Antonio Bustamante
Rubro o Enfoque | CACAO | 100% | 0% | [6 empty] | 7408.39
Producto 1 | P1. Evaluación y desarrollo de selecciones avanzadas de cacao en varias zonas cacaoteras del país. | 40% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual |  |  | 4445.03
P1 A1 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios) con frecuencia mensual | 7% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P1 A2 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermades, poda) | 7% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P1 A3 | Riego ensayos durante época seca | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P1 A4 | Siembra de progenies híbridas en campo y mantenimiento de ensayo experimental. | 7% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P1 A5 | Manejo postcosecha (cosecha, fermentación y secado) | 6% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P1 A6 | Control de calidad (análisis físico, preparación de muestras, análisis sensorial) | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P1 A7 | Elaboración del Informe Técnico Anual | 4% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Producto 2 | P2. Evaluación de nuevo germoplasma de cacao para procesos de mejoramiento genético. | 40% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual |  |  | 2222.52
P2 A1 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios) con frecuencia mensual | 10% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P2 A2 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermades, poda) | 6% | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P2 A3 | Caracterización morfológica de mazorcas y semillas de accesiones | 6% | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | Base de datos | Dr. Rey Loor S.
P2 A4 | Manejo postcosecha (cosecha, fermentación y secado) | 6% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P2 A5 | Control de calidad (análisis físico, preparación de muestras, análisis sensorial) | 6% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P2 A6 | Elaboración del Informe Técnico Anual | 6% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Producto 3 | P3. Variación en la calidad de jalea de cacao por efecto de los cultivares y localidades. | 20% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual |  |  | 740.84
P3 A1 | Cosecha de cacao | 2% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P3 A2 | Obtención del jugo de mucílago de cacao | 5% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P3 A3 | Elaboración de jalea | 6% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P3 A4 | Análisis físico y químico del jugo de mucílago de cacao | 2% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P3 A5 | Análisis físico, químico y sensorial de la jalea obtenico del jugo de mucílago de cacao | 2% | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P3 A6 | Elaboración del Informe Técnico Anual | 3% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Rubro o Enfoque | CAFÉ | 100% | 0% | [6 empty] | 4938.92
Producto 1 | P1. Evaluación de genotipos de café arábigo (Coffea arabica) introducidos al Ecuador y otros desarrollados en territorio. | 40% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual |  |  | 1975.57
P1 A1 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermedades, poda) | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P1 A2 | Cosecha y registro de datos en campo (agronómicos, productivos y sanitarios) con frecuencia semestral | 8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P1 A3 | Riego ensayos durante época seca | 7% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P1 A4 | Evaluación de características fenotípicas consideradas para futuros esquemas de cruzamiento | 7% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P1 A5 | Evaluación física y organoléptica de variedades e híbridos de café | 10% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P1 A6 | Elaboración Informe Técnico Anual | 4% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Producto 2 | P2. Evaluación, desarrollo y entrega de clones superiores de café robusta (Coffea canephora P.) para beneficio del sector cafetalero nacional. | 40% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual |  |  | 1975.57
P2 A1 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermedades, poda) | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P2 A2 | Cosecha y registro de datos en campo con frecuencia semestral (productivos y sanitarios) | 8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P2 A3 | Riego ensayos durante época seca | 7% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P2 A4 | Evaluación de características fenotípicas consideradas para futuros esquemas de cruzamiento | 7% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P2 A5 | Evaluación organoléptica de progenies o cultivares de café | 10% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P2 A6 | Elaboración Informe Técnico Anual | 4% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Producto 3 | P3. Desarrollo de esquemas de cruzamientos específicos entre genotipos élites de café (parentales) para la recombinación genética de caracteres de interés comercial. | 20% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual |  |  | 987.78
P3 A1 | Evaluación de nueva descendencia híbrida de café robusta | 15% | 0% | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S.
P3 A2 | Elaboración Informe Técnico Anual | 5% | 0% | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Rubro o Enfoque | PRODUCCIÓN LABORATORIO CALIDAD INTEGRAL CACAO Y CAFÉ | 100% | 0% | [5 empty] | 3422 | 2500
Producto 1 | P1. Análisis físico de almendras de cacao | 14% | 0% |  |  |  | Reporte de Ingreso |  | 300 | 350
P1 A1 | Entrega de muestras por parte usuarios del Laboratorio | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de Laboratorio | Dr. Rey Loor S.
P1 A2 | Preparación de muestras | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Base de datos | Dr. Rey Loor S.
P1 A3 | Ejecución de análisis | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Base de datos | Dr. Rey Loor S.
P1 A4 | Emisión de reportes y entrega de resultados | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Dr. Rey Loor S.
P1 A5 | Elaboración Informe Técnico Anual | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Producto 2 | P2. Análisis sensorial de almendras de cacao | 14% | 0% |  |  |  | Reporte de Ingreso |  | 1000 | 350
P2 A1 | Entrega de muestras por parte usuarios del Laboratorio | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de Laboratorio | Dr. Rey Loor S.
P2 A2 | Preparación de muestras | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Base de datos | Dr. Rey Loor S.
P2 A3 | Ejecución de análisis | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Base de datos | Dr. Rey Loor S.
P2 A4 | Emisión de reportes y entrega de resultados | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Dr. Rey Loor S.
P2 A5 | Elaboración Informe Técnico Anual | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Producto 3 | P3. Elaboración barras de chocolate (20 g) | 30% | 0% |  |  |  | Reporte de Ingreso |  | 1440 | 750
P3 A1 | Entrega de muestras por parte usuarios del Laboratorio | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de Laboratorio | Dr. Rey Loor S.
P3 A2 | Procesamiento | 25% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Base de datos | Dr. Rey Loor S.
P3 A3 | Entrega del producto | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Dr. Rey Loor S.
P3 A4 | Elaboración Informe Técnico Anual | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Producto 4 | P4. Procesamiento pasta de cacao (3-12 kg) | 30% | 0% |  |  |  | Reporte de Ingreso |  | 396.28 | 750
P4 A1 | Entrega de muestras por parte usuarios del Laboratorio | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S.
P4 A2 | Procesamiento | 25% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de Laboratorio | Dr. Rey Loor S.
P4 A3 | Entrega del producto | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Dr. Rey Loor S.
P4 A4 | Elaboración Informe Técnico Anual | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S.
Producto 5 | P5. Entrenamiento y/o Capacitaciones | 12% | 0% |  |  |  | Reporte de Ingreso |  | 285.72 | 300
P5 A1 | Capacitación/entrenamiento usuarios del Laboratorio | 8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Capacitación/entrenamiento usuarios del Laboratorio | Dr. Rey Loor S.
P5 A2 | Elaboración informe | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Elaboración informe | Dr. Rey Loor S.
P5 A3 | Elaboración Informe Técnico Anual | 3% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Elaboración Informe Técnico Anual | Dr. Rey Loor S.
Rubro o Enfoque | Biotecnologia | 100% | 0% | [5 empty] | 18000 | 5000
Producto 1 | P1. Evaluación comparativa de plantas de varios genotipos de cacao obtenidas por estacas ortotrópicas y Embriogénesis Somática en 2 localidades | 25% | 0% |  |  |  | Informe del comportamiento agronomico y productivo de plantas a nivel de campo |  |  | 1500
P1 A1 | Mantenimiento agronómico (fertilización, control fitosanitario y poda) | 10% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, Fotografìas | I. Garzòn C.
P1 A2 | Cosecha y registro de datos de rendimiento (mensual) | 10% | 0% | 2019-01-31 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, Fotografìas | I. Garzòn C.
P1 A3 | Elaboración del Informe | 5% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Tècnico Final | I. Garzòn C.
Producto 2 | P2. Efecto del tamaño del explante sobre la capacidad de propagación de plantas in vitro de plátano mediante cultivo de meristemos | 20% | 0% |  |  |  | Informe tècnico sobre comportamiento del ensayo evaluado |  |  | 700
P2A1 | Selección de plantas para extracciòn de cormos | 2% | 0% | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | Libro de campo, Fotografìas | I. Garzòn C.
P2A2 | Siembra y establecimiento ensayo in vitro en el laboratorio | 5% | 0% | 2019-02-15 | 2019-03-31 |  | Libro de campo, Fotografìas | I. Garzòn C.
P2A3 | Manejo de explantes (ruptura dominancia, repiques y cambios de medios permanentes) | 7% | 0% | 2019-03-31 | 2019-09-30 |  | Libro de campo, Fotografìas | I. Garzòn C.
P2A4 | Registro de datos sobre evaluaciones | 3% | 0% | 2019-03-01 | 2019-09-01 |  | Libro de campo, cuadro de datos, Fotografìas | I. Garzòn C.
P2A5 | Elaboraciòn de Informe | 3% | 0% | 2019-09-01 | 2019-12-01 |  | Informe técnico | I. Garzòn C.
Producto 3 | P3. Desarrollo de sistema para certificaciòn genética de plantas de cacao Nacional mediante herramientas moleculares. | 25% | 0% |  |  |  | Informe Técnico de avance sobre protocolos para la certificación genética de genotipos comerciales de cacao |  |  | 1500
P3 A1 | Selección y Validación de marcadores moleculares microsatelites (SSR`s) promisorios | 5% | 0% | 2018-06-07 | 2019-03-29 |  | Cuaderno de Laboratorio Bitacora fotografìas | I. Garzòn C.
P3 A2 | Genotipaje en duplex a partir de muestras de ADN en geles de poliacrilamida | 10% | 0% | 31/04/2019 | 31/06/2019 |  | Cuaderno de Laboratorio Bitacora fotografìas | I. Garzòn C.
P3 A3 | Elaboraciòn de matrices alelicas y analisis de datos | 5% | 0% | 2019-05-03 | 31/06/2019 |  | Cuaderno de Laboratorio Bitacora fotografìas | I. Garzòn C.
P3 A4 | Elaboración de Informe | 5% | 0% | 05/19/2019 | 2019-12-31 |  | Informe Técnico | I. Garzòn C.
Producto 4* | P4. Desarrollo de sistema para detección y cuantificación de mezclas de almendras de cacao Nacional con CCN-51 mediante herramientas moleculares. | 30% | 0% |  |  |  | Informe de avance de protocolos para detecciòn de mezclas de cacao Nacional y CCN-51 |  |  | 1300 | [12 empty] | La actividad sujeta a disponibilidad de recursos adicionales y asistencia de estudiante de postgrado.
P4 A2 | Ajuste de PCRrt para corridas de mezclas simuladas | 5% | 0% | 2019-04-01 | 2019-05-31 |  | Cuaderno de Laboratorio, Bitacora fotografìas | I. Garzòn C.
P4 A3 | Genotipaje de a partir de muestras de ADN de almendras | 10% | 0% | 2019-06-04 | 2019-08-31 |  | Cuaderno de Laboratorio, Bitacora fotografìas | I. Garzòn C.
P4 A4 | Elaboraciòn de matrices alelicas y analisis de datos | 5% | 0% | 2019-09-03 | 2019-09-28 |  | Cuaderno de Laboratorio, Bitacora fotografìas | I. Garzòn C.
P4 A5 | Elaboración de Informe | 10% | 0% | 2019-11-05 | 2019-12-31 |  | Informe Técnico | I. Garzòn C.
Rubro o Enfoque | Protección Vegetal | 100% | 0% | [5 empty] | 3010 | 6462
Producto 1 | P1. Efecto del uso de desinfectantes químicos y biológicos sobre Ralstonia solanacearum raza 2 causante del Moko en musáceas | 50% | 0% |  |  |  | Informe técnico |  |  | 3462
P1 A1 | Evaluación de cinco desinfectantes de síntesis química sobre el desarrollo de R. solanacearum en laboratorio | 25% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Registro de datos | D.Vera/K. Solís |  | 1692
P1 A2 | Evaluación de tres microorganismos sobre el desarrollo de R. solanacearum en laboratorio | 15% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Registro de datos | D.Vera/K. Solís |  | 1570
P1 A4 | Elaboración del Informe | 10% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | D.Vera/K. Solís |  | 200
Producto 2 | P2. Estimación del umbral de daño causado por Cosmopolites sordidus (Coleoptera: Dryophthoridae) en plátano cultivar barraganete | 20% | 0% |  |  |  | Informe de la estimación del umbral de daño causado por Cosmopolites sordidus en cultivares de plátano |  |  | 1500
P2 A1 | Preparación de trampas en el campo | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | R. Quijije |  | 450
P2 A2 | Recolección de insectos en trampas y preparación de nuevas trampas | 8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | R. Quijije |  | 500
P2 A3 | Registro de datos | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | R. Quijije |  | 450
P2 A5 | Elaboración del Informe | 2% | 0% | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Informe Final | R. Quijije |  | 100
Producto 3 | P.3 Análisis fitopatológico/insectos a muestras vegetales | 30% | 0% |  |  |  | Reportes de Ingresos |  | 3010 | 1500
P3 A1 | Ánálisis de muestras fitopatológicos ( carga microbiana, determinación de hongos, etc) | 10% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informes fitosanitarios | S. Peñaherrera | 840 | 800
P3 A2 | Ánálisis de muestras insectos ( nematológicos y determinación insectos) | 20% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informes fitosanitarios | R. Quijije | 2170 | 700
Rubro o Enfoque | TRANSFERENCIA | 100% | 0% | [6 empty] | 2633.41
Producto 1 | P1. Cursos de capacitación dirigidos a técnicos extensionistas y promotores locales en los rubros maíz, cacao y ganadería. | 50% | 0% |  |  |  | Tecnicos extencionistas del MAG y promotores locales preparados en el manejo eficiente de los rubros maiz, cacao y ganaderia / Informes | W. Quiroz | [14 empty] | Apoyo de los especiliastas de los Programas: Maiz, Cacao y café, Suelos, Protecciòn Vegetal, Ganaderia.
P1 A1 | Elaboración de curriculo y agenda. | 5% | 0% | 2019-04-01 | 2019-09-30 |  | Curriculos de capacitaciòn y agendas elaboradas para el desarrollo de talleres de capacitacion en manejo de los cultivos de maiz, cacao y animal para ganado vacuno / Registros de asistencia. | W.Quiroz, C. Diaz
P1 A2 | Elaboración de presentaciones | 5% | 0% | 2019-04-01 | 2019-09-30 |  | Transparencias elaboradas para capacitacion de tecnicos y productores en los rubros de maiz, cacao y ganado vacuno / Power points | W.Quiroz, C. Diaz
P1 A3 | Elaboración de evaluaciones inicial y final | 5% | 0% | 2019-04-01 | 2019-09-30 |  | Matrices de evaluacion inicia y final elaboradas para los diferentes eventos de capacitacion / Informes de evaluacion eventos capacitacion en maiz, cacao y ganado vacuno | W.Quiroz, C. Diaz
P1 A4 | Seguimientos de adaptación y eficiencia a 2 materiales de cacao (nuevos clones) establecidos en 2 localidades de la provincia de Cotopaxi - Moraspungo | 30% | 0% | 2019-04-01 | 2019-09-30 |  | Informe de inspecciones realizadas a los lotes establecidos, con sus respectivas observaciones y fotografias de las novedades encontradas. | W.Quiroz, C. Diaz
P1 A5 | Elaboración de informe | 5% | 0% | 2019-04-01 | 2019-09-30 |  | Informes de capacitacion realizados en los diferentes rubros: maiz, cacao y ganado bovino | W.Quiroz, C. Diaz
Producto 2 | P2. Validación de selecciones avanzadas de cacao tipo nacional, café arábigo y robusta. | 50% | 0% |  |  |  | Selecciones de cacao nacional, café arabigo y café robusta validadas. | W. Quiroz | [14 empty] | En interaccion directa con el Programa de Cacao y Café de la EETPichilingue.
P2 A1 | Toma de datos de campo | 10% | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | Parcelas de validacion vistadas de acuerdo a cronograma establecido para cacao nacional y café / Base de datos de campo. | W.Quiroz, C. Diaz
P2 A2 | Mantenimiento agronómico (chapia, corona, fertilización, control fitosanitario y poda) | 25% | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | Planificacion de actividades de mantenimieno agronomico para parcelas de validacion de cacao nacional y café / Registro de actividades de campo | W.Quiroz, C. Diaz
P2 A3 | Evaluación de datos productivos | 5% | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | Informes de validacion de datos productivos de cacao nacional y café aràbigo y robusta. | W.Quiroz, C. Diaz
P2 A4 | Elaboración del Informe | 10% | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | Informe final sobre trabajo de validacion realizada en el cutivar de cacao nacional, café aràbigo y cafe robusta. | W.Quiroz, C. Diaz
Rubro o Enfoque | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS | 100% | 0% | [5 empty] | 211595 | 61589.86
Producto 1 | P1. Multiplicación de semilla básica (parentales) de maíz duro INIAP-551 | 12% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 13500 | 0.0048
P1 A1 | Menejo agronómico y registro de labores en el Software de Producción de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, parental masculino S4 B-521-B del HS | 2.5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P1 A2 | Manejo agronómico y registro de labores en el Software de Producción de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, parental femenino S4 B-523-B del HS | 2.5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P1 A3 | Manejo agronómico y registro de labores en el Software de Producción de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, parental masculino S4 B-520 del H-551 | 2.5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P1 A4 | Manejo agronómico y registro de labores en el Software de Producción de lotes de producción de semilla bási de maíz, HS-Parental femenino del H-551 | 2.5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P1 A5 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Reporte de Produccion de semillas | Alexandra Ormaza
Producto 2 | P2. Multiplicación de semilla básica (parentales) de maíz duro INIAP-553 | 12% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 13500 | 0.0048
P2 A1 | Manejo agronómico y registro de labores en el Software de Producción de lotes de multiplicaciónde semilla básica de maíz, progenitor femenino L-41-2-6-1 Pichilingue-7928 | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P2 A2 | Manejo agronómico y registro de labores en el Software de Producción de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, progenitor masculino L-237-2-1-3 Población-A1 | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P2 A3 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Reporte de Produccion de semillas | Alexandra Ormaza
Producto 3 | P3. Multiplicación de semilla certificada de maíz duro INIAP-551 | 10% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 22000 | 0.004
P3 A1 | Manejo agronómica y registro de labores en el Software de Producción de varios lote de produccón de semilla certificada, del híbrido INIAP H-551 | 6% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P3 A2 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 4% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Reporte de Produccion de semillas | Alexandra Ormaza
Producto 4 | P1. Multiplicación de semilla de soya, categoria registrada variedad INIAP-307 | 8% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 5000 | 0.0032
P4 A1 | Manejo agronómico y registro de labores en el Software de Producción de lotes de producción de semilla registrada de soya, variedad INIAP-307 | 6% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P4 A2 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Reporte de Produccion de semillas | Alexandra Ormaza
Producto 5 | P2. Multiplicación de semilla de soya, categoria certificada variedad INIAP-307 | 9% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 5000 | 0.0036
P5 A1 | Manejo agronómico y registro de labores en el Software de Producción de lotes de producción de semilla certificada de soya, variedad INIAP-307 | 7% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo | Alexandra Ormaza
P5 A2 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Reporte de Produccion de semillas | Alexandra Ormaza
Producto 6 | P1. Mantenimiento de jardines clonales de cacao para la extracción de varetas | 7% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 125 | 0.0028
P6 A1 | Mantenimiento agronómico (deshierbes, podas, fertilización, riego, entre otras) de los lotes destinados a Jardines Clonales para la extracción de Varetas porta-yemas | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P6 A2 | Cosecha y cicatrización de heridas al momento de la extracción de varetas porta-yemas | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P6 A3 | Clasificación y selección de material vegetal para la extracción de varetas porta-yemas | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P6 A4 | Control del material vegetal(comercialización, consumo interno o transferencia) mediante kardex, libros de campo y memorandos | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Kardex, contratos, facturas, Informe Final | Alexandra Ormaza
Producto 7 | P1. Mantenimiento de jardines clonales de cacao para la extracción de mazorcas | 7% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 500 | 0.0028
P7 A1 | Mantenimiento agronómico (deshierbes, podas, fertilización, riego, entre otras) de los lotes destinados obtener mazorcas para patronaje | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P7 A2 | Cosecha de mazorcas patrón | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P7 A3 | Clasificación, selección y empaque de mazorcas patrón | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P7 A4 | Control del material vegetal(comercialización, consumo interno o transferencia) mediante kardex, libros de campo y memorandos | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Kardex, contratos, facturas, Informe Final | Alexandra Ormaza
Producto 8 | Multiplicar y comercializar plantas de cacao Tipo Nacional de los diferentes clones con siglas EET´s | 12% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 105000 | 0.0048
P8 A1 | Mantenimiento agronómico (dehierbes, fertilización, limpiezas, riego, etc) del vivero | 3% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P8 A2 | Enfundada y siembra de patrones | 3% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P8 A3 | Injertación y Manejo de injertos | 3% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libro de campo, material fotografico | Alexandra Ormaza
P8 A4 | Venta y embarque de plantas de cacao de los diferentes EET´s de Cacao INIAP | 3% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Kardex, contratos, facturas, Informe Final | Alexandra Ormaza
Producto 9 | P1. Producción y comercialización de fruta fresca de palma africana | 7% | 0% |  |  |  | Reporte de ticketes de báscula de la EETP |  | 21000 | 0.0028
P9 A1 | Manejo agronómica de varios lote de producción comercial de palma aceitera | 5% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Fotografía y/o informe técnico | Alexandra Ormaza
P9 A2 | Comercialización y transporte de fruta fresca | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura, Ticketes de bascula | Alexandra Ormaza
Producto 10 | P1. Acopio, postcosecha (cacao y café) y comercialización de otros (varios) productos remanente de los rubros de investigación y áreas transversales. | 5% | 0% |  |  |  | Reportes de Ingresos |  | 2505 | 0.002
P10 A1 | Cacao seco (comercial) | 0.8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 1800
P10 A2 | Café bola robusta seco (comercial) | 0.8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 40
P10 A3 | Café cereza robusta (comercial) | 0.8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 15
P10 A4 | maiz duro (comercial) | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 500
P10 A5 | Guaba de bejuco | 0.8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 50
P10 A6 | Soya | 0.8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 100
Producto 11 | P1. Otros Servicios | 4% | 0% |  |  |  | Reportes de Ingresos |  | 1265 | 0.0016
P11 A1 | Servicios de Capacitación | 0.8% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 200
P11 A2 | Servicios de Hospedaje | 0.63% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 90
P11 A3 | Servicios de Fotocopiados | 0.63% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 45
P11 A4 | Servicios de procesamiento y Almacenamientos de semillas UBS | 0.66% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 0
P11 A5 | Venta de Publicaciones | 0.63% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 0
P11 A6 | Regalias | 0.65% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura | Alexandra Ormaza | 930
Producto 12 | P1. Evaluación de 10 clones de caucho introducidos enel 2004 (actividad de investigación). Comercialización. | 7% | 0% |  |  |  | Informe anual |  | 22200 | 0.0028
P12 A1 | Cosecha y evaluación de rendimiento (mensual) | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libros de campo | Alexandra Ormaza
P12 A2 | Evaluación de fenología y densidad foliar (mensual) | 2% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libros de campo | Alexandra Ormaza
P12 A3 | Evaluación de circunferencia de tronco o fuste (cada 6 meses) | 2% | 0% | 2019-06-30 | 2019-12-31 |  | Libros de campo | Alexandra Ormaza
P12 A4 | Mantenimiento agronómico del Campo Clonal Agran Escala-CCAE2 | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Libros de campo | Alexandra Ormaza
P12 A5 | Comercialización y transporte de chipa de caucho | 1% | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Factura, Ticketes de bascula | Alexandra Ormaza
Note on H14: Fecha en la que se terminó la actividad
Note on I14: Los medios detallados en las atividades 1, 2, 3, están como un ejemplo en función del Marco Lógico, favor revisar y completar con el técnico responsable del proyecto, los medios de verificación para todas las actividades
Note on Y14: Detallar las actividades mensuales realizadas, mantener el formato del ejemplo
Note on D17: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D27: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E27: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D61: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E61: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D105: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D146: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D194: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D219: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on L277: PLANIFICACION: No consta el valor asignado a la ADM.
Note on K278: TECNICO: DIF. VALOR DE PROYECCION HA REALIZAR EN EL PRESENTE AÑO, NO CONSIDERADA EN LA PROYECCION DE INGRESOS REALIZADA ANTERIORMENTE, EN VISTA QUE HUBO UN CAMBIO EN LA META DEL RUBRO DE MAIZ HIBRIDO H-551, SOLICITADA