## seguimiento POA 2023
Plan Operativo Anual 2023
Estación Experimental Tropical Pichilingue
Objetivo 3: | Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular
Director: | Mgs. Carlos Molina
Período de ejecución: | Enero,2023 - Diciembre,2023
Número de Rubros o Enfoques | 11
[13 empty] | PROGRAMACIÓN 2023 | [11 empty] | EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO 2023
Producto / Actividades | Descripción | Ponderación |  |  | Nivel de cumplimiento | Programación |  | Fecha Cumplimiento/ Finalización | Indicador de Resultado / Medio de Verificación | Responsable | Ingresos generados por ventas | Presupuesto de gasto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Observaciones
|  | Peso Ponderado | Planificado | Ejecución |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
| POA ESTACIÓN EXPERIMENTAL | 100% | 100% | 74.25% | 74.25% | [5 empty] | 843731 | 60108.99
Rubro o Enfoque | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS | 100% | 100% | 63.58% | 63.58% | [5 empty] | 673818 | 12723.34
Producto 1 | P1. Multiplicación de semilla básica (parentales) de maíz duro INIAP H-551, INIAP H-553 E INIAP H-554: Época lluviosa 2023 | 10% | 10% | 6.5% | 6.5% |  |  |  | Informe Técnico Anual. |  | 45900 | [25 empty] | Los ingresos generados a diciembre 2023 fueron de $ 1100.00.
P1 A1 | Manejo agronómico registrados en libros de campo de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, del parental S4 B-521. | 1.25% | 1.25% | 0.8125% | 0.8125% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo, despacho de cosecha | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | [7 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, no se cumple con la meta planificada en obtención de semilla de 250 kg, teniendo como consecuencia la baja obtención de la misma, una vez finalizado el proceso de beneficio de semilla donde se obtuvó 2 kg.
P1 A2 | Manejo agronómico registrados en libros de campo de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, del parental S4 B-523. | 1.25% | 1.25% | 0.8125% | 0.8125% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo, despacho de cosecha | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | [7 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, no se cumple con la meta planificada en obtención de semilla de 495 kg, teniendo como consecuencia la baja obtención de la misma, una vez finalizado el proceso de beneficio de semilla donde se obtuvó 3 kg.
P1 A3 | Manejo agronómico registrados en libros de campo de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, del parental S4 B-520. | 1.25% | 1.25% | 0.8125% | 0.8125% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo, despacho de cosecha | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | [7 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, no se cumple con la meta planificada en obtención de semilla de 500 kg, teniendo como consecuencia la baja obtención de la misma, una vez finalizado el proceso de beneficio de semilla donde se obtuvó 70 kg.
P1 A4 | Manejo agronómico registrados en libros de campo de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, del parental S4 B-523 x S4 B-521. | 1.25% | 1.25% | 0.8125% | 0.8125% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo, despacho de cosecha | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | [7 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, no se cumple con la meta planificada en obtención de semilla de 495 kg, teniendo como consecuencia la baja obtención de la misma, una vez finalizado el proceso de beneficio de semilla donde se obtuvó 45 kg.
P1 A5 | Manejo agronómico registrados en libros de campo de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, del parental S4 Pich 7928. | 1.25% | 1.25% | 0.8125% | 0.8125% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo, despacho de cosecha | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | [7 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, no se cumple con la meta planificada en obtención de semilla de 150 kg, teniendo como consecuencia la baja obtención de la misma, una vez finalizado el proceso de beneficio de semilla donde se obtuvó 12 kg.
P1 A6 | Manejo agronómico registrados en libros de campo de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, del parental S4 Pob-A1. | 1.25% | 1.25% | 0.8125% | 0.8125% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo, despacho de cosecha | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% |  | Se priorizó las siembras de los materiales para la obtención de las semillas certificada del híbrido de maíz INIAP H-551. Y sus respectivos parentales. Motivo por el cual al querer realizar la siembra estaba fuera de época adecuada para realizar la misma. Además se presentaron precipitaciones continuas en la zona, impidiendo realizar las labores planificadas. La siembra fue realizada en el mes de julio del año 2023, una vez adquiridos los insumos agropecuarios necesarios para la siembra y manejo agronómico del lote. Las actividades descrita se cumplen hasta la cosecha del parental. Cabe mencionar que no se cumplió la meta planificada en obtención de semilla de 90 kg, ya que una vez finalizado el proceso de beneficio de semilla se obtuvó 12 kg.
P1 A7 | Manejo agronómico registrados en libros de campo de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, del parental L-21-1-L-21-3-1-1 COM-2. | 1.25% | 1.25% | 0.8125% | 0.8125% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo, despacho de cosecha | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | [7 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, no se cumple con la meta planificada en obtención de semilla de 390 kg, teniendo como consecuencia la baja obtención de la misma, una vez finalizado el proceso de beneficio de semilla donde se obtuvó 40 kg.
P1 A8 | Manejo agronómico registrados en libros de campo de lotes de multiplicación de semilla básica de maíz, del parental CML-172. | 1.25% | 1.25% | 0.8125% | 0.8125% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo, despacho de cosecha | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | [7 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, no se cumple con la meta planificada en obtención de semilla de 200 kg, teniendo como consecuencia la baja obtención de la misma, una vez finalizado el proceso de beneficio de semilla donde se obtuvó 0,5 kg.
Producto 2 | P2. Multiplicación de semilla certificada de maíz duro INIAP-551. Época lluviosa 2023 | 10% | 10% | 7% | 7% | [5 empty] | 6600 | [13 empty] | 23% |  | 7% |  |  |  |  | 2% | 1% | 0.2% | 2% | 3% | No se cumple con la meta, se ingresó el valor de $ 2499,20
P2 A1 | Manejo agronómico y registro de labores en libros de campo de dos lotes de producción de semilla certificada, del híbrido INIAP H-551 | 8% | 8% | 5.6% | 5.6% | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Libro de campo | Pául Villavicencio/Galo Lara |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | [7 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, para realizar el manejo agronómico, no se cumple con la meta planificada de 6990 kg
P2 A2 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 2023-05-01 | 31/6/2023 |  | Libro de campo/Reporte de semillas | Pául Villavicencio/Galo Lara | [6 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 20% | [5 empty] | La actividad de beneficio se cumplió. Sin embargo en la actividad de almacenamiento de semilla no se cumple la meta planificada de semilla certificada de 6.990 kg, ya que solo se almacenó 1389 kg
Producto 3 | P3. Multiplicación de semilla certificada de maíz duro INIAP-554. Época seca 2023 | 10% | 10% | 5.92% | 5.92% | [5 empty] | 25000 | [13 empty] | 1% | 0.3% | [10 empty] | No se cumple lo programado, se ingresó el valor de $ 265
P3 A1 | Manejo agronómica y registro de labores en libros de campo de tres lotes de producción de semilla certificada, del híbrido INIAP H-554 | 8% | 8% | 4.4% | 4.4% | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | Libro de Campo | Pául Villavicencio/Galo Lara | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 15% | 20% | 15% | 5% |  |  |  |  | Debido al retraso de la entrega de insumos, para realizar el manejo agronómico, Asi tambien se dio la baja de un lote (junio/23) debido a que presentó encharcamientos por las altas presiítaciones ocurridas al momneto de las siembras, provocando que la semilla no germine en su totalidad, lo que ocasiona que no se cumple con la meta planificada de 6990 kg que correponden a tres lotes.
P3 A2 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 2% | 2% | 1.52% | 1.52% | 2023-08-01 | 31/9/2023 |  | Reporte de semillas | Pául Villavicencio/Galo Lara | [9 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 25% | 25% | 26% | La actividad de beneficio se cumplió. Sin embargo en la actividad de almacenamiento de semilla no se cumple la meta planificada de semilla certificada de 6.990 kg, ya que solo se almacenó 1850 kg (dos lotes)
Producto 4 | P4. Multiplicación de semilla certificada de maíz duro INIAP-553. Época seca 2023 | 10% | 10% | 0% | 0% | [5 empty] | 1750
P4 A1 | Manejo agronómica y registro de labores en libros de campo de un lote de producción de semilla certificada, del híbrido INIAP H-553 | 8% | 8% | 0% | 0% | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | Libro de campo | Pául Villavicencio/Galo Lara | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [17 empty] | Debido al retraso de la entrega de insumos, para realizar el manejo agronómico, y debido al retraso de la siembra por las altas precípitaciones, lo que ocasiona que no se cumple con la meta planificada de 690 kg
P4 A2 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 2% | 2% | 0% | 0% | 2023-08-01 | 31/9/2023 |  | Reporte de semillas | Pául Villavicencio/Galo Lara | [9 empty] | 50% | 50% | [15 empty] | La actividad de beneficio se cumplió. Sin embargo en la actividad de almacenamiento de semilla no se cumple la meta planificada de semilla certificada de 690 kg, ya que solo se almacenó 40 kg
Producto 5 | P5. Multiplicación de semilla de soya, categoria certificada variedad INIAP-307. Época seca 2023 | 8% | 8% | 7.35% | 7.35% | [5 empty] | 15000 | [16 empty] | 0.1% | 0.08% |  | 6% | 1% | 0.4% |  |  |  | No se cumple la meta planificada, se generó ingresos por $ 1054 a dic-2023
P5 A1 | Siembra y manejo agronómico y registro de labores en libros de campo de lotes de producción de semilla certificada de soya, variedad INIAP-307 | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | Libro de Campo | Ing. John Vera | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | Su planificación estaba para el mes de abril sin embargo por condiciones de saturación de humedad del suelo, del área asignada para la siembra y producción de semillas de soya; no se iniciaó la siembra en la fecha planificada, quedando a la espera del cambio de las condiciones climáticas, especialmente las precipitaciones de lluvia y tener suelos adecuados para la siembra. además, no se disponía de los insumos requeridos, especialmente herbicidas pre-emergentes y post-emergentes selectivos, que son de uso puntual y oportuno. mayo: no se ha podido sembrar, por que básicamente a causa de las actuales y continuas precipitaciones en la zona (suelo saturado de humedad), generan condiciones no adecuadas para realizar esta actividad; además no se dispone aún de los insumos requeridos para la siembra del área planificada. En el mes de junio n o se sembrao por estar la maquinaria con desperfecto o dañada; además no se dispone aún de los insumos requeridos para la siembra del área planificada En Julio se inicio la siembra a pesar de no contar con todo los insumos requeridos, en el mes de aosto 2023 la estación recien adquirió los insumos, se realizó las actividades de manejo agronómic.
P5 A2 | Cosecha de materia prima | 2% | 2% | 1.6% | 1.6% | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  | Libro de Campo | Ing. John Vera | [8 empty] | 100% | [14 empty] | 80% |  |  | No se cumple con la meta planificada de 9945 kg, de semilla certificada;cosechando materia prima de 9009 kg
P5 A3 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 1% | 1% | 0.75% | 0.75% | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  | Reporte de semillas | Ing. John Vera | 15000 | [8 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 50% | 25% | Esta actividad no se alcanzó la meta planificada obteniendo semillas certificada de 5535 kg
Producto 6 | P6. Multiplicación de semilla de soya, categoría Registrada variedad INIAP-307. Época seca 2023 | 8% | 8% | 8% | 8% | [5 empty] | 7998 | [13 empty] | 0.02% |  |  |  | 0.05% | [7 empty] | No se cumple con la meta se logró comercializar el valor de $ 6,00
P6 A1 | Siembra y manejo agronómico y registro de labores en libros de campo de lotes de producción de semilla básica de soya, variedad INIAP-307 | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | Libro de campo | Ing. John Vera | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | Se planifico en el mes de abril, sembrado por condiciones climáticas y falta de insumos en el mes de junio; esta actividad se cumplió en un 128% de ejecución.
P6 A2 | Cosecha de materia prima | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  | Libro de campo | Ing. John Vera | [8 empty] | 100% | [14 empty] | 100% |  |  | Esta activiadad se realizó la cosecha respectiva
P6 A3 | Beneficio y almacenamiento de semilla | 1% | 1% | 1% | 1% | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  | Reporte de producción de semilla | Ing. John Vera | 7998 | [8 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 50% | 50% |  | Se generó 5085 kg de semilla con respecto a lo planificado de 4000 kg.
Producto 7 | P7. Multiplicar y comercializar plantas de cacao Tipo Nacional de los diferentes clones INIAP-800 y INIAP-801 | 15% | 15% | 10.16% | 10.16% | [5 empty] | 56000
P7 A1 | Llenado de sustrato y siembra de semilla patrones | 2% | 2% | 2% | 2% | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | Libro de campo | Ing. Paul Villavicencio / Ing. John Vera |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [7 empty] | 100%
P7 A2 | Mantenimiento agronómico (dehierbes, fertilización, limpiezas, riego, etc) de los patrones | 4% | 4% | 4% | 4% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Libro de campo | Ing. Paul Villavicencio / Ing. John Vera |  |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 15% | 15% | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 15%
P7 A3 | Injertación de patrones con material vegetal de clones de cacao tipo nacional | 6% | 6% | 3% | 3% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Libro de campo | Ing. Paul Villavicencio / Ing. John Vera |  |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | [6 empty] | En esta actividad no se continuo por disposiciones de Director de la EETP, se indicó de manera verbak en reunión de trabajo realizada con personal de producció, por la baja demanda de platas de cacao.
P7 A4 | Manejo de injertos (corte de cinta, descope del patrón, aclimatización del injerto, aplicación de riego, aplicación de fertilizantes edáficos y foliares, control de insectos y enfermedades) | 2% | 2% | 1% | 1% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Libro de campo | Ing. Paul Villavicencio / Ing. John Vera |  |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | [5 empty] | En esta actividad no se continuo por disposiciones de Director de la EETP, se indicó de manera verbak en reunión de trabajo realizada con personal de producció, por la baja demanda de platas de cacao.
P7 A5 | Comercialización (embarque de plantas de cacao) | 1% | 1% | 0.161% | 0.161% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Kardex, contratos, facturas, Informe Final | Ing. Paul Villavicencio / Ing. John Vera | 56000 |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% | 1% | 0.1% |  | 2% |  | 2% |  |  |  | 1% | 6% | No se cumple la meta conforme lo progamado se ingresó a diciembre 2023 el valor $9031,4
Producto 8 | P8. Producción y comercialización de fruta fresca de palma africana | 8% | 8% | 0.334% | 0.334% | [5 empty] | 480000
P8 A1 | Manejo agronómico de varios lote de producción comercial de palma aceitera | 6% | 6% | 0% | 0% | 2023-01-01 | 2022-12-31 |  | Reporte de ventas/matriz de seguimiento de lotes | Ing. Jean Paul Villavicencio Linzan |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | [12 empty] | Bajo contrato adm. Ing. Galo Lara indica informe técnicos periodicos
P8 A2 | Comercialización y transporte de fruta fresca | 2% | 2% | 0.334% | 0.334% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Reporte de ventas | Ing. Jean Paul Villavicencio Linzan | 480000 |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0.7% | 1% | 1% | 1% | Se comercializó al valor de $ 82055,26, a diciembre 2023
Producto 9 | P9. Manejo del lote comercial de Caucho - Chipa | 5% | 5% | 4.67% | 4.67% | [5 empty] | 13920
P9 A1 | Manejo agronómico y explotación (pica o sangria D4 de árboles) de varios clones de caucho. | 4% | 4% | 4% | 4% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo/Matriz de seguimiento de lotes | Ing. Paul Villavicencio / Ing. John Vera |  |  | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | En esta actividad no se cumple, debido a dos factores: condiciones climatica no permitieron realizar estas labores con normalidad y bajo corte del nivel del panel de pica del árbol de caucho
P9 A2 | Comercialización y transportede caucho húmedo (chipa) | 1% | 1% | 0.67% | 0.67% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Ing. Paul Villavicencio / Ing. John Vera | 13920 |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% |  |  | 5% |  | 13% | 11% |  | 11% | 6% |  | 9% | Se comercializó a diciembre 2023 el valor de $ 9628.50
Producto 10 | P10. Evaluación y Supervisión de híbridos de maíz duro, en diferentes zonas del Litoral ecuatoriano, época seca y lluviosa 2023. | 8% | 8% | 5.75% | 5.75% | [5 empty] | 11000
P10 A1 | Inspección de siembra (Evaluación del vigor y la germinación) | 1% | 1% | 1% | 1% | 2023-01-03 | 2023-06-30 |  | Libro Campo | Ing. Jean Paul Villavicencio Linzan |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [7 empty] | Empresas que se suscribieron contratos para evaluaciones de distingibilidada de híbridos de maíz durante las épecos lluviosa y seca, tropico húmedo y seco de las siguientes empreass: AGRIPAC, PRESISAGRO, BAYER, INTEROC Y SYNGENTA: se realizó la inspección de siembra época lluviosa
P10 A2 | Inspección de la floración (registro de los días transcurridos desde la siembra hasta la emisión de los estigmas) | 1% | 1% | 1% | 1% | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  | Libro Campo | Ing. Jean Paul Villavicencio Linzan |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50%
P10 A3 | Inspección de enfermedades (Evaluación de la severidad de las principales enfermedades foliares de maíz amarillo tropicales). | 1% | 1% | 1% | 1% | 2023-03-01 | 2023-07-31 |  | Libro Campo | Ing. Jean Paul Villavicencio Linzan |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | Se realizó la inspección de enfermedades de 6 localidades de la época lluvisa y 3 de época seca de las cinco empreasas
P10 A4 | Inspección de cosecha (Registro de datos agronómicos como peso de campo y porcentaje de humedad) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-04-01 | 2023-08-30 |  | Libro Campo | Ing. Jean Paul Villavicencio Linzan | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
P10 A5 | Elaboración de Informes Técnicos, | 3% | 3% | 0.75% | 0.75% | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | Informes Final | Ing. Jean Paul Villavicencio Linzan | 11000 | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 25% | Se han presentado tres informes técnicso: PRESCISAGRO; SYNGENTA, en el mes de enero 2024 se presentará enero. En el mes de enero 2023, se superó la meta planificada, alcanzando ingresos anual de $ 60.562,70
Producto 11 | P11. Acopio, postcosecha (cacao y café) y comercialización de otros (varios) productos remanente de los rubros de investigación y áreas transversales. | 3% | 3% | 2.996% | 2.996% | [5 empty] | 3650
P11 A1 | Cacao seco (comercial) | 1% | 1% | 1% | 1% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Ing. Paul Villavicencio | 1250 |  |  | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 7% |  | 46% | 47% | [8 empty] | En el primer trimestre del año se alcanzó la meta propuesta, se ingresó el valor anual de $ 2829,43
P11 A2 | Maíz duro (comercial) | 1% | 1% | 0.9975% | 0.9975% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Ing. Paul Villavicencio | 1600 | [7 empty] | 80% |  |  |  |  | 20% | 3.75% |  | 8% |  | 88% | [7 empty] | En el segundo trimestre se alcanzó la meta planificada, ingresando el valor anual de $ 3128,28
P11 A3 | Soya (comercial) | 1% | 1% | 0.999% | 0.999% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Ing. Paul Villavicencio | 800 | [9 empty] | 70% |  |  | 30% | 0.9% | [8 empty] | 7% |  | 92% | Se ingreso a diciembre por venta de $ 1510,83
Producto 12 | P12. Otros Servicios | 5% | 5% | 4.895% | 4.895% | [5 empty] | 7000
P12 A1 | Almacenamientos de semillas UBS | 1% | 1% | 0.9051% | 0.9051% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Ing. Paul Villavicencio | 500 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 35% |  |  |  | 30% | 8.7% |  | 52% | 1.548% | 8.62% | 11.39% | 7.05% | 0.6% |  |  | 0.6% |  | Se recaudó a diciembre 2023 el valor de $ 453,06
P12 A2 | Servicios de procesamiento | 1% | 1% | 0.9932% | 0.9932% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Ing. Paul Villavicencio | 500 |  |  | 50% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% | 89.57% |  |  |  |  | 4.75% |  |  |  |  | 5% |  | A partir del tercer trimestre supera la meta programada Valor anual recaudado $ 734,44
P12 A3 | Servicios de Regalias | 3% | 3% | 2.997% | 2.997% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Ing. Paul Villavicencio | 6000 |  | 50% | [6 empty] | 25% |  |  |  | 25% | 25.75% |  | 55.15% | [6 empty] | 19% |  |  | En el Iv trimestre esta meta superó lo programado, ingresando $ 7680,35 valo anual recaudado
Rubro o Enfoque | MAÍZ | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 3000
Producto 1 | P1. Incremento de semilla de nueve líneas endogámicas, parentales de híbridos INIAP | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | Informe anual 2023
P1 A1 | Mantenimiento agronómico (Aplicación de fósforo y potasio, fertilización nitrogenada, controles químico de insectos-plagas y malezas, etc.) | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
P1 A2 | Fecundaciones manuales (Polinizaciones Planta a Planta) | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50%
P1 A3 | Cosecha y selección de mazorcas y grano (Selección de mazorcas en buen estado y selección de grano) | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo | [5 empty] | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
Producto 2 | P2. Obtención de semilla F1 de los híbridos INIAP H-554 y promisorio forrajero | 20% | 20% | 20% | 20%
P2 A1 | Mantenimiento agronómico (Aplicación de fósforo y potasio, fertilización nitrogenada, controles químico de insectos-plagas y malezas, etc.) | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
P2 A2 | Despanojado (Eliminación de panojas en la línea hembra) | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50%
P2 A3 | Cosecha y selección de mazorcas y grano (Selección de mazorcas en buen estado y selección de grano) | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo | [5 empty] | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
Producto 3 | P3. Evaluación del híbrido promisorio forrajero en diferentes ambientes | 50% | 50% | 50% | 50%
P3 A1 | Establecimiento de ensayos (al menos seis localidades del litoral ecuatoriano) | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% | [6 empty] | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% | [6 empty] | De lo planificado existe un superavit de 4 localidades
P3 A2 | Mantenimiento agronómico (Aplicación de fósforo y potasio, fertilización nitrogenada, controles químico de insectos-plagas y malezas, etc.) | 20% | 20% | 20% | 20% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
P3 A3 | Toma de datos de campo (Días a Floración, Enfermedades foliares, Altura de planta y mazorca, Cosecha y otras características agronómicas). | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo |  |  |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
P3 A4 | Tabulación y análisis estadísticos de los datos de campo | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Marlon Caicedo | [6 empty] | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | [5 empty] | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
Rubro o Enfoque | CACAO | 100% | 100% | 84.25% | 84.25% | [5 empty] | 240 | 5000 | [24 empty] | En el mes de enero se superó la meta planfficada, hasta di. 2023 ingresó el valor de
Producto 1 | P1. Evaluación y desarrollo de selecciones avanzadas de cacao en varias zonas cacaoteras del país. | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 0 | 0
P1 A1 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios) con frecuencia mensual. | 7% | 7% | 7% | 7% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P1 A2 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermedades, poda). | 6% | 6% | 6% | 6% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P1 A3 | Riego ensayos durante época seca. | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S. | [7 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15%
P1 A4 | Elaboración del Informe Técnico Anual. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S. | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 2 | P2. Evaluación de nuevo germoplasma de cacao para procesos de mejoramiento genético. | 10% | 10% | 8.8% | 8.8% | [5 empty] | 0 | 0
P2 A1 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios) con frecuencia mensual. | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P2 A2 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermedades, poda). | 3% | 3% | 1.8% | 1.8% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Por falta de insumos para fertilización no cumplió con el programa de nutrición del cultivo.
P2 A3 | Elaboración del Informe Técnico Anual. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S. | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Se elaboró el Informe Técnico Anual 2023
Producto 3 | P3. Evaluación productiva, sanitaria, sensorial, potencial hídrico y capacidad de absorción de Cd en nuevas selecciones avanzadas de cacao (Theobroma cacao L.), en diferentes zonas agroclimáticas del Ecuador. | 15% | 15% | 12% | 12% | [5 empty] | 0 | 0
P3 A1 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermedades, poda). | 3% | 3% | 3% | 3% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P3 A2 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios). | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P3 A3 | Determinación de la absorción de Cd de las selecciones avanzadas de cacao obtenidas por diferentes métodos de propagación (invernadero y laboratorio). | 2% | 2% | 0% | 0% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [12 empty] | No se cumplió esta actividad debido a la falta de material vegetal adecuado. Para el año 2024 se realizará la determinación de absorción de Cd a tres genotipos que no se realizarón en este período.
P3 A4 | Determinación de potencial hídrico de los genotipos en estudio en las cuatro localidades. | 2% | 2% | 1% | 1% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 10% | 20% | 20% |  | El ensayo de esta actividad fue afectada por temas de inseguridad del pais, lo implicó que personal técnico no se traslade a esta zona peligrosas, se avanzo en un 50% y se culminará en el año 2024.
P3 A5 | Manejo postcosecha (cosecha, fermentación y secado) en las localidades de El Chollo, EET-Pichilingue, Las Naves y Puerto Quito. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bitácoras | Dr. Rey Loor S. |  |  | 0% | 10% | 20% | 20% |  |  |  |  | 10% | 20% | 20% |  | 0% | 10% | 20% | 20% |  |  |  |  | 10% | 20% | 20%
P3 A6 | Control de calidad (análisis físico, preparación de muestras, análisis sensorial), en las localidades de El Chollo, EET-Pichilingue, Las Naves y Puerto Quito. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bitácoras | Dr. Rey Loor S. |  |  |  | 10% | 0% | 20% | 20% | 10% | 10% |  | 0% | 0% | 20% | 10% |  | 10% | 0% | 20% | 20% | 10% | 10% |  | 0% | 0% | 20% | 10%
P3 A7 | Elaboración del Informe Técnico Anual. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S. | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 4 | P4. Uso de progenies híbridas para la identificación de genotipos de Theobroma cacao con tolerancia a estrés hídrico. | 15% | 15% | 10.8% | 10.8% | [5 empty] | 0 | 0
P1 A1 | Cosecha y registro de datos en campo (productivos y sanitarios). | 5% | 5% | 4.8% | 4.8% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo |  |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P1 A2 | Evaluación del potencial hídrico a progenies híbridas seleccionadas por su rendimiento. | 4% | 4% | 0% | 0% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [12 empty] | No se cumplió reportada en GPR informe de justificación
P1 A3 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermedades, poda). | 4% | 4% | 4% | 4% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo |  |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P1 A4 | Elaboración del Informe Técnico Anual | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S. | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 5 | P5. Evaluación del perfil organoléptico y espectral de los componentes y bebidas fermentados con moderado grado de alcohol obtenidas a partir de cacao y café. | 15% | 15% | 12.4% | 12.4% | [5 empty] | 0 | 0
P5 A1 | Ejecución de pruebas de maceración de cacao y café en estado fresco y semiprocesados. | 5% | 5% | 4% | 4% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bitacoras |  |  |  | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | No se ejecutó las pruebas por la falta de disponibilidad de material genético
P5 A2 | Análisis físicos y bioquímicos de muestras de bebidas de moderado grado de alcohol. | 4% | 4% | 3.2% | 3.2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Resultados de análisis |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | Esta actividad depende de la primera
P5 A3 | Análisis de la calidad sensorial y espectral. | 4% | 4% | 3.2% | 3.2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Resultados de análisis |  |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 5% | 10% | 10% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Esta actividad depende de la primera
P5 A4 | Reporte Anual | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Anual | [14 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 6 | P6. Implementación de protocolos de manejo post-cosecha para el cacao CCN 51 y la determinación de las características de la calidad organoléptica y cadmio (Cd), en la parroquia de Nanegal, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha. | 15% | 15% | 10.25% | 10.25% | [5 empty] | 0 | 0
P6 A1 | Pruebas de fermentación con cacao CCN 51 en las instalaciones de Palmira. | 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bitacoras | [5 empty] | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 20% | 20% | 10% |  |  |  |  | 20% | 20% | 10% | [6 empty] | No se contó con material genético disponible durante la época programada
P6 A2 | Análisis de la calidad física, sensorial y espectral en muestras de cacao CCN 51 procedentes de Palmira. | 5% | 5% | 2.75% | 2.75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bitacoras | [5 empty] | 5% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 5% | 20% | 10% | 10% |  |  |  | 5% | 20% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | No se contó con material genético disponible durante la época programada
P6 A3 | Reporte Anual | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Anual | [14 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 7 | P7. Fortalecimiento de la capacidad operativa del Laboratorio de Calidad Integral de Cacao del INIAP, para la conformación del primer panel de catadores especializados en la diversidad sensorial de cacaos finos y aromáticos de Ecuador. | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 240 | 0
P7 A1 | Continuación con la coordinación del plan de capacitación de análisis sensorial de cacao. | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Plan de capacitación | Dr. Rey Loor S. |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | [8 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
P7 A2 | Ejecución de capacitación de panelistas que cumplieron con los requisitos de catador. | 4% | 4% | 4% | 4% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe sobre plan de capacitación | Dr. Rey Loor S. |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | [8 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
P7 A3 | Elaboración del Informe Técnico Anual | 1% | 1% | 1% | 1% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S. | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Rubro o Enfoque | CAFÉ | 100% | 100% | 54.75% | 54.75% | [5 empty] | 0
Producto 1 | P1. Caracterización fenotipica de progenies híbridas F1 de café robusta obtenidas del cruzamiento entre genotipos élites de INIAP y NESTLÉ. | 60% | 60% | 54.75% | 54.75%
P1 A1 | Manejo agronómico (control de malezas, fertilización, control cultural de plagas y enfermedades, poda). | 30% | 30% | 30% | 30% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P1 A2 | Cosecha y registro de datos en campo (agronómicos, productivos y sanitarios) con frecuencia semestral. | 15% | 15% | 9.75% | 9.75% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Bases de datos | Dr. Rey Loor S. | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | No se Realizó los registro de datos agronómicos ni sanitarios, se realizará en el año 2024, en vista de que el técnico encargado fue trasladado a EEP.
P1 A3 | Riego ensayos durante época seca. | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S. | [7 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
P1 A4 | Elaboración Informe Técnico Anual. | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S. | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 2 | P2. Desarrollo de esquemas de cruzamientos específicos entre genotipos élites de café (parentales), para la recombinación genética de caracteres de interés comercial. | 40% | 40% | 0% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual | Dr. Rey Loor S.
P2 A1 | Cruzamiento artificial entre parentales élites de café arábigo y robusta | 25% | 25% | 0% | 0% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Dr. Rey Loor S. |  |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [12 empty] | No se realizó esta actividad se presentó justificación para GPR 2023
P2 A2 | Elaboración Informe Técnico Anual. | 15% | 15% | 0% | 0% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Informe Final | Dr. Rey Loor S. | [13 empty] | 100%
Rubro o Enfoque | BANANO | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 2500
Producto 1 | P1. Vitrinas tecnológicas de Banano y Plátano convenio GALITEC | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Informe de evaluación de plantas promisorias del banco de germoplasma
P1 A1 | Mantenimiento agronómico (chapia, corona, fertilización, control fitosanitario y poda) | 15% | 15% | 15% | 15% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Libro de campo | Pedro Terrero |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
P1 A2 | Evaluación de datos vegetativos (mensual) | 50% | 50% | 50% | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Libro de campo | Pedro Terrero |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
P1 A3 | Elaboración del Informe | 35% | 35% | 35% | 35% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Informe Final | Pedro Terrero |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [11 empty] | 100%
Rubro o Enfoque | GANADERÍA Y PASTOS | 100% | 100% | 92% | 92% | [5 empty] | 11520 | 8000 | [16 empty] | 2% |  |  | 1% |  |  |  | 21% | No se cumple con la meta se ingresó el valor de $ 2825.00
Producto 1 | P1. Generar un núcleo bovino de carne en la Estación Experimental Tropical Pichilingue mediante el uso de transferencia de embriones | 20% | 20% | 17% | 17%
P1 A1 | Selección de las receptoras de embriones | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-03-01 | 2023-05-02 |  | Genealogía, Pedigrí/Libro de campo | Elvis Bustillos | [5 empty] | 100% | [19 empty] | 100% | No cumpliam condiciones coporales para la selección de receptora, por tal razón se realizó en el último trimestre.
P1 A2 | Transferencia de embriones in vitro | 15% | 15% | 12% | 12% | 2023-01-30 | 2023-12-28 |  | Plantilla de transferencia embrionaria | Elvis Bustillos |  |  |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | 50% | [12 empty] | 80% |  | Se realizó el protocolo para la elaboración del proceso de embriones, el trasplante de embrión se realizará en el período 2024
Producto 2 | P2. Seleccionar bovinos con altos parámetros productivos | 15% | 15% | 15% | 15%
P2 A1 | Aplicación de la prueba de selección y desempeño en pastoreo de reproductores | 15% | 15% | 15% | 15% | 2023-01-05 | 2023-12-28 |  | Libro de campo | Elvis Bustillos | [12 empty] | 50% | 50% | [9 empty] | 20% | 30% | 50%
Producto 3 | P3. Desarrollo de estrategias tecnologícas para mejorar la producción de forrajes y semillas en gramineas y leguminosas, como alternativas para avanzar a sistemas ganderos ecoeficientes. | 30% | 30% | 25% | 25%
P3 A1 | Evaluación y caracterización de materiales importados de pastos tropicales del género Pennisetum | 5% | 5% | 0% | 0% | 2023-02-10 | 2023-01-31 |  | Libro de campo | Denisse Arana/Elvis Bustillos | [6 empty] | 20% | 30% | 25% | 25%
P3 A2 | Evaluación de materiales comerciales de maiz del INIAP, para los procesos de producción y conservacion de forrajes en forma de ensilaje. | 15% | 15% | 15% | 15% | 2023-02-01 | 2022-06-30 |  | Libro de campo | Denisse Arana/Elvis Bustillos |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
P3 A3 | Evaluar promotores de crecimiento del ecotipo de pasto del género Panicum | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-10 | 2023-06-30 |  | Libro de campo | Denisse Arana/Elvis Bustillos |  |  |  | 5% | 20% | 25% | 20% | 20% | 10% | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
Producto 4 | P4. Manejo agronómico del jardín de especies forrajeras | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | Número de accesiones conservadas
P4 A1 | Corte y aprovechamiento de gramíneas y leguminosas | 3% | 3% | 3% | 3% | 2023-01-24 | 2023-12-28 |  | Libro de campo | Denisse Arana |  |  | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P4 A2 | Introducción de especies forrajeras | 3% | 3% | 3% | 3% | 2023-02-01 | 2023-12-28 |  | Libro de campo | Denisse Arana | [5 empty] | 30% |  |  |  | 40% |  |  | 30% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50%
P4 A3 | Control manual y mecánico de arvensen | 4% | 4% | 4% | 4% | 2023-01-10 | 2023-12-28 |  | Libro de campo | Denisse Arana |  |  | 16% | 20% | 16% | 16% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 16% | 20% | 16% | 16% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8%
Producto 5 | P5. Generación de estrategias climaticamente inteligentes para la producción de biomasa forrajera y su transformación en proteína animal en el Litoral ecuatoriano | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | Número de estudios realizados
P5 A1 | Zonificar áreas forrajeras en sistemas de monocultivo y agrosilvopastoril, base de datos digitales y productos estandarizados para el uso de sensores remotos en la producción de biomasa forrajera. | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-24 | 2023-06-25 |  | Informe y mapa | Javier Maiguashca/Elvis Bustillos |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
P5 A2 | Evaluar la dinámica del crecimiento eco-fisiológico y calidad de forrajes adaptados a las condiciones edafoclimáticas de Manabi y los Ríos | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-02-01 | 2023-12-28 |  | Libro de campo | Karen Albacura/Julio Gilces | [5 empty] | 30% |  |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% |  |  | 30%
P5 A3 | Determinar la capacidad de producción y conservación de forraje en forma de ensilaje de materiales comerciales de maíz del INIAP. | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-10 | 2023-12-28 |  | Libro de campo | Karen Albacura/Julio Gilces | [5 empty] | 30% |  |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% |  |  | 30%
P5 A4 | Evaluar métodos para la multiplicación de semilla de leguminosas herbáceas | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-10 | 2023-12-28 |  | Libro de campo | Karen Albacura/Julio Gilces | [5 empty] | 30% |  |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% |  |  | 30%
Rubro o Enfoque | PROTECCIÓN VEGETAL | 100% | 100% | 77.7% | 77.7% | [5 empty] | 2603 | 3000
Producto 1 | P1. Efecto de la aplicación de Agentes de Control biológico, estimulantes de crecimiento y desinfectante sobre la mortalidad de plantas de banano sembradas en areas afectadas con Ralstonia solanacearum, causante de la enfermedad del moko | 30% | 30% | 30% | 30%
P1 A1 | Instalación de ensayo | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Danilo Vera |  |  |  | 50% | 50% | [11 empty] | 70% | 30%
P1 A2 | Mantenimiento de parcelas y registro de datos | 15% | 15% | 15% | 15% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Danilo Vera | [5 empty] | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10%
P1 A3 | Análisis de resultados y elaboración de informes | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Danilo Vera | [10 empty] | 30% | 35% | 35% | [10 empty] | 30% | 35% | 35%
Producto 2 | P2. Análisis fitopatológicos (hongos y/o bacterias) y carga microbiana de muestras sean estas de suelo y/o abono líquido provenientes de la zona de influencia de EETP. | 35% | 35% | 12.85% | 12.85% | [5 empty] | 2400
P2 A1 | Analisis fitopatológicos y carga microbiana | 35% | 35% | 12.85% | 12.85% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Danilo Vera | 2400 |  | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 1.3% | 1.3% | 4% | 4.2% | 2.7% | 4.2% | 7% | 7% | 1% | 4% |  |  | Se realizó ingresos por el valor de $ 894,96
Producto 3 | P3. Análisis entomológicos y nematológicos en muestras de raíces y suelos provenientes de la zona de influencia de EETP | 35% | 35% | 34.86% | 34.86% | [5 empty] | 203
P3 A1 | Análisis entomológicos y de nemátodos | 35% | 35% | 34.86% | 34.86% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Reporte de ventas | Danilo Vera | 203 |  | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 81.6% | 18% | [10 empty] | En el primer trimestre se cumplió con la meta generando ingresos por valor de $ 3.630,72
Rubro o Enfoque | SUELOS Y AGUAS | 100% | 100% | 55.6% | 55.6% | [5 empty] | 155550 | 18838.5
Producto 1 | P1. Variaciones en el rendimiento de maíz en la serie de suelos Pichilingue, por acción de la mecanización y fertilización | 35% | 35% | 35% | 35% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P1 A1 | Siembra de parcelas | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Nancy Loor, Braulio Lahuaathe |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 50%
P1 A2 | Mantenimiento agronómico (control quimico y manual de malezas, fertilización, control fitosanitario) | 15% | 15% | 15% | 15% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Nancy Loor, Braulio Lahuaathe |  |  | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11%
P1 A3 | Cosecha y registro de datos | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Nancy Loor, Braulio Lahuaathe | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50%
P1 A4 | Elaboración del Informe | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Informe Anual | Nancy Loor, Braulio Lahuaathe, Wuellins Durango, Manuel Carrillo | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 2 | P2.Respuesta de cultivares de naranjilla (Solanum quitoense) a la fertilización nitrogenada en Guasaganda, provincia de Cotopaxi | 25% | 25% | 11.4% | 11.4% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P2 A1 | Mantenimiento agronómico (control quimico y manual de malezas, fertilización, control fitosanitario) | 10% | 10% | 6.4% | 6.4% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Wuellins Durango, |  |  | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | Por falta de insumo de entrega oportuna para el no se puedo controlar erealizar los controles preventivos de insecto de fruto lo scuales afectaron de manera toital la producción lo cual no se pude registrar rendimiento. insecto en los frutos
P2 A2 | Cosecha y registro de datos | 10% | 10% | 0% | 0% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Wuellins Durango, | [8 empty] | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Por falta de entrega oportuna de insumos agropecuarios, no se puedo realizar los controles preventivos de insecto de fruto los cuales afectaron de manera total la producción, lo cual no se pudo registrar el rendimiento.
P2 A3 | Elaboración del Informe | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Libro de campo | Wuellins Durango, Manuel Carrillo | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 3 | P3. Prestación de servicios de Análisis de Suelos, Tejidos Vegetales y Aguas a productores y empresas agrícolas | 40% | 40% | 9.2% | 9.2% |  |  |  | Informe Técnico Anual |  | 155550
P3 A1 | Ingreso de muestras y codificación | 5% | 5% | 0% | 0% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Archivos del DMSA | Miguel Cevallos |  |  | 10% | 6% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12%
P3 A2 | Precesamiento y analisis de muestras de suelos, tejidos vegetales, aguas y metales pesados | 25% | 25% | 0% | 0% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Archivos del DMSA y Fertigrama | Maira Macías, Betty Rivadeneira, Katiusca Bermudez, Virginia Moreira, Karina Peña, Óscar Sánchez y Sergio Simi |  |  | 10% | 6% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12%
P3 A3 | Digitación y entrega de Resultados de analisis | 10% | 10% | 9.2% | 9.2% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Fertigrama y copia de resultados | Miguel Cevallos | 155550 |  | 10% | 6% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 9% | 4% | 3% | 3% | 10% | 5% | 11% | 17% | 5% | 7% | 7% | 11% | Se ingresó por el valor de $ 141.880,57
Rubro o Enfoque | RECURSOS FITOGENETICOS | 100% | 100% | 55% | 55% | [6 empty] | 1500
Producto 1 | P1. Completar inventarios de Pariente Silvestres de los cultivos PSC, especies Especies Cultivadas (EC), especies forestales (EF) que se encuentran en condiciones in situ, RFAA. | 10% | 10% | 0% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P1 A1 | Desarrollo de una lista de géneros y Pariente Silvestres de los cultivos - PSC en parte del litoral ecuatoriano, con base a información de bases de datos nacionales e internacionales, tales como herbarios y estudios realizados en campo. | 2% | 2% | 0% | 0% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Lista de especies EF en la zona de Pichilingue | Valentin Mora |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [14 empty] | No se cumplió esta actividad en vista de reducción presupuestaria
P1 A2 | Desarrollo de una lista de géneros de Especies Cultivadas (EC), con base a información de bases de datos nacionales e internacionales, tales como herbarios y estudios realizados en campo. | 2% | 2% | 0% | 0% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Zona de conservación identificada – área protegida. | Valentin Mora |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [14 empty] | No se cumplió esta actividad en vista de reducción presupuestaria
P1 A3 | Desarrollo de una lista de géneros de especies forestales (EF) con base a información de bases de datos nacionales e internacionales, tales como herbarios y estudios realizados en campo. | 6% | 6% | 0% | 0% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Lista de especies EF en la zona de Pichilingue | Valentin Mora |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [14 empty] | No se cumplió esta actividad en vista de reducción presupuestaria
Producto 2 | P2.Colectar germoplasma con la finalidad de obtener la máxima diversidad genética que se encuentra en condiciones in situ, mediante el muestreo sistemático, caracterización in situ y recopilación adecuada de información asociada. | 10% | 10% | 0% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P2 A1 | Colectar germoplasma de Pariente Silvestres de los cultivos PSC que se encuentran en condiciones in situ | 3.34% | 3.34% | 0% | 0% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Al menos tres listados de prioridades de colecta A NIVEL NACIONAL | Valentín Mora |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [12 empty] | No se realizó esta actividad en vista que las zonas aledañas a la estación fueron declaradas de alto riego por la delincuencia.
P2 A2 | Colectar germoplasma de Especies Forestales EF que se encuentran en condiciones in situ | 3.33% | 3.33% | 0% | 0% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Una colección establecida en campo | Valentín Mora |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [12 empty] | No se realizó esta actividad en vista que las zonas aledañas a la estación fueron declaradas de alto riego por la delincuencia.
P2 A3 | Colectar germoplasma de Especies medicinales, Condimentarias y aromaticas que se encuentran en condiciones in situ | 3.33% | 3.33% | 0% | 0% | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  | Informe técnico, con lista de material y coordenadas | Valentín Mora |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [12 empty] | No se realizó esta actividad en vista que las zonas aledañas a la estación fueron declaradas de alto riego por la delincuencia.
Producto 3 | P3.Conservar en condiciones de campo las colecciones que no se adaptan a cámara fría. | 55% | 55% | 55% | 55% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P3 A1 | Establecimiento de las colecciones | 20% | 20% | 20% | 20% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Se conserva el banco de germoplasma del DENAREF-Pichilingue, con alrededor de 2000 accesiones recalcitrantes | Valentin Mora |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P3 A2 | Prácticas de cultivo para garantizar unas condiciones de crecimiento óptimas de las accesiones en la colección. | 35% | 35% | 35% | 35% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
Producto 4 | P4. Refrescar y multiplicar colecciones que se encuentra en condiciones ex situ (campo y cámara fría) | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P4 A1 | Propagación y sustitución de plantas muertas o con problemas fitosanitarios graves | 20% | 20% | 20% | 20% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Banco de germoplasma conservado y preservado | Valentín Mora |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
Producto 5 | P5.Poner a disposición de los usuarios tantas accesiones como sea posible, para promover la disponibilidad de los recursos genéticos para usos tales como la investigación, el mejoramiento, la educación, la agricultura y la repatriación. | 5% | 5% | 0% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P5 A1 | Preparación de material para distribución o intercambio. | 5% | 5% | 0% | 0% | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Solicitud de perdido a autoridades del Instituto | Valentín Mora | [6 empty] | 100% | [19 empty] | No hubo demanda por parte de las instituciones del estado, motivo por el cual no se realizo.
Rubro o Enfoque | BIOTECNOLOGÍA | 100% | 100% | 51.34% | 51.34% | [6 empty] | 3000
Producto 1 | P1. Evaluación de la reactividad embriogenica y producción de plantas de genotipos recomendados de cacao para uso como plantas patron | 15% | 15% | 0.5% | 0.5% | 13/2/2023 | 22/12/22023 |  | Informe Técnico Anual | I. Garzon
P1 A1 | Siembra de explantes para establecimiento de ensayo | 2.5% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 15/02/203 | 30/09/2023 |  | Cuaderno de Laboratorio | I. Garzon, Tesista | [5 empty] | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 20% | [9 empty] | Esta esta actividad fue paralizada por trabajos de readecuación integral del laboratorio de cultivo de tejidos
P1 A2 | Manejo de explantes y registro de datos de reactividad embriogénica primaria y secundaria | 10% | 10% | 0% | 0% | 28/02/2023 | 30/09/2023 |  | Cuaderno de Laboratorio, bases de datos. Fotografias | I. Garzon, Tesista | [5 empty] | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | [12 empty] | Esta esta actividad fue paralizada por trabajos de readecuación integral del laboratorio de cultivo de tejidos
P1 A3 | Elaboracion de Informe | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 2023-01-11 | 22/12/2023 |  | Informe Tecnico | I. Garzon, Tesista | [13 empty] | 100% | [12 empty] | Esta esta actividad fue paralizada por trabajos de readecuación integral del laboratorio de cultivo de tejidos
Producto 2 | P2.Comportamiento agronómico y productivo de genotipos de cacao de alto rendimiento injertados en campo sobre patrones genéticamente diferentes. | 15% | 15% | 5.84% | 5.84% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P2 A1 | Raleo de copa actual y diseño de ensayo | 2% | 2% | 2% | 2% | 21/02/2023 | 2023-03-03 |  | Libro de campo, Fotografias | I. Garzon | [5 empty] | 50% | 50% | [16 empty] | 30% | 30% | 40%
P2 A2 | Injertacion en campo de genotipos en estudio | 7% | 7% | 0% | 0% | 27/02/2023 | 24/03/2023 |  | Fotografias, Libro de campo | I. Garzon | [6 empty] | 50% | 50% | [18 empty] | No se realizó esta actividad por que no se disponia de insumos (noviembre 2023), se continua en el año 2024.
P2 A3 | Manejo agronomico de plantas en ensayo y registro de datos agronomicos | 4% | 4% | 3.84% | 3.84% | 26/02/2023 | 22/12/2023 |  | Libro de campo, bases de datos | I. Garzon | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P2 A4 | Preparacion de Informe | 2% | 2% | 0% | 0% | 2023-01-11 | 22/12/2023 |  | Informe tecnico | I. Garzon | [13 empty] | 100%
Producto 3 | P3. Adecuacion de la fase de multiplicación de plantas mediante el uso de bioreactores tipo RITA y/o BIT´s para la propagación de plantas de plátano | 15% | 15% | 0% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P3 A1 | Selección de plantas, extracción e introducción de explantes para inducción | 1% | 1% | 0% | 0% | 18/2/2023 | 25/02/2023 |  | Libro de campo | I. Garzon. |  |  |  | 100% | [22 empty] | Esta esta actividad fue paralizada por trabajos de readecuación integral del laboratorio de cultivo de tejidos
P3 A2 | Siembra y establecimiento ensayo in vitro en medios solidos y liquidos en Bioreactores (BIT´s) en laboratorio | 4% | 4% | 0% | 0% | 17/04/2023 | 19/06/2023 |  | Cuaderno de Laboratorio, fotografias | I. Garzon. |  |  |  | 100% | [22 empty] | Esta esta actividad fue paralizada por trabajos de readecuación integral del laboratorio de cultivo de tejidos
P3 A3 | Manejo de explantes (repiques y cambios de medios permanentes) | 5% | 5% | 0% | 0% | 17/04/2023 | 2023-11-10 |  | Bitacora de laboratgorio | I. Garzon. |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [12 empty] | Esta esta actividad fue paralizada por trabajos de readecuación integral del laboratorio de cultivo de tejidos
P3 A4 | Registro de datos sobre variables de interés | 3% | 3% | 0% | 0% | 17/04/2023 | 2023-11-10 |  | Bases de datos, Cuaderbo de Laboratorio | I. Garzon. |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [12 empty] | Esta esta actividad fue paralizada por trabajos de readecuación integral del laboratorio de cultivo de tejidos
P3 A5 | Elaboraciòn de Informe | 2% | 2% | 0% | 0% | 2023-01-11 | 22/12/2023 |  | Informe Tecnico | I. Garzon. | [13 empty] | 100% | [12 empty] | Esta esta actividad fue paralizada por trabajos de readecuación integral del laboratorio de cultivo de tejidos
Producto 4 | Ajuste de protocolos para la detección de agentes causales de principales enfermedades de especies musáceas, mediante métodos moleculares | 15% | 15% | 10% | 10% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P4A1 | Validación de metodologías de extracción de ADN a partir de tejidos enfermo y cultivos puros | 2% | 2% | 2% | 2% | 17/04/2023 | 2023-12-10 |  | Bases de datos, Cuaderbo de Laboratorio | I. Garzon. | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
P4A2 | Cuantificación y Validación de ADN´s | 3% | 3% | 3% | 3% | 17/04/2023 | 2023-06-10 |  | Bases de datos, Cuaderbo de Laboratorio | I. Garzon. | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
P4A3 | Amplificación de ADN´s con marcadores específicos | 3% | 3% | 3% | 3% | 2023-04-17 | 2023-08-10 |  | Bases de datos, Cuaderbo de Laboratorio | I. Garzon. | [5 empty] | 35% |  | 35% |  | 30% | [10 empty] | 40% | 30% | 30%
P4A4 | Evaluación en multiplex para amplificación de ADN´s con primers específicos | 5% | 5% | 0% | 0% | 17/04/2023 | 2023-11-10 |  | Bases de datos, Cuaderbo de Laboratorio | I. Garzon. | [8 empty] | 35% | 35% | 30% | [15 empty] | No se realizó esta actividad debido por interferencia de las actividades de remodelación integral del laboratorio
P4A5 | Elaboración de Informe | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-11-17 | 2023-12-10 |  | Bases de datos, Cuaderbo de Laboratorio | I. Garzon. | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 5 | Caractarización molecular de las accesiones de la colección de Achiote (Bixa orellana L.) de la EETP | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P5A1 | Levantamiento de información en campo | 1% | 1% | 1% | 1% | 2023-02-01 | 15/03/2023 |  | Cuaderno de laboratorio, Bitácora fotografias | I. Garzon. |  |  |  | 50% |  |  | 50% | [8 empty] | 50% |  |  | 50%
P5A2 | Muestreo, extracción y cuantificación de ADN | 5% | 5% | 5% | 5% | 15/03/2023 | 2023-04-01 |  | Cuaderno de laboratorio, Bitácora | I. Garzon. |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
P5A3 | Genotipaje con set de 10 SSR | 6% | 6% | 6% | 6% | 2023-04-01 | 2023-07-01 |  | Cuaderno de laboratorio, Archivos electronicos, Bitácora | I. Garzón , Tesista | [5 empty] | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 17% | [6 empty] | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 17%
P5A4 | Analisis y depuración de datos | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-07-01 | 2023-10-01 |  | Cuaderno de laboratorio, Archivos electrónicos, Bitácora | I. Garzón , Tesista | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
P5A5 | Elaboración de Informe | 3% | 3% | 3% | 3% | 2023-11-01 | 22/12/2023 |  | Informe Técnico | I. Garzón , Tesista | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
Producto 6 | Busqueda, identificación y validación de perfiles moleculares de indivíduos representantes de grupos genéticos de cacao en colecciones de la EET Pichilingue. | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P6A1 | Levantamiento de información en campo | 1% | 1% | 1% | 1% | 2023-03-01 | 2023-03-02 |  | Cuaderno laboratorio. Bitacora fotografias | I. Garzón C., Andres Reyes. |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
P6A2 | Extracción y cuantificación de ADN | 4% | 4% | 4% | 4% | 2023-03-02 | 31/04/2023 |  | Cuaderno laboratorio. Bitacora fotografias | Andres Reyes |  |  |  | 35% | 35% | 30% | [9 empty] | 35% | 35% | 30%
P6A3 | Genotipaje con 20 SSR en duplex | 5% | 5% | 5% | 5% | 31/04/2023 | 30/05/2023 |  | Cuaderno laboratorio. Bitacora fotografias, Archivo electrónico | Andres Reyes | [5 empty] | 35% | 35% | 30% | [11 empty] | 35% | 30% | 35%
P6A4 | Analisis y depuración de datos | 2% | 2% | 2% | 2% | 2023-01-06 | 30/06/2023 |  | Cuaderno laboratorio. Bitacora fotografias, archivos electrónicos | Andres Reyes |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [16 empty] | 50% | 50%
P6A5 | Elaboración de Informe | 3% | 3% | 3% | 3% | 2023-11-01 | 22/12/2023 |  | Informe Técnico | I. Garzón C., Andres Reyes. | [12 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100%
Producto 7 | Prestacion de Servicios Biotecnologicos para la Identificacion de Foc R4T en especies musáceas | 5% | 5% | 0% | 0% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P7A1 | Extraccion de ADN | 1% | 1% | 0% | 0% | 2023-02-01 | 22/12/2023 |  | Cuaderno de Laboratorio | Mario Iza |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [12 empty] | No hubo demanda de este servicio
P7A2 | Amplificacion con marcadoresc especificos | 3% | 3% | 0% | 0% | 2023-02-01 | 22/12/2023 |  | Bitacora Fotografias | Mario Iza |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
P7A3 | Informes tecnicos | 1% | 1% | 0% | 0% | 2023-11-01 | 22/12/2023 |  | Informe tecnico | M. Iza, I. Garzon | [12 empty] | 50% | 50%
Rubro o Enfoque | TRANSFERENCIA | 100% | 100% | 82.5% | 82.5% | [6 empty] | 2547.15
Producto 1 | P1.. Levantamiento de Linea base para la implementación de Escuelas de Campo (ECA) | 25% | 25% | 10% | 10% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P1 A1 | Selección de zona de Intervención (ZI) y grupos de interes (GI). | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-02-01 | 2023-03-30 |  | Informe de Selección de zona de Intervención (ZI) y Grupos de Interes (GI). | Dra. Consuelo Díaz, Ings. Jim Ochoa, Franklin Cedeño, Marjorie Espinoza |  |  |  | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 50%
P1 A2 | Diagnostico Participativo de la Zona de Intervención (DRP) | 15% | 15% | 15% | 15% | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  | Informe de Diagnostico Participativo de la Zona de Intervención (DRP). | Dra. Consuelo Díaz, Ings. Jim Ochoa, Franklin Cedeño, Marjorie Espinoza | [5 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 50%
Producto 2 | P2. Implementación de Escuela de Campo | 55% | 55% | 52.5% | 52.5% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P2 A1 | Elaboración de protocolo de parcela de difusión de maíz forrajero | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | Protocolo de difusión de maíz forrajero | Dra. Consuelo Díaz, Ings. Jim Ochoa, Franklin Cedeño, Marjorie Espinoza |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
P2 A2 | Elaboración de protocolo de parcela de difusión de cacao | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-02-01 | 31/04/2023 |  | Protocolo de difusión de cacao | Ings. Jim Ochoa, Franklin Cedeño, Marjorie Espinoza, Dra. Consuelo Díaz, |  |  |  | 50% | 50% | [10 empty] | 50% | 50%
P2 A3 | Plan de capacitación para Escuela de campo de maíz forrajero | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  | Plan de capacitación para cultivo de maíz forrajero | Dra. Consuelo Díaz, Ings. Jim Ochoa, Franklin Cedeño, Marjorie Espinoza |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [9 empty] | 30% | 30% | 40%
P2 A4 | Plan de capacitación para Escuela de campo cacao | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | Plan de capacitación para cultivo de cacao | Ings. Jim Ochoa, Marjorie Espinoza, Franklin Cedeño, Dra. Consuelo Díaz | [6 empty] | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  |  |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
P2 A5 | Implementación de parcela de difusión de maíz forrajero | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  | Informe técnico de implementación de parcela de difusión de maíz forrajero | Dra. Consuelo Díaz, Ings. Jim Ochoa, Franklin Cedeño, Marjorie Espinoza |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [9 empty] | 30% | 30% | 40%
P2 A6 | Implementación de parcela de difusión de cacao | 10% | 10% | 10% | 10% | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | Informe técnico de implementación de parcela de difusión de cacao | Ings. Jim Ochoa, Marjorie Espinoza, Franklin Cedeño, Dra. Consuelo Díaz | [6 empty] | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
P2 A7 | Seguimiento y cosecha de la parcela de difusión de maíz forrajero | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-06-01 | 2023-07-30 |  | Informe final de parcela de difusión de maíz forrajero | Dra. Consuelo Díaz, Ings. Jim Ochoa, Franklin Cedeño, Marjorie Espinoza | [7 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 50% | 50%
P2 A8 | Seguimiento de parcela de difusión de cacao | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | Informe técnico trimestral de seguimiento de la parcela de difusión de cacao | Ings. Jim Ochoa, Marjorie Espinoza, Franklin Cedeño, Dra. Consuelo Díaz | [8 empty] | 30% |  |  | 40% |  | 30% | [6 empty] | 30% |  |  | 40% |  | 30%
P2 A9 | Seguimiento de parcela de cacao nacional fino de Aroma establecida en el 2021 en Paraíso Escondido-Mocache | 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 2023-02-01 | 2023-12-30 |  | Informe trimestral de seguimiento de parcela de difusión | Ings. Jim Ochoa, Marjorie Espinoza, Franklin Cedeño, Dra. Consuelo Díaz | [5 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 25% | [5 empty] | No se culminó esta actividad por seguridad de los técnicos y equipos, en vista que se debe trasladarse a los ensayos establecidos en la zona de aguas fria - Mocache
Producto 3 | P3. Servicios técnicos de capacitación, Charlas técnicas dirigidos a Técnicos del MAG, Academia, Agricultores y atención a giras técnicas de observación en la EETP. | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | Informe Técnico Anual
P3 A1 | Desarrollo de curso de capacitación a técnicos | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-02-01 | 2023-10-30 |  | 50 Técnicos capacitados Registro de asistencia | Ings. Jim Ochoa, Marjorie Espinoza, Franklin Cedeño, Dra. Consuelo Díaz |  |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
P3 A2 | Desarrollo de curso de capacitación a agricultores | 5% | 5% | 5% | 5% | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 50 agricultores capacitados de las Z.I. Registro de asistencia | Ings. Jim Ochoa, Marjorie Espinoza, Franklin Cedeño, Dra. Consuelo Díaz |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
P3 A3 | Atención de giras técnicas de observación | 5% | 5% | 5% | 5% | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  | 100 beneficiarios atendidos en giras tecnicas de observación Registro de asistencia | Ings. Jim Ochoa, Marjorie Espinoza, Franklin Cedeño, Dra. Consuelo Díaz |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8%
P3 A4 | Atención de visitas técnicas, charlas magistrales, articulación de trabajos técnicos, días de campo | 5% | 5% | 5% | 5% | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  | 100 beneficiarios atendidos en visitas técnicas, charlas magistrales, articulación de trabajos técnicos, días de campo Registro de asistencia | Ings. Jim Ochoa, Marjorie Espinoza, Franklin Cedeño, Dra. Consuelo Díaz |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8%
Note on J14: Fecha en la que se terminó la actividad
Note on K14: Los medios detallados en las atividades 1, 2, 3, están como un ejemplo en función del Marco Lógico, favor revisar y completar con el técnico responsable del proyecto, los medios de verificación para todas las actividades
Note on D17: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E17: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on F17: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on G17: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D129: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E129: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on F129: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on G129: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D134: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E134: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on F134: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on G134: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D153: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D162: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E162: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on F162: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on G162: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D176: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E176: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D192: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E192: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on F192: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on G192: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D230: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E230: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on F230: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on G230: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO

## CONSOLIDADO POR AREAS
Plan Operativo Anual 2023
Estación Experimental Tropical Pichilingue
Objetivo 3 PND 2021-2025: | Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular
Director: | Mgs. Carlos Molina
Período de ejecución: | Enero 2022 - Diciembre, 2022
Corte: 20-1-2024
PLAN OPERATIVO ANUAL |  |  |  | GASTOS CORRIENTE(Fte. 001 - 002) |  |  |  | INGRESOS-AUTOGESTIÓN
Responsable | RUBRO/ENFOQUE | PROGRAMACIÓN TÉCNICA |  | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |  |  |  | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
|  | Planificación | Ejecución | Asignación - EETP (Distribución) | Reformas | Codificado E-sigef | Ejecutado E- sigef | Planificación | Ejecutado
Ing. Galo Lara | Producción de Semillas y Ventas de Bienes y Servicios Agropecuarios | 100% | 63.58% | 12723.34 | -3923 | 8800.34 | 8800.34 | 662818 | 184353.3
Dr. Marlon Caicedo | Maíz | 100% | 100% | 3000 | -1920.16 | 1079.84 | 1079.84
Dr. Rey Loor | Cacao | 100% | 84.25% | 5000 | -4761.25 | 238.75 | 238.75 | 240 | 2336.71
Dr. Rey Loor | Café | 100% | 54.75%
Mgs. Pedro Terrero | Banano | 100% | 100% | 2500 | 16332.26 | 18832.26 | 18711.19
Mv. Julio Gilces | Ganadería y Pasto | 100% | 92% | 8000 | -757.95 | 7242.05 | 7242.05 | 11520 | 2825
Mgs. Sofía Peñaherrera | Protección Vegetal | 100% | 77.7% | 3000 | -169.67 | 2830.33 | 2740.23 | 2603 | 4525.68
Dr. Manuel Carrillo | Suelos y Aguas | 100% | 55.6% | 18838.5 | 34.71 | 18873.21 | 18873.21 | 155550 | 141880.57
Mgs. Valentín Mora | Recursos Fitogeneticos | 100% | 55% | 1500 | -322.68 | 1177.32 | 1177.32
MSc. Iván Garzón | Biotecnología | 100% | 51.34% | 3000 | 149.6 | 3149.6 | 3147.6
Mgs. Jim Ochoa | Tranferencia y Tecnología | 100% | 82.5% | 2547.13 | -800.13 | 1747 | 1747
| Talento Humano EETP y Jubilados (Vestuario CT, Obligaciones Responsabilidad Patronal) |  |  | 1604299 | -3201 | 1601098 | 1602241.97
| *Administración Técnica |  |  | 213203.31 | 37696.16 | 250899.47 | 244434.82
| POA EETP 2023 | 100% | 74.25% | 1877611.28 | 38356.89 | 1915968.17 | 1910434.32 | 832731 | 335921.26
| EJECUCIÓN POA 2023 | 74.25%
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023 | 99.71%
| EJECUCIÓN INGRESOS 2023 | 40.34%
NOTA EXPLICATIVA:
Los valores asignados a la ADMINISTRACIÓN TÉCNICA, financiaron los siguientes rubros: Servicios Básicos, Mantenimientos de equipos, vehiculos, materiales de oficina y aseo, repuestos y accesorios, pagos de matriculas, viáticos y movilización, combustibles, lubricantes, materiales para impresió y otros gastos que requiere la estación para su operatividad.
Los valores asigandos a los programas y deparatamentos de investigación, producción y transferencia, financiaban: suministros para actividades agropecuarias, accesorios e insumos quimicos, mantenimientos de equipos de laboratorio, informatica, prendas de protección (Banano- fiscalización de obra), análisis de laboratorios.
Rmt.
Note on E9: Responsable: Memorandos asignacion de techos 3-2-2021: i02-91-90-89-87-86-70-30; se considera ultimo cuadro de exel del presupuesto.
Note on C10: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on D10: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO
Note on E10: Lenovo: PESO DEL RUBRO LO DA EL DIRECTOR DE ESTACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO

## PAP 2023
IDENTIFICACIÓN UNIDAD OPERATIVA |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | DIRECCIONAMIENTO ESPECÍFICO | [5 empty] | META-PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Unidad Operativa | Localidad | Objetivo PND 2021-2025 | Objetivo Estratégico Institucional | Objetivo Operativo | Subprograma / Producto Institucional | Rubro / Enfoque | Actividad a realizar | Código Actividad (Generado por la DPGE) | Indicador | Mes de inicio actividad | Mes de fin actividad | Monto total de la actividad USD | Tipo Gasto (Corriente) | N° Partida Presupuestaria | Partida Presupuestaria | Fuente (Generado por la DPGE) | Ene_Planif USD | Feb_Planif USD | Mar_Planif USD | Abr_Planif USD | May_Planif USD | Jun_Planif USD | Jul_Planif USD | Ag_Planif USD | Sept_Planif USD | Oct_Planif USD | Nov_Planif USD | Dic_Planif USD | Total Planificado 2021
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Cacao y Café | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 110220 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas | 1 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 110220 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Cacao y Café | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 37800 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados | 1 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 37800 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Cacao y Café | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 12335 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo | 1 | 1027.91 | 1027.91 | 1027.91 | 1027.91 | 1027.92 | 1027.92 | 1027.92 | 1027.92 | 1027.92 | 1027.92 | 1027.92 | 1027.92 | 12335 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Cacao y Café | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 5850 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo | 1 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 5850 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Cacao y Café | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 6916 | Corriente | 510306 | Alimentación | 1 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.34 | 576.34 | 576.34 | 576.34 | 6916 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Cacao y Café | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 15228.94 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal | 1 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.08 | 1269.07 | 1269.07 | 15228.94 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Cacao y Café | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 12330.08 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva | 1 | 1027.5 | 1027.5 | 1027.5 | 1027.5 | 1027.51 | 1027.51 | 1027.51 | 1027.51 | 1027.51 | 1027.51 | 1027.51 | 1027.51 | 12330.08 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Banano | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 34656 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas | 1 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 34656 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Banano | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 16200 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados | 1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 16200 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Banano | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4238 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo | 1 | 353.16 | 353.16 | 353.16 | 353.16 | 353.17 | 353.17 | 353.17 | 353.17 | 353.17 | 353.17 | 353.17 | 353.17 | 4238 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Banano | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2700 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2700 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Banano | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2964 | Corriente | 510306 | Alimentación | 1 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 2964 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Banano | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 5312.61 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal | 1 | 442.72 | 442.72 | 442.72 | 442.72 | 442.72 | 442.72 | 442.72 | 442.72 | 442.72 | 442.72 | 442.7 | 442.71 | 5312.61 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Banano | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4236.31 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva | 1 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.02 | 353.01 | 353.01 | 4236.31 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 20112 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas | 1 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 20112 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 16200 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados | 1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 16200 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3026 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo | 1 | 252.16 | 252.16 | 252.16 | 252.16 | 252.17 | 252.17 | 252.17 | 252.17 | 252.17 | 252.17 | 252.17 | 252.17 | 3026 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1800 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2964 | Corriente | 510306 | Alimentación | 1 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 2964 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3909.11 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal | 1 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.76 | 325.75 | 3909.11 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3024.79 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva | 1 | 252.06 | 252.06 | 252.06 | 252.06 | 252.06 | 252.07 | 252.07 | 252.07 | 252.07 | 252.07 | 252.07 | 252.07 | 3024.79 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 7020 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas | 1 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 7020 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 21600 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 21600 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3597 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo | 1 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 299.75 | 3597 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2700 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2700 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3952 | Corriente | 510306 | Alimentación | 1 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.34 | 329.34 | 329.34 | 329.34 | 3952 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 14544 | Corriente | 510510 | Servicios Personales por Contrato | 1 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 14544 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4705.33 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal | 1 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | 392.12 | 4705.33 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3393.65 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva | 1 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 282.81 | 282.81 | 282.81 | 282.81 | 282.81 | 3393.65 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 55332 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas | 1 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 55332 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 16200 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados | 1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 16200 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 7076.25 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo | 1 | 589.69 | 589.69 | 589.69 | 589.69 | 589.69 | 589.69 | 589.69 | 589.69 | 589.69 | 589.68 | 589.68 | 589.68 | 7076.25 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2700 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2700 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2964 | Corriente | 510306 | Alimentación | 1 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 2964 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Pagos de encargo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 13383 | Corriente | 510513 | Encargos | 1 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 1115.25 | 13383 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 8599.3 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal | 1 | 716.61 | 716.61 | 716.61 | 716.61 | 716.61 | 716.61 | 716.61 | 716.61 | 716.61 | 716.61 | 716.6 | 716.6 | 8599.3 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 7073.42 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva | 1 | 589.45 | 589.45 | 589.45 | 589.45 | 589.45 | 589.45 | 589.45 | 589.45 | 589.45 | 589.45 | 589.46 | 589.46 | 7073.42 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 21120 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas | 1 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 21120 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 21600 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 21600 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4293 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo | 1 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 4293 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2700 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2700 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3952 | Corriente | 510306 | Alimentación | 1 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.33 | 329.34 | 329.34 | 329.34 | 329.34 | 3952 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Compra de insumos agricolas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 8796 | Corriente | 510510 | Servicios Personales por Contrato | 1 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 8796 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 5511.29 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal | 1 | 459.27 | 459.27 | 459.27 | 459.27 | 459.27 | 459.27 | 459.27 | 459.28 | 459.28 | 459.28 | 459.28 | 459.28 | 5511.29 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4230.23 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva | 1 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.52 | 352.51 | 4230.23 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 112704 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas | 1 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 9392 | 112704 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 37800 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados | 1 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 37800 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 13359 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo | 1 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 1113.25 | 13359 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 7200 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 6916 | Corriente | 510306 | Alimentación | 1 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.34 | 576.34 | 576.34 | 576.34 | 6916 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 9804 | Corriente | 510510 | Servicios Personales por Contrato | 1 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 9804 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 16414.73 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal | 1 | 1367.89 | 1367.89 | 1367.89 | 1367.89 | 1367.89 | 1367.89 | 1367.89 | 1367.9 | 1367.9 | 1367.9 | 1367.9 | 1367.9 | 16414.73 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 13353.67 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva | 1 | 1112.81 | 1112.81 | 1112.81 | 1112.81 | 1112.81 | 1112.81 | 1112.81 | 1112.8 | 1112.8 | 1112.8 | 1112.8 | 1112.8 | 13353.67 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 21636 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas | 1 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 21636 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 10800 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10800 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2703 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo | 1 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 2703 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1800 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1976 | Corriente | 510306 | Alimentación | 1 | 164.66 | 164.66 | 164.66 | 164.66 | 164.67 | 164.67 | 164.67 | 164.67 | 164.67 | 164.67 | 164.67 | 164.67 | 1976 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3400.08 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal | 1 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 3400.08 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2701.92 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva | 1 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 225.16 | 2701.92 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 50412 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas |  | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 4201 | 50412 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4201 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo |  | 350.08 | 350.08 | 350.08 | 350.08 | 350.08 | 350.08 | 350.08 | 350.08 | 350.09 | 350.09 | 350.09 | 350.09 | 4201 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1800 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4864.77 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal |  | 405.4 | 405.4 | 405.4 | 405.4 | 405.4 | 405.4 | 405.4 | 405.4 | 405.4 | 405.39 | 405.39 | 405.39 | 4864.77 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4199.33 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva |  | 349.94 | 349.94 | 349.94 | 349.94 | 349.94 | 349.94 | 349.94 | 349.95 | 349.95 | 349.95 | 349.95 | 349.95 | 4199.33 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 47688 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas |  | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 3974 | 47688 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 130860 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados |  | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 130860 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 14879 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo |  | 1239.92 | 1239.92 | 1239.92 | 1239.92 | 1239.92 | 1239.92 | 1239.92 | 1239.92 | 1239.91 | 1239.91 | 1239.91 | 1239.91 | 14879 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 12600 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo |  | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 12600 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 23712 | Corriente | 510306 | Alimentación |  | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 23712 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 20501.39 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal |  | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.45 | 1708.44 | 20501.39 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 14873.06 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva |  | 1239.42 | 1239.42 | 1239.42 | 1239.42 | 1239.42 | 1239.42 | 1239.42 | 1239.42 | 1239.42 | 1239.42 | 1239.43 | 1239.43 | 14873.06 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 14040 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas |  | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 14040 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 134220 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados |  | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 11185 | 134220 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 12555 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo |  | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.25 | 12555 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 11250 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo |  | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 11250 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 22724 | Corriente | 510306 | Alimentación |  | 1893.67 | 1893.67 | 1893.67 | 1893.67 | 1893.67 | 1893.67 | 1893.67 | 1893.67 | 1893.66 | 1893.66 | 1893.66 | 1893.66 | 22724 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Cálculo de Horas Extras |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2400 | Corriente | 510509 | Horas Extraordinarias y Suplementarias |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2400 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 17954.19 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal |  | 1496.18 | 1496.18 | 1496.18 | 1496.18 | 1496.18 | 1496.18 | 1496.18 | 1496.18 | 1496.18 | 1496.19 | 1496.19 | 1496.19 | 17954.19 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 12550.24 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva |  | 1045.85 | 1045.85 | 1045.85 | 1045.85 | 1045.85 | 1045.85 | 1045.85 | 1045.85 | 1045.85 | 1045.86 | 1045.86 | 1045.87 | 12550.24 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Dirección | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 29028 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas |  | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 29028 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Dirección | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3286 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo |  | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 273.84 | 273.84 | 273.84 | 273.84 | 3286 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Dirección | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1350 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo |  | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 1350 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Dirección | Pagos de encargo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 10404 | Corriente | 510513 | Encargos |  | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 10404 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Dirección | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3805.19 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal |  | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 317.09 | 3805.19 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Dirección | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3284.69 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva |  | 273.72 | 273.72 | 273.72 | 273.72 | 273.72 | 273.72 | 273.72 | 273.73 | 273.73 | 273.73 | 273.73 | 273.73 | 3284.69 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Planificación - TIC | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 20616 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas |  | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 20616 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Planificación - TIC | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1718 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo |  | 143.17 | 143.17 | 143.17 | 143.17 | 143.17 | 143.17 | 143.17 | 143.17 | 143.16 | 143.16 | 143.16 | 143.16 | 1718 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Planificación - TIC | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 900 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Planificación - TIC | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1989.45 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal |  | 165.79 | 165.79 | 165.79 | 165.79 | 165.79 | 165.79 | 165.79 | 165.79 | 165.79 | 165.78 | 165.78 | 165.78 | 1989.45 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Planificación - TIC | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1717.31 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva |  | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.11 | 143.1 | 1717.31 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Talento Humano -Nómina | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 28212 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas |  | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 28212 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Talento Humano -Nómina | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2351 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo |  | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.91 | 195.91 | 195.91 | 195.91 | 2351 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Talento Humano -Nómina | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 900 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Talento Humano -Nómina | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2722.46 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal |  | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 226.88 | 226.88 | 2722.46 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Financiero:Contabilidad, Presupuesto, Compras Públicas, Tesorería | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2350.06 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva |  | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 195.83 | 195.83 | 2350.06 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Financiero:Contabilidad, Presupuesto, Compras Públicas, Tesorería | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 47256 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas |  | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 47256 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Financiero:Contabilidad, Presupuesto, Compras Públicas, Tesorería | Cálculo de Décimo Tercer Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3938 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo |  | 328.17 | 328.17 | 328.17 | 328.17 | 328.17 | 328.17 | 328.17 | 328.17 | 328.16 | 328.16 | 328.16 | 328.16 | 3938 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Financiero:Contabilidad, Presupuesto, Compras Públicas, Tesorería | Cálculo de Décimo Cuarto Sueldo |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 2250 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo |  | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2250 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Financiero:Contabilidad, Presupuesto, Compras Públicas, Tesorería | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 4560.2 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal |  | 380.02 | 380.02 | 380.02 | 380.02 | 380.02 | 380.02 | 380.02 | 380.02 | 380.01 | 380.01 | 380.01 | 380.01 | 4560.2 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Financiero:Contabilidad, Presupuesto, Compras Públicas, Tesorería | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 3936.44 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva |  | 328.04 | 328.04 | 328.04 | 328.04 | 328.04 | 328.04 | 328.04 | 328.04 | 328.03 | 328.03 | 328.03 | 328.03 | 3936.44 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Bodega | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 9804 | Corriente | 510105 | Remuneraciones Unificadas |  | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 9804 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Bodega | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 5400 | Corriente | 510106 | Salarios Unificados |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5400 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Bodega | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1267 | Corriente | 510203 | Decimotercer Sueldo |  | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 105.59 | 105.59 | 105.59 | 105.59 | 1267 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Bodega | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 900 | Corriente | 510204 | Decimocuarto Sueldo |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Bodega | Cálculo de alimentación CT. |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 988 | Corriente | 510306 | Alimentación |  | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.34 | 82.34 | 82.34 | 82.34 | 988 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Bodega | Generación planillas fondos de reserva |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1602.19 | Corriente | 510601 | Aporte Patronal |  | 133.52 | 133.52 | 133.52 | 133.52 | 133.52 | 133.52 | 133.52 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 1602.19 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración-Bodega | Generación de planillas Fondos de reservas |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 1266.49 | Corriente | 510602 | Fondo de Reserva |  | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.55 | 1266.49 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Talento Humano - Nomina | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 2000 | Corriente | 840104 | Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) | 1 |  |  | 2000 | [9 empty] | 2000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración - Talento Humano - Nomina | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 14562 | Corriente | 580209 | A Jubilados Patronales | 2 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 1213.5 | 14562 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 210 | Corriente | 530404 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 2 |  |  | 210 | [9 empty] | 210 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 10769.5 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 2 |  |  | 10769.5 | [9 empty] | 10769.5 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios. | Producción y Servicios Especializados | Producción | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Junio | Diciembre | 1743.84 | Corriente | 840107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 2 | [5 empty] | 1743.84 | [6 empty] | 1743.84 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 12000 | Corriente | 530404 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 2 |  |  |  | 12000 | [8 empty] | 12000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 850.2 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 2 |  |  | 850.2 | [9 empty] | 850.2 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 5018.3 | Corriente | 530819 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 2 |  |  | 5018.3 | [9 empty] | 5018.3 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Suelos y Aguas | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 970 | Corriente | 530404 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 1 |  |  | 970 | [9 empty] | 970 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 1910 | Corriente | 530404 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 2 |  |  | 1910 | [9 empty] | 1910 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Protección Vegetal | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 1090 | Corriente | 530819 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 2 |  |  | 1090 | [9 empty] | 1090 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 370 | Corriente | 530204 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. | 2 |  |  |  |  | 370 | [7 empty] | 370 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 250 | Corriente | 530704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 2 |  |  |  |  | 250 | [7 empty] | 250 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 30.15 | Corriente | 530802 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas | 2 |  |  |  |  | 30.15 | [7 empty] | 30.15 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 1149 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 2 |  |  |  |  | 1149 | [7 empty] | 1149 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 9 | Corriente | 530819 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 2 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 9 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 339 | Corriente | 530829 | Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación | 2 |  |  |  |  | 339 | [7 empty] | 339 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 100 | Corriente | 531404 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables) | 2 |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional. | Transferencia de Tecnología | Transferencia y Tecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 300 | Corriente | 531406 | Herramientas (No Depreciables) | 2 |  |  |  |  | 300 | [7 empty] | 300 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 48 | Corriente | 530802 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas | 2 |  |  | 48 | [9 empty] | 48 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 1552 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 2 |  |  | 1552 | [9 empty] | 1552 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Maíz | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 1400 | Corriente | 530829 | Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación | 2 |  |  | 1400 | [9 empty] | 1400 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Enero | 7000 | Corriente | 530104 | Energía Eléctrica | 1 | 7000 | [11 empty] | 7000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Febrero | Diciembre | 70000 | Corriente | 530104 | Energía Eléctrica | 2 |  | 6363.64 | 6363.64 | 6363.64 | 6363.64 | 6363.64 | 6363.64 | 6363.64 | 6363.63 | 6363.63 | 6363.63 | 6363.63 | 70000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 570 | Corriente | 530105 | Telecomunicaciones | 2 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 570 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 1100 | Corriente | 530203 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores | 2 |  |  |  | 1100 | [8 empty] | 1100 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 400 | Corriente | 530209 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones | 2 |  |  |  |  | 400 | [7 empty] | 400 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Enero | Diciembre | 30388.39 | Corriente | 530209 | Combustible | 2 | 2532.37 | 2532.37 | 2532.37 | 2532.37 | 2532.37 | 2532.37 | 2532.37 | 2532.36 | 2532.36 | 2532.36 | 2532.36 | 2532.36 | 30388.39 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 14000 | Corriente | 530303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 2 | 1166.67 | 1166.67 | 1166.67 | 1166.67 | 1166.67 | 1166.67 | 1166.67 | 1166.67 | 1166.66 | 1166.66 | 1166.66 | 1166.66 | 14000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 18250.76 | Corriente | 530402 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intslación, Mantenimiento y Reparación) | 1 |  |  |  | 18250.76 | [8 empty] | 18250.76 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Junio | Diciembre | 10000 | Corriente | 530402 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intslación, Mantenimiento y Reparación) | 2 |  |  |  | 5000 | 5000 | [7 empty] | 10000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 5500 | Corriente | 530404 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 1 |  |  | 5500 | [9 empty] | 5500 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 3234 | Corriente | 530404 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 2 |  |  | 3234 | [9 empty] | 3234 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 2500 | Corriente | 530405 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación) | 1 |  |  | 2500 | [9 empty] | 2500 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 5668 | Corriente | 530404 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 2 |  |  | 5668 | [9 empty] | 5668 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 200 | Corriente | 530701 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 2 |  | 200 | [10 empty] | 200 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 2406.63 | Corriente | 530704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 2 |  |  |  | 2406.63 | [8 empty] | 2406.63 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 5000 | Corriente | 530803 | Combustibles y Lubricantes | 2 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 5000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 4298 | Corriente | 530804 | Materiales de Oficina | 2 |  |  |  | 4298 | [8 empty] | 4298 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 4207.15 | Corriente | 530805 | Materiales de Aseo | 2 |  |  |  | 4207.15 | [8 empty] | 4207.15 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Junio | Diciembre | 2800 | Corriente | 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 2 |  |  |  |  | 2800 | [7 empty] | 2800 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 5729.92 | Corriente | 530811 | Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios | 2 |  |  |  |  | 5729.92 | [7 empty] | 5729.92 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 740.6 | Corriente | 530811 | Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios | 1 |  |  | 740.6 | [9 empty] | 740.6 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Junio | Diciembre | 11409.86 | Corriente | 530813 | Repuestos y Accesorios | 2 | [5 empty] | 11409.86 | [6 empty] | 11409.86 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 1000 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 2 |  |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano. | Administración (Gestión de Procesos y Asesoría) | Administración Técnica | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 6800 | Corriente | 570102 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes. | 2 |  |  | 6800 | [9 empty] | 6800 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Cacao y Café | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Mayo | Diciembre | 5000 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 2 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Biotecnología | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 3000 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 2 |  |  |  |  | 3000 | [7 empty] | 3000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 3681.5 | Corriente | 530823 | Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria |  |  |  |  | 3681.5 | [8 empty] | 3681.5 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 976.4 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza |  |  |  |  | 976.4 | [8 empty] | 976.4 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 48 | Corriente | 530813 | Repuestos y Accesorios |  |  |  |  | 48 | [8 empty] | 48 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 726 | Corriente | 530802 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas |  |  |  |  | 726 | [8 empty] | 726 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 1620 | Corriente | 530829 | Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación |  |  |  |  | 1620 | [8 empty] | 1620 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Ganadería y Pastos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Abril | Diciembre | 1000 | Corriente | 530809 | Medicamentos |  |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 1000 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 777 | Corriente | 530829 | Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación |  |  |  | 777 | [9 empty] | 777 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 151 | Corriente | 530803 | Combustibles y Lubricantes |  |  |  | 151 | [9 empty] | 151 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 382 | Corriente | 530802 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas |  |  |  | 382 | [9 empty] | 382 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Recursos Fitogeneticos | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 189 | Corriente | 531407 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos |  |  |  | 189 | [9 empty] | 189 | TRUE
Estación Experimental Tropical Pichilingue | Mocache | Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular | 1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos | Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | Investigación, Desarrollo e Innovación | Banano | Pago de Remuneración |  | % Ejecución de la actividad planificada | Marzo | Diciembre | 2500 | Corriente | 530814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza |  |  |  | 2500 | [9 empty] | 2500 | TRUE

## Instrucciones_PAP
INSTRUCCIONES PARA LA MATRIZ PAP
INDICACIONES GENERALES:
La estructura de los archivos no puede ser modificada. Es válido aumentar o suprimir líneas, más no eliminar o aumentar columnas.
Es recomendable trabajar en conjunto con los responsables de los Rubros o Enfoques definidos en la Estación.
Una vez se tenga consolidada la información, revisar con el Director de Estación, previo al envío a la Dirección de Planificación.
Repetir el número de columnas que sean necesarias a fin de completar la la matriz.
INFORMACIÓN POR COLUMNAS:
ESTACIÓN EXPERIMENTAL: Ingresar la estación experimental correspondiente
Localidad: Cantón de ubicación de la Estación Experimental
Objetivo PND 2021-2025: Escoger el Objetivo al cual nos alineamos.
Objetivo Estratégico Institucional: Escoger indicador de acuerdo al Objetivo Intitucional definido.
Objetivo Operativo: Escoger indicador de acuerdo al área de la actividad que se va completar (producción, transferencia, producción o la administración de la Estación)
Subprograma / Producto Institucional: Corresponde al área donde se ejecuta el gasto
RESPONSABLE: Investigador / Técnico responsable del resultado
META: Meta numérica del resultado
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: Distribuir la meta númérica de acuerdo al trimestre que corresponda su entrega
Objetivo Operativo
Subprograma / Producto Institucional
Rubro / Enfoque
Actividad a realizar
Código Actividad (Generado por la DPGE)
Indicador

## SUSTENTO_INGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
PROYECCIÓN DE INGRESOS
2023
No. | ESTACIÓN EXPERIMENTAL | CONCEPTO |  |  | PROYECTADO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | OBJETIVO | META | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Tropical Pichilingue | Servicios de laboratorio | Proporcionar servicios de análisis de suelos, plantas y aguas de alta calidad a los productodores del país con base en ello generar recomendaciones adecuadas, de fertilizantes que permitan incrementar la rentabilidad del cultivo | Se realizará aproximadamente 45.900 determinaciones de suelos, 32.301 determinaciones de tejidos, 1.432 determinaciones de abono orgánico y 546 determinaciones de aguas de diferentes muestras entregadas al laboratorio por parte de productores y empresas agrícolas. | 18000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15550 | 18000 | 155550
2 | Tropical Pichilingue | Servicios de laboratorio | Realizar análisis fitopatológicos (hongos y/o bacterias) y carga microbiana de muestras sean estas de suelo y/o abono líquido provenientes de la zona de influencia de EETP. | Se realizaran aproximadamente 74 análisis fitopatologicos (hogos y/o bacterias) de muestras de plantas con problemas fitosanitarios en la zona de influencia de la EETP. | 300 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 210 | 2400
3 | Tropical Pichilingue | Servicio de laboratorio | Realizar análisis entomológicos y nematológicos en muestras de raíces y suelos provenientes de la zona de influencia de EETP. | Se realizaran aproximadamente 14 análisis entomologicos de muestras de plantas, raices y suelos provenientes de la zona de influencia de EETP. | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 29 | 29 | 29 |  | 203
4 | Tropical Pichilingue | Servicios de laboratorio | Procesar pasta de cacao 3 - 12 Kg | Se realizaran aproximadamente 12 procesos de pasta de cacao con un peso determinado de 3 - 12 kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
5 | Tropical Pichilingue | Venta de plantas clónales | Multiplicar y comercializar plantas de cacao tipo nacional INIAP-800 e INIAP-801 | Multiplicar y comercializar 80000 plantas de cacao Tipo Nacional de los diferentes clones con siglas EET's INIAP-800 e INIAP-801. | 24500 | 10500 |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000 | 56000
7 | Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Multiplicar Parental Masculino S4 B- 520 | Producir 0,20 TM de semilla básica del Parental Masculino del Híbrido Triple de maiz INIAP H-551 (40 ha) | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000 | 2000
| Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Multiplicar Parental Femenino (S4-B 523 x S4 B 521) | Producir 0,60 TM de semilla básica del Parental Femenino, del hibrido triple de maiz INIAP H-551 (40 ha) | [5 empty] | 3600 | [5 empty] | 3600 | 7200
| Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Multiplicar parental Femenino S4 Pob A1 | Producir 150 Kg de semilla básica del Parental Femenino del hibrido simple de maiz INIAP H-553 (0,5 ha) | [5 empty] | 1100 | [5 empty] | 1000 | 2100
8 | Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Multiplicar Parental Masculino S4 Pich 7928 | Producir 50 Kg de semilla básica del parental Masculino S4 Pich 7928 del híbrido Simple INIAP H-553 (0,5 ha) | [5 empty] | 300 |  | 18000 |  |  |  | 300 | 18600
9 | Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Multiplicar Parental Femenino L-21-3-1-COM-2 | Producir 0,60 TM de semilla L-21-3-1-COM-2, Parental Femenino del Híbrido Simple INIAP-554 (40 ha) | [5 empty] | 6000 | [5 empty] | 6000 | 12000
9 | Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Multiplicar Parental Masculino CML-172 | Producir 0,20 TM de semilla CML-172, Parental Masculino del Híbrido Simple INIAP H-554 (40 ha) | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 | 4000
| Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Producir semilla certificada del Híbrido de maíz - INIAP H-551 | Producir 3 TM de semilla certificada (200 ha) | [5 empty] | 3300 | [5 empty] | 3300 | 6600
| Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Producir semilla certificada del Híbrido de maíz - INIAP H-553 | Producir 0,5 TM de semilla certificada (33 ha) | [10 empty] | 1750 |  | 1750
| Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Producir semilla certificada del Híbrido de maíz - INIAP H-554 | Producir 5 TM de semilla certificada ( 330 ha) | [5 empty] | 12500 | [5 empty] | 12500 | 25000
10 | Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Multiplicar semilla registrada soya INIAP-307 | Producir 4 TM de semilla de soya (R ) INIAP-307 (50 ha) |  |  | 2666 | 2666 | 2666 | [7 empty] | 7998
11 | Tropical Pichilingue | Venta de semillas | Multiplicar semilla semilla certficada INIAP-307 | Producir 10 TM de semilla de soya (C ) INIAP-307 (125 ha) |  |  |  |  | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 15000
12 | Tropical Pichilingue | Venta de productos comerciales cacao comercial | Cosechar, transportar, beneficiar y comercializar almendras secas de cacao. | Comercializar de cacao seco comercial de diferentes lotes de investigación. | 200 | 300 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 1250
14 | Tropical Pichilingue | Maíz comercial | Cosechar y comercializar maíz en los diferentes lotes productos comerciales | Comercializar maíz comercial de los diferentes lotes. |  | 200 |  | 200 |  |  | 800 |  |  |  | 400 |  | 1600
16 | Tropical Pichilingue | Soya comercial | Cosechar y transportar soya comercial | Comercializar soya comercial de los diferentes lotes. | [10 empty] | 300 | 500 | 800
17 | Tropical Pichilingue | Palma africana | Cosechar, transportar y comercializar frutos frescos de Palma Africana en lotes de producción de la EETP | *Se cosechará aproximadamente 3200 toneladas metricas de fruta fresca de Palma Africana en los lotes de la EETP | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000
18 | Tropical Pichilingue | Caucho | Cosechar, transportar y comercializar el caucho húmedo recolectado en los lotes de producción de la EETP | Se cosechara aproximadamente 20 toneladas metricas de Caucho húmedo (chipa) en los lotes de la EETP | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 13920
19 | Tropical Pichilingue | Servicios Validación de cultivares | Evaluar híbridos de maíz de las diferentes empresas, para su respectiva inscripción. | Entregar tres Informes Técnicos a cada una de las empresas que mantengan Contrato de Servicios con el INIAP, durante las épocas lluviosa y seca del 2022 y 2023 |  | 4000 | [7 empty] | 7000 |  |  | 11000
24 | Tropical Pichilingue | Servicio de Almacenamiento de semilla | Brindar servicio de almacenamiento | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500
| Tropical Pichilingue | Procesamientos o beneficios de semillas | Brindar de procesamiento y beneficio de semilla | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500
25 | Tropical Pichilingue | Servicios de Regalías | Venta de parentales, licenciamiento |  |  | 1000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 2000 | 6000
26 | Tropical Pichilingue | Semovientes para descarte | Semovientes para descarte en la categoria vacas | Comercializar 3 semoviente descarte ($640) PU. |  | 1920 | [10 empty] | 1920
27 | Tropical Pichilingue | Semovientes para descarte | Semovientes para descarte en la categoria toretes | Comercializar 16 semoviente descarte ($ 600) PU. |  | 3600 |  |  |  | 6000 | [6 empty] | 9600
|  | TOTALES |  |  | 84194.5 | 72814.5 | 54010.5 | 54460.5 | 60060.5 | 102194.5 | 57202.5 | 71402.5 | 61417 | 62617 | 59617 | 103740 | 843731
[5 empty] | 168389 | 145629 | 108021 | 108921 | 120121 | 204389 | 114405 | 142805 | 122834 | 125234 | 119234 | 207480 | 102248
|  |  | Departamento y Programas | Descripción de los Ingresos | Valor Ingresos | [11 empty] | 102248 | 18000
|  |  | DPVBS | Venta de Semilla | 102248 | [11 empty] | 102415.5
|  |  | DPVBS | Venta de productos Comerciales | 497570 | [11 empty] | -167.5
|  |  | DPVBS | Venta de materiales de propagación vegetativa | 56000
|  |  | DPVBS | Procesamiento o beneficios y almacenamiento de semilla | 1000
|  |  | DPVBS | Venta de parentales, licenciamiento | 6000
|  |  | GANADERÍA | Venta de producción de Ganadería | 11520
|  |  | SERVICIOS VALIDACIÓN DE CULTIVARES | Evaluar híbridos de maíz | 11000
|  |  | LABORATORIO - CACAO Y CAFÉ | Análisis de cacao y café | 240
|  |  | LABORATORIO - PROTECCIÓN VEGETAL | Análisis Fitopatologícos y Enmatologícos | 2603
|  |  | LABORATORIO - SUELOS Y AGUAS | Análisis de Suelos y Aguas | 155550
|  |  | Suman Proyección de Ingresos |  | 843731 |  | 0
843731
Note on E13: Responsable: 200000 INGRESOS POR PLANTAS
Note on E23: Responsable: 80 por ha

## tablas
Cuadro. | Clasificación de las Unidades para la Evaluación del POA Institucional - I Trimestre POA 2022
| UNIDADES DE PROCESOS | CUMPLIMIENTO
SUSTANTIVO
Cacao y Café
Banano, Plátano y Otras Musacéas
Maíz
Ganadería y Pastos
Biotecnologia
Proteccción Vegetal
Suelos y Aguas
Recursos Fitogeneticos
Transferencia de Tecnología
Producción y Servicios
ADJETIVOS
Administración
Elaboración: Planificación EETP
Fuente: POA Departamentos y programas de la EETP

## Clasificador (hidden)
CODIGO | CODIGO |  |  |  | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN
5 | 5 |  |  |  | GASTOS CORRIENTES | ESTACIONES
51 | 5 | 1 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | ADM. CENTRAL
511 | 5 | 1 | 1 |  | Remuneraciones Básicas | AUSTRO
510101 | 5 | 1 | 01 | 01 | Sueldos | LITORAL SUR
510102 | 5 | 1 | 01 | 02 | Salarios | PORTOVIEJO
510103 | 5 | 1 | 01 | 03 | Jornales | SANTA CATALINA
510105 | 5 | 1 | 01 | 05 | Remuneraciones Unificadas | TROPICAL PICHILINGUE
510106 | 5 | 1 | 01 | 06 | Salarios Unificados | CENTRAL DE LA AMAZONIA
510107 | 5 | 1 | 01 | 07 | Haber Militar y Policial | SANTO DOMINGO
510108 | 5 | 1 | 01 | 08 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios
510109 | 5 | 1 | 01 | 09 | Remuneración Mensual Unificada para Pasantes
510110 | 5 | 1 | 01 | 10 | Remuneración Mensual Unificada en el Exterior
5102 | 5 | 1 | 02 |  | Remuneraciones Complementarias
510201 | 5 | 1 | 02 | 01 | Bonificación por Años de Servicio
510202 | 5 | 1 | 02 | 02 | Bonificación por Responsabilidad a Dignatarios Universitarios
510203 | 5 | 1 | 02 | 03 | Decimotercer Sueldo
510204 | 5 | 1 | 02 | 04 | Decimocuarto Sueldo
510205 | 5 | 1 | 02 | 05 | Decimoquinto Sueldo
510206 | 5 | 1 | 02 | 06 | Decimosexto Sueldo
510207 | 5 | 1 | 02 | 07 | Bonificación Complementaria
510208 | 5 | 1 | 02 | 08 | Bonificación por Títulos Académicos, Especializaciones y Capacitación Adicional
510209 | 5 | 1 | 02 | 09 | Gastos de Representación
510210 | 5 | 1 | 02 | 10 | Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales
510211 | 5 | 1 | 02 | 11 | Estímulo Pecuniario
510212 | 5 | 1 | 02 | 12 | Bonificación de Aniversario
510213 | 5 | 1 | 02 | 13 | Aguinaldo Navideño
510214 | 5 | 1 | 02 | 14 | Porcentaje Funcional
510215 | 5 | 1 | 02 | 15 | Adicional sobre la Décima Categoría
510216 | 5 | 1 | 02 | 16 | Estímulo Económico Magisterio
510218 | 5 | 1 | 02 | 18 | Bonificación Mensual Galápagos
510220 | 5 | 1 | 02 | 20 | Bonificación Fronteriza
510223 | 5 | 1 | 02 | 23 | Bonificación por el Día del Médico
510224 | 5 | 1 | 02 | 24 | Bonificación por el Día Mundial de la Salud
510225 | 5 | 1 | 02 | 25 | Bonificación para los Profesionales de la Salud
510227 | 5 | 1 | 02 | 27 | Adicional Región Amazónica
510228 | 5 | 1 | 02 | 28 | Remuneración Suplementaria Galápagos
510229 | 5 | 1 | 02 | 29 | Actividad Extracurricular Galápagos
510230 | 5 | 1 | 02 | 30 | Bonificación por el Día del Maestro
510231 | 5 | 1 | 02 | 31 | Bonificación por el Día del Servidor Público
510232 | 5 | 1 | 02 | 32 | Bonificación para Educadores Comunitarios, Alfabetizadores
510233 | 5 | 1 | 02 | 33 | Bonificación para Profesionales Amparados o no por Leyes de Escalafón
510234 | 5 | 1 | 02 | 34 | Bonificación Adicional Galápagos Servidores de la LOSCCA
510235 | 5 | 1 | 02 | 35 | Remuneración Variable por Eficiencia
5103 | 5 | 1 | 03 |  | Remuneraciones Compensatorias
510301 | 5 | 1 | 03 | 01 | Gastos de Residencia
510302 | 5 | 1 | 03 | 02 | Bonificación Geográfica
510303 | 5 | 1 | 03 | 03 | Compensación por Costo de Vida
510304 | 5 | 1 | 03 | 04 | Compensación por Transporte
510305 | 5 | 1 | 03 | 05 | Compensación en el Exterior
510306 | 5 | 1 | 03 | 06 | Alimentación
510307 | 5 | 1 | 03 | 07 | Comisariato
510308 | 5 | 1 | 03 | 08 | Compensación Pedagógica
510309 | 5 | 1 | 03 | 09 | Compensación por Trabajo de Alto Riesgo
510310 | 5 | 1 | 03 | 10 | Subsidio Profesores de Escuelas Fiscales, Misionales y Fiscomisionales de las Regiones Amazónica e Insular
510311 | 5 | 1 | 03 | 11 | Compensación por Residencia
510312 | 5 | 1 | 03 | 12 | Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Bomberos
510313 | 5 | 1 | 03 | 13 | Compensación por Cesación de Funciones
5104 | 5 | 1 | 04 |  | Subsidios
510401 | 5 | 1 | 04 | 01 | Por Cargas Familiares
510402 | 5 | 1 | 04 | 02 | De Educación
510403 | 5 | 1 | 04 | 03 | Por Maternidad
510404 | 5 | 1 | 04 | 04 | Por Fallecimiento
510405 | 5 | 1 | 04 | 05 | Por Guardería
510406 | 5 | 1 | 04 | 06 | Por Vacaciones
510407 | 5 | 1 | 04 | 07 | Estímulo Económico por Años de Servicio
510408 | 5 | 1 | 04 | 08 | Subsidio de Antigüedad
510409 | 5 | 1 | 04 | 09 | Beneficios Sociales
510499 | 5 | 1 | 04 | 99 | Otros Subsidios
5105 | 5 | 1 | 05 |  | Remuneraciones Temporales
510501 | 5 | 1 | 05 | 01 | Sueldos
510502 | 5 | 1 | 05 | 02 | Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud
510503 | 5 | 1 | 05 | 03 | Jornales
510504 | 5 | 1 | 05 | 04 | Encargos y Subrogaciones
510505 | 5 | 1 | 05 | 05 | Sustituciones de Personal
510506 | 5 | 1 | 05 | 06 | Licencia Remunerada
510507 | 5 | 1 | 05 | 07 | Honorarios
510509 | 5 | 1 | 05 | 09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias
510510 | 5 | 1 | 05 | 10 | Servicios Personales por Contrato
510511 | 5 | 1 | 05 | 11 | Remuneraciones Especiales Sección Nocturna
510512 | 5 | 1 | 05 | 12 | Subrogación
510513 | 5 | 1 | 05 | 13 | Encargos
510514 | 5 | 1 | 05 | 14 | Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior
510515 | 5 | 1 | 05 | 15 | Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural
510516 | 5 | 1 | 05 | 16 | Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas
5106 | 5 | 1 | 06 |  | Aportes Patronales a la Seguridad Social
510601 | 5 | 1 | 06 | 01 | Aporte Patronal
510602 | 5 | 1 | 06 | 02 | Fondo de Reserva
510603 | 5 | 1 | 06 | 03 | Jubilación Patronal
510605 | 5 | 1 | 06 | 05 | Jubilación Complementaria
510606 | 5 | 1 | 06 | 06 | Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo
5107 | 5 | 1 | 07 |  | Indemnizaciones
510702 | 5 | 1 | 07 | 02 | Supresión de Puesto
510703 | 5 | 1 | 07 | 03 | Despido Intempestivo
510704 | 5 | 1 | 07 | 04 | Compensación por Desahucio
510705 | 5 | 1 | 07 | 05 | Restitución de Puesto
510706 | 5 | 1 | 07 | 06 | Beneficio por Jubilación
510707 | 5 | 1 | 07 | 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
510708 | 5 | 1 | 07 | 08 | Por Accidente de Trabajo o Enfermedad
510709 | 5 | 1 | 07 | 09 | Por Renuncia Voluntaria
510710 | 5 | 1 | 07 | 10 | Por Compra de Renuncia
510711 | 5 | 1 | 07 | 11 | Indemnizaciones Laborales
510712 | 5 | 1 | 07 | 12 | Incentivo Excepcional para la Jubilación (Trabajadores del IESS)
510799 | 5 | 1 | 07 | 99 | Otras Indemnizaciones Laborales
5199 | 5 | 1 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
519901 | 5 | 1 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir en Gastos en Personal
52 | 5 | 2 |  |  | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5201 | 5 | 2 | 01 |  | Gastos Prestacionales
520101 | 5 | 2 | 01 | 01 | Pensiones
520102 | 5 | 2 | 01 | 02 | Seguro Social Campesino
520103 | 5 | 2 | 01 | 03 | Seguro de Enfermedad y Maternidad
520104 | 5 | 2 | 01 | 04 | Seguro y Cooperativa Mortuoria
520105 | 5 | 2 | 01 | 05 | Seguro de Cesantía
520106 | 5 | 2 | 01 | 06 | Seguro de Vida y Riesgos Profesionales
520107 | 5 | 2 | 01 | 07 | Fondo de Vivienda
520108 | 5 | 2 | 01 | 08 | Fondo de Contingencias
520109 | 5 | 2 | 01 | 09 | Fondo de Reserva
520111 | 5 | 2 | 01 | 11 | Pensiones de Jubilación Patronal
520112 | 5 | 2 | 01 | 12 | Pensiones por Invalidez
520113 | 5 | 2 | 01 | 13 | Pensión Transitoria por Incapacidad
520114 | 5 | 2 | 01 | 14 | Pensiones por Vejez
520115 | 5 | 2 | 01 | 15 | Pensión Adicional de Jubilados Ferroviarios (Invalidez y Vejez)
520116 | 5 | 2 | 01 | 16 | Pensión de Montepío a Beneficiarios de Ferroviarios
520117 | 5 | 2 | 01 | 17 | Pensión Adicional de Jubilados Gráficos (Invalidez y Vejez)
520118 | 5 | 2 | 01 | 18 | Pensión de Montepío a Beneficiarios de Gráficos
520119 | 5 | 2 | 01 | 19 | Décima Tercera Pensión
520120 | 5 | 2 | 01 | 20 | Décima Cuarta Pensión
520121 | 5 | 2 | 01 | 21 | Incremento de Pensiones de conformidad con la Ley 2004-39
520122 | 5 | 2 | 01 | 22 | Pensión por Discapacidades
520123 | 5 | 2 | 01 | 23 | Pensión de Montepío
520124 | 5 | 2 | 01 | 24 | Anualidad por Matrimonio
520125 | 5 | 2 | 01 | 25 | Pensión del Estado para Jubilados del Magisterio Fiscal
520126 | 5 | 2 | 01 | 26 | Auxilio de Funerales
520127 | 5 | 2 | 01 | 27 | Incapacidad Parcial
520128 | 5 | 2 | 01 | 28 | Incapacidad Temporal
520129 | 5 | 2 | 01 | 29 | Incapacidad Permanente Total
520130 | 5 | 2 | 01 | 30 | Incapacidad Permanente Absoluta
520131 | 5 | 2 | 01 | 31 | Indemnizaciones por Incapacidad
520199 | 5 | 2 | 01 | 99 | Otros Gastos
5202 | 5 | 2 | 02 |  | Subsidios
520201 | 5 | 2 | 02 | 01 | Subsidio por Enfermedad
520202 | 5 | 2 | 02 | 02 | Subsidio por Maternidad
520203 | 5 | 2 | 02 | 03 | Subsidio por Riesgos del Trabajo
520204 | 5 | 2 | 02 | 04 | Subsidios para el Pago de Aportes al IESS
5203 | 5 | 2 | 03 |  | Atención Médica Prestadores Internos
520301 | 5 | 2 | 03 | 01 | Servicios de Salud Prestados a Afiliados y Beneficiarios
520302 | 5 | 2 | 03 | 02 | Servicios de Salud Prestados a Jubilados
520303 | 5 | 2 | 03 | 03 | Servicios de Salud Prestados a Pacientes con Enfermedades Catastróficas
520304 | 5 | 2 | 03 | 04 | Servicios de Salud Prestados a Discapacitados
520305 | 5 | 2 | 03 | 05 | Servicios de Salud Prestados a Jefas de Hogar
520306 | 5 | 2 | 03 | 06 | Servicios de Salud Prestados a los Asegurados del Seguro Social Campesino
5204 | 5 | 2 | 04 |  | Atención Médica Prestadores Externos
520401 | 5 | 2 | 04 | 01 | Servicios de Salud Prestados a Afiliados y Beneficiarios
520402 | 5 | 2 | 04 | 02 | Servicios de Salud Prestados a Jubilados
520403 | 5 | 2 | 04 | 03 | Servicios de Salud Prestados a Afiliados con Enfermedades Catastróficas
520404 | 5 | 2 | 04 | 04 | Servicios de Salud Prestados a Discapacitados
520405 | 5 | 2 | 04 | 05 | Servicios de Salud Prestados a Jefas de Hogar
520406 | 5 | 2 | 04 | 06 | Servicios de Salud a Afiliados y Beneficiarios por parte de las Entidades que conforman la Red de Salud Pública
520407 | 5 | 2 | 04 | 07 | Servicios Prestados en el Exterior
5205 | 5 | 2 | 05 |  | Gastos Prestacionales por Otros Conceptos
520501 | 5 | 2 | 05 | 01 | Compensación Gastos Médicos
520502 | 5 | 2 | 05 | 02 | Servicios Médicos Asistenciales
520503 | 5 | 2 | 05 | 03 | Asignación para Prevención de Riesgos del Trbajo
520504 | 5 | 2 | 05 | 04 | Asignación para Mejoramiento de la Calidad de Vida del Adulto Mayor
520505 | 5 | 2 | 05 | 05 | Convenios Interinstitucionales
520506 | 5 | 2 | 05 | 06 | Convenios Internacionales
520507 | 5 | 2 | 05 | 07 | Asignación para Devolución de Aportes por no Causar Montepío
520508 | 5 | 2 | 05 | 08 | Asignación para Gastos de Funcionamiento de las Unidades Médicas
520599 | 5 | 2 | 05 | 99 | Otros Gastos en Afiliados y Jubilados
5299 | 5 | 2 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
529901 | 5 | 2 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Prestaciones de la Seguridad Social
53 | 5 | 3 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5301 | 5 | 3 | 01 |  | Servicios Básicos
530101 | 5 | 3 | 01 | 01 | Agua Potable
530102 | 5 | 3 | 01 | 02 | Agua de Riego
530104 | 5 | 3 | 01 | 04 | Energía Eléctrica
530105 | 5 | 3 | 01 | 05 | Telecomunicaciones
530106 | 5 | 3 | 01 | 06 | Servicio de Correo
5302 | 5 | 3 | 02 |  | Servicios Generales
530201 | 5 | 3 | 02 | 01 | Transporte de Personal
530202 | 5 | 3 | 02 | 02 | Fletes y Maniobras
530203 | 5 | 3 | 02 | 03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores
530204 | 5 | 3 | 02 | 04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.
530205 | 5 | 3 | 02 | 05 | Espectáculos Culturales y Sociales
530206 | 5 | 3 | 02 | 06 | Eventos Públicos y Oficiales
530207 | 5 | 3 | 02 | 07 | Difusión, Información y Publicidad
530208 | 5 | 3 | 02 | 08 | Servicio de Seguridad y Vigilancia
530209 | 5 | 3 | 02 | 09 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones
530210 | 5 | 3 | 02 | 10 | Servicio de Guardería
530212 | 5 | 3 | 02 | 12 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
530215 | 5 | 3 | 02 | 15 | Gastos Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia
530216 | 5 | 3 | 02 | 16 | Servicios de Voluntariado
530217 | 5 | 3 | 02 | 17 | Servicios de Difusión e Información
530218 | 5 | 3 | 02 | 18 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
530219 | 5 | 3 | 02 | 19 | Servicios de Publicidad y Propaganda Usando otros Medios
530220 | 5 | 3 | 02 | 20 | Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
530221 | 5 | 3 | 02 | 21 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia
530222 | 5 | 3 | 02 | 22 | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión
530223 | 5 | 3 | 02 | 23 | Servicios de Cartografía
530224 | 5 | 3 | 02 | 24 | Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información
530225 | 5 | 3 | 02 | 25 | Servicio de Incineración de Documentos Públicos; Sustancias Estupefacientes y
530226 | 5 | 3 | 02 | 26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
530227 | 5 | 3 | 02 | 27 | Servicios de Repatriación de Cadáveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior
530228 | 5 | 3 | 02 | 28 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales
530229 | 5 | 3 | 02 | 29 | Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos
530230 | 5 | 3 | 02 | 30 | Digitalización de Información y Datos Públicos
530231 | 5 | 3 | 02 | 31 | Servicios de Protección y Asistencia Técnica a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en Procesos Penales
530232 | 5 | 3 | 02 | 32 | Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial
530233 | 5 | 3 | 02 | 33 | Servicios en Actividades Mineras e Hidrocarburíferas
530234 | 5 | 3 | 02 | 34 | Comisiones por la Venta de Productos, Servicios Postales y Financieros
530235 | 5 | 3 | 02 | 35 | Servicio de Alimentación
530236 | 5 | 3 | 02 | 36 | Servicios en Plantaciones Forestales
530237 | 5 | 3 | 02 | 37 | Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua
530238 | 5 | 3 | 02 | 38 | Servicio de Administración de Patio de Contenedores
530239 | 5 | 3 | 02 | 39 | Membrecías
530240 | 5 | 3 | 02 | 40 | Servicios Exequiales
530241 | 5 | 3 | 02 | 41 | Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros
530242 | 5 | 3 | 02 | 42 | Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia y Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos; y, Otros
530243 | 5 | 3 | 02 | 43 | Garantía Extendida de Bienes
530244 | 5 | 3 | 02 | 44 | Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección
530245 | 5 | 3 | 02 | 45 | Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres
530246 | 5 | 3 | 02 | 46 | Servicios de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad
530247 | 5 | 3 | 02 | 47 | Gastos de Educación para el Servicio Exterior
530248 | 5 | 3 | 02 | 48 | Eventos Oficiales
530249 | 5 | 3 | 02 | 49 | Eventos Públicos Promocionales
530299 | 5 | 3 | 02 | 99 | Otros Servicios Generales
5303 | 5 | 3 | 03 |  | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
530301 | 5 | 3 | 03 | 01 | Pasajes al Interior
530302 | 5 | 3 | 03 | 02 | Pasajes al Exterior
530303 | 5 | 3 | 03 | 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior
530304 | 5 | 3 | 03 | 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior
530305 | 5 | 3 | 03 | 05 | Mudanzas e Instalaciones
530306 | 5 | 3 | 03 | 06 | Viáticos por Gastos de Residencia
530307 | 5 | 3 | 03 | 07 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País
530308 | 5 | 3 | 03 | 08 | Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del país
530309 | 5 | 3 | 03 | 09 | Gastos de Representación en el Exterior
5304 | 5 | 3 | 04 |  | Instalación, Mantenimiento y Reparación
530401 | 5 | 3 | 04 | 01 | Terrenos (Mantenimiento)
530402 | 5 | 3 | 04 | 02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intslación, Mantenimiento y Reparación)
530403 | 5 | 3 | 04 | 03 | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
530404 | 5 | 3 | 04 | 04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
530405 | 5 | 3 | 04 | 05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación)
530406 | 5 | 3 | 04 | 06 | Herramientas (Mantenimiento y Reparación)
530408 | 5 | 3 | 04 | 08 | Bienes Artísticos, Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial
530409 | 5 | 3 | 04 | 09 | Libros y Colecciones
530410 | 5 | 3 | 04 | 10 | Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública
530415 | 5 | 3 | 04 | 15 | Bienes Biológicos
530417 | 5 | 3 | 04 | 17 | Infraestructura
530418 | 5 | 3 | 04 | 18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas
530419 | 5 | 3 | 04 | 19 | Bienes Deportivos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
530420 | 5 | 3 | 04 | 20 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas
530421 | 5 | 3 | 04 | 21 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias Arrendados a Personas Naturales, Jurídicas o Entidades Privadas
530422 | 5 | 3 | 04 | 22 | Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)
530423 | 5 | 3 | 04 | 23 | Vehículos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)
530424 | 5 | 3 | 04 | 24 | Vehículos Aéreos (Mantenimiento y Reparaciones)
530425 | 5 | 3 | 04 | 25 | Instalación, Readecuación, Montaje de Exposiciones, Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Culturales
530499 | 5 | 3 | 04 | 99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
5305 | 5 | 3 | 05 |  | Arrendamiento de Bienes
530501 | 5 | 3 | 05 | 01 | Terrenos (Arrendamiento)
530502 | 5 | 3 | 05 | 02 | Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
530503 | 5 | 3 | 05 | 03 | Mobiliario (Arrendamiento)
530504 | 5 | 3 | 05 | 04 | Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)
530505 | 5 | 3 | 05 | 05 | Vehículos (Arrendamiento)
530506 | 5 | 3 | 05 | 06 | Herramientas (Arrendamiento)
530515 | 5 | 3 | 05 | 15 | Bienes Biológicos (Alquiler)
530516 | 5 | 3 | 05 | 16 | Indumentaria, Prendas de protección, Accesorios y Otros
530517 | 5 | 3 | 05 | 17 | Vehículos Terrestres (Arrendamiento)
530518 | 5 | 3 | 05 | 18 | Vehículos Marinos (Arrendamiento)
530519 | 5 | 3 | 05 | 19 | Vehículos Aéreos (Arrendamiento)
530599 | 5 | 3 | 05 | 99 | Otros Arrendamientos
5306 | 5 | 3 | 06 |  | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.
530601 | 5 | 3 | 06 | 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
530602 | 5 | 3 | 06 | 02 | Servicio de Auditoría
530603 | 5 | 3 | 06 | 03 | Servicio de Capacitación
530604 | 5 | 3 | 06 | 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas
530605 | 5 | 3 | 06 | 05 | Estudio y Diseño de Proyectos
530606 | 5 | 3 | 06 | 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
530607 | 5 | 3 | 06 | 07 | Servicios Técnicos Especializados
530608 | 5 | 3 | 06 | 08 | Registro, Inscripción y Otros Gastos Previos a la Aceptación para Capacitación en el Exterior
530609 | 5 | 3 | 06 | 09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
530610 | 5 | 3 | 06 | 10 | Servicios de Cartografía
530611 | 5 | 3 | 06 | 11 | Congresos, Seminarios y Convenciones
530612 | 5 | 3 | 06 | 12 | Capacitación a Servidores Públicos
530613 | 5 | 3 | 06 | 13 | Capacitación para la Ciudadanía en General
5307 | 5 | 3 | 07 |  | Gastos en Informática
530701 | 5 | 3 | 07 | 01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
530702 | 5 | 3 | 07 | 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
530703 | 5 | 3 | 07 | 03 | Arrendamiento de Equipos Informáticos
530704 | 5 | 3 | 07 | 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
5308 | 5 | 3 | 08 |  | Bienes de Uso y Consumo Corriente
530801 | 5 | 3 | 08 | 01 | Alimentos y Bebidas
530802 | 5 | 3 | 08 | 02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas
530803 | 5 | 3 | 08 | 03 | Combustibles y Lubricantes
530804 | 5 | 3 | 08 | 04 | Materiales de Oficina
530805 | 5 | 3 | 08 | 05 | Materiales de Aseo
530806 | 5 | 3 | 08 | 06 | Herramientas y Equipos Menores
530807 | 5 | 3 | 08 | 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
530808 | 5 | 3 | 08 | 08 | Instrumental Médico Quirúrgico
530809 | 5 | 3 | 08 | 09 | Medicamentos
530810 | 5 | 3 | 08 | 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología
530811 | 5 | 3 | 08 | 11 | Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios
530812 | 5 | 3 | 08 | 12 | Materiales Didácticos
530813 | 5 | 3 | 08 | 13 | Repuestos y Accesorios
530814 | 5 | 3 | 08 | 14 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
530815 | 5 | 3 | 08 | 15 | Acuñación de Monedas
530816 | 5 | 3 | 08 | 16 | Derivados de Hidrocarburos para la Comercialización Interna
530817 | 5 | 3 | 08 | 17 | Productos Agrícolas
530818 | 5 | 3 | 08 | 18 | Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad
530819 | 5 | 3 | 08 | 19 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos
530820 | 5 | 3 | 08 | 20 | Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables
530821 | 5 | 3 | 08 | 21 | Gastos para Situaciones de Emergencia
530822 | 5 | 3 | 08 | 22 | Condecoraciones
530823 | 5 | 3 | 08 | 23 | Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria
530824 | 5 | 3 | 08 | 24 | Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión, Eventos Culturales, Artísticos; y, Entretenimiento en General
530825 | 5 | 3 | 08 | 25 | Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades
530826 | 5 | 3 | 08 | 26 | Dispositivos Médicos de Uso General
530827 | 5 | 3 | 08 | 27 | Uniformes Deportivos
530828 | 5 | 3 | 08 | 28 | Materiales de Peluquería
530829 | 5 | 3 | 08 | 29 | Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación
530830 | 5 | 3 | 08 | 30 | Dispositivos Médicos para Odontología e Imagen
530831 | 5 | 3 | 08 | 31 | Gastos en Procesos de Deportación de Inmigrantes; Control Migratorio y de Residencia en la provincia de Galápagos
530832 | 5 | 3 | 08 | 32 | Dispositivos Médicos para Odontología
530833 | 5 | 3 | 08 | 33 | Dispositivos Médicos para Imagen
530834 | 5 | 3 | 08 | 34 | Prótesis, Endoprótesis e Implantes Corporales
530835 | 5 | 3 | 08 | 35 | Compra de Medicamentos y Dispositivos de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios de Salud
530836 | 5 | 3 | 08 | 36 | Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales
530837 | 5 | 3 | 08 | 37 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
530838 | 5 | 3 | 08 | 38 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos
530839 | 5 | 3 | 08 | 39 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Aéreos
530840 | 5 | 3 | 08 | 40 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y otros; incluye consumo de gas
530841 | 5 | 3 | 08 | 41 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres
530842 | 5 | 3 | 08 | 42 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos
530843 | 5 | 3 | 08 | 43 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Aéreos
530844 | 5 | 3 | 08 | 44 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros
530845 | 5 | 3 | 08 | 45 | Productos Homeopáticos
530846 | 5 | 3 | 08 | 46 | Insumos para Medicina Alternativa
530899 | 5 | 3 | 08 | 99 | Otros de Uso y Consumo Corriente
5309 | 5 | 3 | 09 |  | Crédito por Impuesto al Valor Agregado
530901 | 5 | 3 | 09 | 01 | Crédito Fiscal por Compras
5310 | 5 | 3 | 10 |  | Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública
531001 | 5 | 3 | 10 | 01 | Logística
531002 | 5 | 3 | 10 | 02 | Suministros para la Defensa y Seguridad Pública
5314 | 5 | 3 | 14 |  | Bienes Muebles no Depreciables
531403 | 5 | 3 | 14 | 03 | Mobiliario (No Depreciables)
531404 | 5 | 3 | 14 | 04 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables)
531406 | 5 | 3 | 14 | 06 | Herramientas (No Depreciables)
531407 | 5 | 3 | 14 | 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
531408 | 5 | 3 | 14 | 08 | Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios
531409 | 5 | 3 | 14 | 09 | Libros y Colecciones
531411 | 5 | 3 | 14 | 11 | Partes y Repuestos
5315 | 5 | 3 | 15 |  | Bienes Biológicos no Depreciables
531512 | 5 | 3 | 15 | 12 | Semovientes
531514 | 5 | 3 | 15 | 14 | Acuáticos
531515 | 5 | 3 | 15 | 15 | Plantas
5316 | 5 | 3 | 16 |  | Fondos de Reposición
531601 | 5 | 3 | 16 | 01 | Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales
531602 | 5 | 3 | 16 | 02 | Fondos Rotativos Institucionales
5399 | 5 | 3 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
539901 | 5 | 3 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo
56 | 5 | 6 |  |  | GASTOS FINANCIEROS
5601 | 5 | 6 | 01 |  | Títulos - Valores en Circulación
560101 | 5 | 6 | 01 | 01 | Intereses en Certificados del Tesoro
560102 | 5 | 6 | 01 | 02 | Intereses por Bonos del Estado colocados en el Mercado Nacional
560103 | 5 | 6 | 01 | 03 | Intereses por Bonos del Estado colocados en el Mercado Internacional
560106 | 5 | 6 | 01 | 06 | Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores
560199 | 5 | 6 | 01 | 99 | Intereses Otros Títulos - Valores
5602 | 5 | 6 | 02 |  | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna
560201 | 5 | 6 | 02 | 01 | Sector Público Financiero
560202 | 5 | 6 | 02 | 02 | Sector Público No Financiero
560203 | 5 | 6 | 02 | 03 | Sector Privado Financiero
560204 | 5 | 6 | 02 | 04 | Sector Privado No Financiero
560205 | 5 | 6 | 02 | 05 | Seguridad Social
560206 | 5 | 6 | 02 | 06 | Comisiones y Otros Cargos
5603 | 5 | 6 | 03 |  | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa
560301 | 5 | 6 | 03 | 01 | A Organismos Multilaterales
560302 | 5 | 6 | 03 | 02 | A Gobiernos y Organismos Gubernamentales
560303 | 5 | 6 | 03 | 03 | Al Sector Privado Financiero
560304 | 5 | 6 | 03 | 04 | Al Sector Privado No Financiero
560306 | 5 | 6 | 03 | 06 | Comisiones y Otros Cargos
5604 | 5 | 6 | 04 |  | Costos Financieros por la Venta Anticipada de Petróleo y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero
560401 | 5 | 6 | 04 | 01 | Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo
560402 | 5 | 6 | 04 | 02 | Costos Financieros por Convenios de Cooperación Interinstitucional
5699 | 5 | 6 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
569901 | 5 | 6 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Gastos Financieros
57 | 5 | 7 |  |  | OTROS GASTOS CORRIENTES
5701 | 5 | 7 | 01 |  | Impuestos, Tasas y Contribuciones
570101 | 5 | 7 | 01 | 01 | Impuesto al Valor Agregado
570102 | 5 | 7 | 01 | 02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.
570103 | 5 | 7 | 01 | 03 | Tasas Portuarias y Aeroportuarias
570104 | 5 | 7 | 01 | 04 | Contribuciones Especiales y de Mejora
570199 | 5 | 7 | 01 | 99 | Otros Impuestos,Tasas y Contribuciones
5702 | 5 | 7 | 02 |  | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
570201 | 5 | 7 | 02 | 01 | Seguros
570202 | 5 | 7 | 02 | 02 | Seguros de Desgravamen y de Saldos
570203 | 5 | 7 | 02 | 03 | Comisiones Bancarias
570204 | 5 | 7 | 02 | 04 | Reajustes de Inversiones
570205 | 5 | 7 | 02 | 05 | Diferencial Cambiario
570206 | 5 | 7 | 02 | 06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales
570207 | 5 | 7 | 02 | 07 | Comisiones y Participaciones por Denuncias
570211 | 5 | 7 | 02 | 11 | Prima de Riesgo de Instituciones Financieras
570213 | 5 | 7 | 02 | 13 | Devolución de Garantías
570214 | 5 | 7 | 02 | 14 | Devolución de Fianzas
570215 | 5 | 7 | 02 | 15 | Indemnizaciones por Sentencias Judiciales
570216 | 5 | 7 | 02 | 16 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal
570217 | 5 | 7 | 02 | 17 | Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS
570218 | 5 | 7 | 02 | 18 | Intereses por Mora Patronal al IESS
570219 | 5 | 7 | 02 | 19 | Devolución de Multas
570299 | 5 | 7 | 02 | 99 | Otros Gastos Financieros
5703 | 5 | 7 | 03 |  | Dietas
570301 | 5 | 7 | 03 | 01 | Dietas
5799 | 5 | 7 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
579901 | 5 | 7 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Otros Gastos Corrientes
58 | 5 | 8 |  |  | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
5801 | 5 | 8 | 01 |  | Transferencias Corrientes al Sector Público
580101 | 5 | 8 | 01 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
580102 | 5 | 8 | 01 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
580103 | 5 | 8 | 01 | 03 | A Empresas Públicas
580104 | 5 | 8 | 01 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
580105 | 5 | 8 | 01 | 05 | A la Seguridad Social
580106 | 5 | 8 | 01 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
580108 | 5 | 8 | 01 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
580109 | 5 | 8 | 01 | 09 | A Fondos de Uso Reservado
580110 | 5 | 8 | 01 | 10 | Al Fondo de Contingencias
580111 | 5 | 8 | 01 | 11 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
580112 | 5 | 8 | 01 | 12 | A la Cuenta de Financiamiento de Derivados Defictarios
5802 | 5 | 8 | 02 |  | Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno
580203 | 5 | 8 | 02 | 03 | Al Sector Privado Financiero
580204 | 5 | 8 | 02 | 04 | Al Sector Privado no Financiero
580205 | 5 | 8 | 02 | 05 | Indemnizaciones por Afectaciones a los Derechos Humanos
580206 | 5 | 8 | 02 | 06 | Aporte a favor de los Alumnos Maestros de los Institutos Pedagógicos Hispanos y Bilingües
580207 | 5 | 8 | 02 | 07 | Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Prácticas Laborales
580208 | 5 | 8 | 02 | 08 | Becas y Ayudas Económicas
580209 | 5 | 8 | 02 | 09 | A Jubilados Patronales
580210 | 5 | 8 | 02 | 10 | Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales
5803 | 5 | 8 | 03 |  | Donaciones Corrientes al Exterior
580301 | 5 | 8 | 03 | 01 | A Organismos Multilaterales
580302 | 5 | 8 | 03 | 02 | A Gobiernos y Organismos Gubernamentales
580303 | 5 | 8 | 03 | 03 | Al Sector Privado Financiero
580304 | 5 | 8 | 03 | 04 | Al Sector Privado no Financiero
5804 | 5 | 8 | 04 |  | Aportes y Participaciones al Sector Público
580401 | 5 | 8 | 04 | 01 | Por Exportación de Hidrocarburos y Derivados
580402 | 5 | 8 | 04 | 02 | Por Impuestos y Exportaciones de Crudo para Universidades y Escuelas Politécnicas.
580403 | 5 | 8 | 04 | 03 | Para Empresas Públicas
580404 | 5 | 8 | 04 | 04 | Por Planillas de Telecomunicaciones
580405 | 5 | 8 | 04 | 05 | Para Financiamiento de la Administración de la Seguridad Social
580406 | 5 | 8 | 04 | 06 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS
580407 | 5 | 8 | 04 | 07 | Por Aplicación de Fondos Ajenos
580408 | 5 | 8 | 04 | 08 | Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales
580411 | 5 | 8 | 04 | 11 | Rendimientos de los Sistemas Contables del Banco Central del Ecuador
580414 | 5 | 8 | 04 | 14 | Aportes Sobre Depósitos de Instituciones Financieras
580415 | 5 | 8 | 04 | 15 | Entrega de Depósitos Inmovilizados
580499 | 5 | 8 | 04 | 99 | Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Público)
5805 | 5 | 8 | 05 |  | Subsidios
580501 | 5 | 8 | 05 | 01 | De Precios y Tarifas a Entes Públicos
580502 | 5 | 8 | 05 | 02 | De Precios y Tarifas a Entes Privados
580503 | 5 | 8 | 05 | 03 | De Tarifas a Entes Públicos
580504 | 5 | 8 | 05 | 04 | De Tarifas a Entes Privados
580505 | 5 | 8 | 05 | 05 | Subsidio a la Vivienda
580506 | 5 | 8 | 05 | 06 | Bono de Desarrollo Humano
580507 | 5 | 8 | 05 | 07 | Por Adquisición de Insumos Agroquímicos
580508 | 5 | 8 | 05 | 08 | Subsidio Consumo Interno de Derivados de Petróleo
580509 | 5 | 8 | 05 | 09 | Bono Desnutrición Cero
580510 | 5 | 8 | 05 | 10 | Pensión de Adultos Mayores
580511 | 5 | 8 | 05 | 11 | Pensión para Personas con Discapacidad
580512 | 5 | 8 | 05 | 12 | Bono por Discapacidad
580513 | 5 | 8 | 05 | 13 | Bono por Emergencia
580514 | 5 | 8 | 05 | 14 | Bono Joaquín Gallegos Lara
580515 | 5 | 8 | 05 | 15 | Bono de Adherencia a la Tuberculosis
580599 | 5 | 8 | 05 | 99 | Otros Subsidios
5806 | 5 | 8 | 06 |  | Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales
580601 | 5 | 8 | 06 | 01 | Compensaciones a Municipios por Leyes y Decretos
580602 | 5 | 8 | 06 | 02 | Compensaciones a Consejos Provinciales por Leyes y Decretos
580604 | 5 | 8 | 06 | 04 | A Municipios que no son Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC
580605 | 5 | 8 | 06 | 05 | A Consejos Provinciales por Aporte del FODESEC
580606 | 5 | 8 | 06 | 06 | Al INGALA por Aporte del FODESEC
580607 | 5 | 8 | 06 | 07 | Al CONCOPE por Aporte del FODESEC
580608 | 5 | 8 | 06 | 08 | A Juntas Parroquiales Rurales
580610 | 5 | 8 | 06 | 10 | Al CONCOPE por Aporte del FONDEPRO
580616 | 5 | 8 | 06 | 16 | A Municipios por Aporte del Fondo de Descentralización
580617 | 5 | 8 | 06 | 17 | A Consejos Provinciales del Fondo de Descentralización
580628 | 5 | 8 | 06 | 28 | A Municipios Capitales de Provincia por Aporte del FODESEC
580630 | 5 | 8 | 06 | 30 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Cantonales por Emergencias
580631 | 5 | 8 | 06 | 31 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Régimen Especial de Galápagos por Emergencias
580632 | 5 | 8 | 06 | 32 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por Emergencias
580633 | 5 | 8 | 06 | 33 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales por Emergencias
580634 | 5 | 8 | 06 | 34 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales
580635 | 5 | 8 | 06 | 35 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y al Régimen Especial de Galápagos por la participación en el 21% de Ingresos Permanentes
580636 | 5 | 8 | 06 | 36 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Municipales por la participación en el 21% de Ingresos Permanentes
580637 | 5 | 8 | 06 | 37 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por la Participación en el 21% de Ingresos Permanentes
580639 | 5 | 8 | 06 | 39 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Régimen Especial de Galápagos por la participación en el 10% de Ingresos no Permanentes
580640 | 5 | 8 | 06 | 40 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Municipales por la participación en el 10% de Ingresos no Permanentes
580641 | 5 | 8 | 06 | 41 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por la participación en el 10% de Ingresos no Permanentes
580642 | 5 | 8 | 06 | 42 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales por el Ejercicio de la Competencia de Riego y Drenaje
580643 | 5 | 8 | 06 | 43 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales por el Ejercicio de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
580653 | 5 | 8 | 06 | 53 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia del Guayas
580654 | 5 | 8 | 06 | 54 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales para el Ejercicio de la Competencia para Preservar el Patrimonio Arquitectónico y Cultural
5807 | 5 | 8 | 07 |  | Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto General del Estado
580701 | 5 | 8 | 07 | 01 | Por Exportaciones de Derivados de Petróleo
580702 | 5 | 8 | 07 | 02 | Por Venta Interna de Derivados del Petróleo
580703 | 5 | 8 | 07 | 03 | Por Tarifa del Oleoducto de Empresas Privadas
580704 | 5 | 8 | 07 | 04 | Del Fondo de Inversión Petrolera 10% Exportación Directa de Crudo y Derivados y Tarifa Transporte SOTE
580705 | 5 | 8 | 07 | 05 | Del Fondo de Inversión Petrolera de la Venta Interna de Derivados
580708 | 5 | 8 | 07 | 08 | Por Compensación Obligaciones Tributarias Bloque 15
580709 | 5 | 8 | 07 | 09 | Del Fondo de Estabilización Petrolera
580710 | 5 | 8 | 07 | 10 | Por la Participación en las Exportaciones de Crudo ex - Consorcio
580799 | 5 | 8 | 07 | 99 | Por Otras Participaciones no Especificadas
5808 | 5 | 8 | 08 |  | Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros
580801 | 5 | 8 | 08 | 01 | Al Presupuesto General del Estado
580802 | 5 | 8 | 08 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
580803 | 5 | 8 | 08 | 03 | A Empresas Públicas
580804 | 5 | 8 | 08 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
580805 | 5 | 8 | 08 | 05 | A la Seguridad Social
580806 | 5 | 8 | 08 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
580808 | 5 | 8 | 08 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
580811 | 5 | 8 | 08 | 11 | Al Sector Privado
5809 | 5 | 8 | 09 |  | Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados
580901 | 5 | 8 | 09 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
580902 | 5 | 8 | 09 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
580903 | 5 | 8 | 09 | 03 | A Empresas Públicas
580904 | 5 | 8 | 09 | 04 | A Entidades del Gobierno Seccional
580905 | 5 | 8 | 09 | 05 | A la Seguridad Social
580906 | 5 | 8 | 09 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
580907 | 5 | 8 | 09 | 07 | A Cuentas o Fondos Especiales
580910 | 5 | 8 | 09 | 10 | Al Sector Privado
580911 | 5 | 8 | 09 | 11 | Al Sector Financiero Público
5810 | 5 | 8 | 10 |  | Transferencias Corrientes a la Seguridad Social
581001 | 5 | 8 | 10 | 01 | Contribuciones 40% Pensiones Pagadas por el Seguro General
581002 | 5 | 8 | 10 | 02 | Contribución 40% Pensiones Riesgos del Trabajo
581003 | 5 | 8 | 10 | 03 | Financiamiento Seguro Social Campesino, 30% del 1% de Sueldos y Salarios
581004 | 5 | 8 | 10 | 04 | Contribuciones 40% Pensiones Seguro Social Campesino
581005 | 5 | 8 | 10 | 05 | Aporte Anual Seguro Social Campesino
581006 | 5 | 8 | 10 | 06 | Reservas Matemáticas
581011 | 5 | 8 | 10 | 11 | Contribución de Hasta el 60% Pensiones ISSFA
581012 | 5 | 8 | 10 | 12 | Por Pensiones a Cargo del Estado Pagadas por el ISSFA
581016 | 5 | 8 | 10 | 16 | Contribución 60% Pensiones ISSPOL
581017 | 5 | 8 | 10 | 17 | Por Pensiones a Cargo del Estado pagadas por el ISSPOL
581018 | 5 | 8 | 10 | 18 | Reconocimiento de Pago de Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales
581019 | 5 | 8 | 10 | 19 | Pensiones Ley 2004-39
581020 | 5 | 8 | 10 | 20 | Pensiones del Seguro Adicional del Magisterio Fiscal
581021 | 5 | 8 | 10 | 21 | A la Seguridad Social por Subsidio del Porcentaje de la Aportación Individual de las Personas que Realizan Trabajo no Remunerado del Hogar
581022 | 5 | 8 | 10 | 22 | A la Seguridad Social por Aporte del Estado por el Trabajo Juvenil
5811 | 5 | 8 | 11 |  | Transferencias por Convenios Internacionales
581101 | 5 | 8 | 11 | 01 | Convenios Internacionales para la Seguridad Social
5899 | 5 | 8 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
589901 | 5 | 8 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes
59 | 5 | 9 |  |  | PREVISIONES PARA REASIGNACION
5901 | 5 | 9 | 01 |  | Asignaciones a Distribuir
590101 | 5 | 9 | 01 | 01 | Asignaciones a Distribuir
6 | 6 |  |  |  | GASTOS DE PRODUCCIÓN
61 | 6 | 1 |  |  | GASTOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN
6101 | 6 | 1 | 01 |  | Remuneraciones Básicas
610101 | 6 | 1 | 01 | 01 | Sueldos
610102 | 6 | 1 | 01 | 02 | Salarios
610103 | 6 | 1 | 01 | 03 | Jornales
610105 | 6 | 1 | 01 | 05 | Remuneraciones Unificadas
610106 | 6 | 1 | 01 | 06 | Salarios Unificados
610108 | 6 | 1 | 01 | 08 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios
610109 | 6 | 1 | 01 | 09 | Remuneración Mensual Unificada para Pasantes
6102 | 6 | 1 | 02 |  | Remuneraciones Complementarias
610201 | 6 | 1 | 02 | 01 | Bonificación por Años de Servicio
610203 | 6 | 1 | 02 | 03 | Decimotercer Sueldo
610204 | 6 | 1 | 02 | 04 | Decimocuarto Sueldo
610205 | 6 | 1 | 02 | 05 | Decimoquinto Sueldo
610206 | 6 | 1 | 02 | 06 | Decimosexto Sueldo
610207 | 6 | 1 | 02 | 07 | Bonificación Complementaria
610208 | 6 | 1 | 02 | 08 | Bonificación por Títulos Académicos, Especializaciones y Capacitación Adicional
610209 | 6 | 1 | 02 | 09 | Gastos de Representación
610211 | 6 | 1 | 02 | 11 | Estímulo Pecuniario
610212 | 6 | 1 | 02 | 12 | Bonificación de Aniversario
610213 | 6 | 1 | 02 | 13 | Aguinaldo Navideño
610217 | 6 | 1 | 02 | 17 | Bonificación por Millaje
610218 | 6 | 1 | 02 | 18 | Bonificación Mensual Galápagos
610220 | 6 | 1 | 02 | 20 | Bonificación Fronteriza
610223 | 6 | 1 | 02 | 23 | Bonificación por el Día del Médico
610224 | 6 | 1 | 02 | 24 | Bonificación por el Día Mundial de la Salud
610225 | 6 | 1 | 02 | 25 | Bonificación para los Profesionales de la Salud
610227 | 6 | 1 | 02 | 27 | Adicional Región Amazónica
610228 | 6 | 1 | 02 | 28 | Remuneración Suplementaria Galápagos
610229 | 6 | 1 | 02 | 29 | Actividad Extracurricular Galápagos
610230 | 6 | 1 | 02 | 30 | Bonificación por el Día del Maestro
610231 | 6 | 1 | 02 | 31 | Bonificación por el Día del Servidor Público
610232 | 6 | 1 | 02 | 32 | Bonificación para Educadores Comunitarios y Alfabetizadores
610233 | 6 | 1 | 02 | 33 | Bonificación para Profesionales Amparados o no por Leyes de Escalafón
610235 | 6 | 1 | 02 | 35 | Remuneración Variable por Eficiencia
6103 | 6 | 1 | 03 |  | Remuneraciones Compensatorias
610301 | 6 | 1 | 03 | 01 | Gastos de Residencia
610302 | 6 | 1 | 03 | 02 | Bonificación Geográfica
610303 | 6 | 1 | 03 | 03 | Compensación por Costo de Vida
610304 | 6 | 1 | 03 | 04 | Compensación por Transporte
610305 | 6 | 1 | 03 | 05 | Compensación en el Exterior
610306 | 6 | 1 | 03 | 06 | Alimentación
610307 | 6 | 1 | 03 | 07 | Comisariato
610309 | 6 | 1 | 03 | 09 | Compensación por Trabajo de Alto Riesgo
610311 | 6 | 1 | 03 | 11 | Compensación por Residencia
610313 | 6 | 1 | 03 | 13 | Compensación por Cesación de Funciones
6104 | 6 | 1 | 04 |  | Subsidios
610401 | 6 | 1 | 04 | 01 | Por Cargas Familiares
610402 | 6 | 1 | 04 | 02 | De Educación
610403 | 6 | 1 | 04 | 03 | Por Maternidad
610605 | 6 | 1 | 06 | 05 | Jubilación Complementaria
610606 | 6 | 1 | 06 | 06 | Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código del Trabajo
6107 | 6 | 1 | 07 |  | Indemnizaciones
610702 | 6 | 1 | 07 | 02 | Supresión de Puesto
610703 | 6 | 1 | 07 | 03 | Despido Intempestivo
610704 | 6 | 1 | 07 | 04 | Compensación por Desahucio
610705 | 6 | 1 | 07 | 05 | Restitución de Puesto
610706 | 6 | 1 | 07 | 06 | Beneficio por Jubilación
610707 | 6 | 1 | 07 | 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
610708 | 6 | 1 | 07 | 08 | Por Accidente de Trabajo o Enfermedad
610709 | 6 | 1 | 07 | 09 | Por Renuncia Voluntaria
610710 | 6 | 1 | 07 | 10 | Por Compra de Renuncia
610711 | 6 | 1 | 07 | 11 | Indemnizaciones Laborales
610799 | 6 | 1 | 07 | 99 | Otras Indemnizaciones Laborales
6199 | 6 | 1 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
619901 | 6 | 1 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Producción
63 | 6 | 3 |  |  | BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN
6301 | 6 | 3 | 01 |  | Servicios Básicos
630101 | 6 | 3 | 01 | 01 | Agua Potable
630102 | 6 | 3 | 01 | 02 | Agua de Riego
630104 | 6 | 3 | 01 | 04 | Energía Eléctrica
630105 | 6 | 3 | 01 | 05 | Telecomunicaciones
630106 | 6 | 3 | 01 | 06 | Servicio de Correo
6302 | 6 | 3 | 02 |  | Servicios Generales
630201 | 6 | 3 | 02 | 01 | Transporte de Personal
630202 | 6 | 3 | 02 | 02 | Fletes y Maniobras
630203 | 6 | 3 | 02 | 03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores
630204 | 6 | 3 | 02 | 04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales
630207 | 6 | 3 | 02 | 07 | Difusión e Información
630208 | 6 | 3 | 02 | 08 | Servicio de Vigilancia
630209 | 6 | 3 | 02 | 09 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones.
630210 | 6 | 3 | 02 | 10 | Servicio de Guardería
630212 | 6 | 3 | 02 | 12 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
630217 | 6 | 3 | 02 | 17 | Servicios de Difusión e Información
630218 | 6 | 3 | 02 | 18 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
630219 | 6 | 3 | 02 | 19 | Servicios de Publicidad y Propaganda Usando otros Medios
630220 | 6 | 3 | 02 | 20 | Servicios para Actividades Agropecuarias, Silvícolas y Pesca
630221 | 6 | 3 | 02 | 21 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia
630222 | 6 | 3 | 02 | 22 | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión
630223 | 6 | 3 | 02 | 23 | Servicios de Cartografía
630224 | 6 | 3 | 02 | 24 | Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información
630225 | 6 | 3 | 02 | 25 | Servicio de Incineración de Documentos Públicos; Bienes Defectuosos y/o Caducados; Desechos de Laboratorio; y, Otros
630226 | 6 | 3 | 02 | 26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
630227 | 6 | 3 | 02 | 27 | Servicios de Repatriación de Cadáveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior
630228 | 6 | 3 | 02 | 28 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales Gastos destinados al pago del servicio por la provisión de dispositivos electrónicos para registrar firmas digitales.
630229 | 6 | 3 | 02 | 29 | Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos
630230 | 6 | 3 | 02 | 30 | Digitalización de Información y Datos Públicos
630231 | 6 | 3 | 02 | 31 | Servicios de Protección y Asistencia Técnica a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en Procesos Penales
630232 | 6 | 3 | 02 | 32 | Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial
630233 | 6 | 3 | 02 | 33 | Servicios para las Actividades Mineras e Hidrocarburíferas
630234 | 6 | 3 | 02 | 34 | Comisiones por la Venta de Productos, Servicios Postales y Financieros
630235 | 6 | 3 | 02 | 35 | Servicio de Alimentación
630236 | 6 | 3 | 02 | 36 | Servicios en Plantaciones Forestales
630237 | 6 | 3 | 02 | 37 | Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua
630238 | 6 | 3 | 02 | 38 | Servicio de Administración de Patio de Contenedores
630241 | 6 | 3 | 02 | 41 | Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On - Line y Otros
630242 | 6 | 3 | 02 | 42 | Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia y Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos
630243 | 6 | 3 | 02 | 43 | Garantía Extendida de Bienes
630244 | 6 | 3 | 02 | 44 | Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección
630299 | 6 | 3 | 02 | 99 | Otros Servicios
6303 | 6 | 3 | 03 |  | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
630301 | 6 | 3 | 03 | 01 | Pasajes al Interior
630302 | 6 | 3 | 03 | 02 | Pasajes al Exterior
630303 | 6 | 3 | 03 | 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior
630304 | 6 | 3 | 03 | 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior
630305 | 6 | 3 | 03 | 05 | Mudanzas e Instalaciones
630306 | 6 | 3 | 03 | 06 | Viáticos por Gastos de Residencia
630307 | 6 | 3 | 03 | 07 | Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País
630308 | 6 | 3 | 03 | 08 | Recargos por los Cambios en la uUilización de Pasajes al Interior y al Exterior emitidos por las Empresas
6304 | 6 | 3 | 04 |  | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores
630401 | 6 | 3 | 04 | 01 | Terrenos
630402 | 6 | 3 | 04 | 02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intalaci´n, Mantenimiento y Reparación)
630403 | 6 | 3 | 04 | 03 | Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
630404 | 6 | 3 | 04 | 04 | Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)
630405 | 6 | 3 | 04 | 05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación)
630406 | 6 | 3 | 04 | 06 | Herramientas (Mantenimiento y Reparación)
630415 | 6 | 3 | 04 | 15 | Bienes Biológicos
630417 | 6 | 3 | 04 | 17 | Infraestructura
630418 | 6 | 3 | 04 | 18 | Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas
630419 | 6 | 3 | 04 | 19 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos
630499 | 6 | 3 | 04 | 99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
6305 | 6 | 3 | 05 |  | Arrendamiento de Bienes
630501 | 6 | 3 | 05 | 01 | Terrenos (Arrendamiento)
630502 | 6 | 3 | 05 | 02 | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
630503 | 6 | 3 | 05 | 03 | Mobiliario (Arrendamiento)
630504 | 6 | 3 | 05 | 04 | Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)
630505 | 6 | 3 | 05 | 05 | Vehículos (Arrendamiento)
630506 | 6 | 3 | 05 | 06 | Herramientas (Arrendamiento)
630515 | 6 | 3 | 05 | 15 | Bienes Biológicos (Alquiler)
630599 | 6 | 3 | 05 | 99 | Otros Arrendamientos
6306 | 6 | 3 | 06 |  | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados
630601 | 6 | 3 | 06 | 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
630602 | 6 | 3 | 06 | 02 | Servicios de Auditoría
630603 | 6 | 3 | 06 | 03 | Servicios de Capacitación
630604 | 6 | 3 | 06 | 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas
630605 | 6 | 3 | 06 | 05 | Estudio y Diseño de Proyectos
630606 | 6 | 3 | 06 | 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
630607 | 6 | 3 | 06 | 07 | Servicios Técnicos Especializados
630608 | 6 | 3 | 06 | 08 | Registro, Inscripción y Otros Gastos previos a ser aceptados en una Capacitación en el Exterior
630609 | 6 | 3 | 06 | 09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
630610 | 6 | 3 | 06 | 10 | Servicios de Cartografía
6307 | 6 | 3 | 07 |  | Gastos en Informática
630701 | 6 | 3 | 07 | 01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
630702 | 6 | 3 | 07 | 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
630703 | 6 | 3 | 07 | 03 | Arrendamiento de Equipos Informáticos
630704 | 6 | 3 | 07 | 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
6308 | 6 | 3 | 08 |  | Bienes de Uso y Consumo de Producción
630801 | 6 | 3 | 08 | 01 | Alimentos y Bebidas
630802 | 6 | 3 | 08 | 02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
630803 | 6 | 3 | 08 | 03 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos
630804 | 6 | 3 | 08 | 04 | Materiales de Oficina
630805 | 6 | 3 | 08 | 05 | Materiales de Aseo
630806 | 6 | 3 | 08 | 06 | Herramientas
630807 | 6 | 3 | 08 | 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
630808 | 6 | 3 | 08 | 08 | Instrumental Médico Quirúrgico
630809 | 6 | 3 | 08 | 09 | Medicinas y Productos Farmacéuticos
630810 | 6 | 3 | 08 | 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología
630811 | 6 | 3 | 08 | 11 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios
630812 | 6 | 3 | 08 | 12 | Materiales Didácticos
630813 | 6 | 3 | 08 | 13 | Repuestos y Accesorios
630816 | 6 | 3 | 08 | 16 | Derivados de Hidrocarburos para la Comercialización Interna
630817 | 6 | 3 | 08 | 17 | Productos Agrícolas
630818 | 6 | 3 | 08 | 18 | Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad
630819 | 6 | 3 | 08 | 19 | Adquisición de Accesorios y Productos Químicos
630820 | 6 | 3 | 08 | 20 | Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina
630821 | 6 | 3 | 08 | 21 | Gastos para Situaciones de Emergencia
630823 | 6 | 3 | 08 | 23 | Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria
630824 | 6 | 3 | 08 | 24 | Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión
630825 | 6 | 3 | 08 | 25 | Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades
630826 | 6 | 3 | 08 | 26 | Dispositivos Médicos de Uso General
630827 | 6 | 3 | 08 | 27 | Uniformes Deportivos
630829 | 6 | 3 | 08 | 29 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para Investigación
630830 | 6 | 3 | 08 | 30 | Dispositivos Médicos para Odontología e Imagen
630832 | 6 | 3 | 08 | 32 | Dispositivos Médicos para Odontología
630833 | 6 | 3 | 08 | 33 | Dispositivos Médicos para Imagen
630899 | 6 | 3 | 08 | 99 | Otros de Uso y Consumo Productivo
6309 | 6 | 3 | 09 |  | Créditos por Impuesto al Valor Agregado
630901 | 6 | 3 | 09 | 01 | Crédito Fiscal por Compras
6310 | 6 | 3 | 10 |  | Adquisiciones de Materias Primas
631001 | 6 | 3 | 10 | 01 | Agrícolas, Pecuarios, Silvícolas y Acuícolas
631002 | 6 | 3 | 10 | 02 | Químicos e Industriales
631003 | 6 | 3 | 10 | 03 | Mineros
631004 | 6 | 3 | 10 | 04 | Petróleo y Gas Natural
631005 | 6 | 3 | 10 | 05 | Químicos
631006 | 6 | 3 | 10 | 06 | Industriales
631015 | 6 | 3 | 10 | 15 | Bienes Biológicos
631099 | 6 | 3 | 10 | 99 | Otras Materias Primas
6311 | 6 | 3 | 11 |  | Adquisición de Productos en Proceso o Semielaborados
631101 | 6 | 3 | 11 | 01 | Agrícolas, Pecuarios, Silvícolas y Acuícolas
631102 | 6 | 3 | 11 | 02 | Químicos e Industriales
631103 | 6 | 3 | 11 | 03 | Mineros
631104 | 6 | 3 | 11 | 04 | Químicos
631105 | 6 | 3 | 11 | 05 | Industriales
631115 | 6 | 3 | 11 | 15 | Bienes Biológicos
631199 | 6 | 3 | 11 | 99 | Otros Productos Semielaborados
6312 | 6 | 3 | 12 |  | Adquisiciones de Productos Terminados
631201 | 6 | 3 | 12 | 01 | Agrícolas, Pecuarios, Silvícolas y Acuícolas
631202 | 6 | 3 | 12 | 02 | Químicos e Industriales no Petroleros
631203 | 6 | 3 | 12 | 03 | Mineros
631205 | 6 | 3 | 12 | 05 | Petróleo Crudo
631207 | 6 | 3 | 12 | 07 | Derivados de Hidrocarburos para la Comercialización Interna
631208 | 6 | 3 | 12 | 08 | Equipos e Instrumental Médico
631209 | 6 | 3 | 12 | 09 | Medicinas y Productos Farmacéuticos
631215 | 6 | 3 | 12 | 15 | Bienes Biológicos
631216 | 6 | 3 | 12 | 16 | Energía Eléctrica
631299 | 6 | 3 | 12 | 99 | Otros Productos Terminados
6314 | 6 | 3 | 14 |  | Bienes Muebles no Depreciables
631403 | 6 | 3 | 14 | 03 | Mobiliarios (No Depreciables)
631404 | 6 | 3 | 14 | 04 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables)
631406 | 6 | 3 | 14 | 06 | Herramientas (No Depreciables)
631407 | 6 | 3 | 14 | 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
631411 | 6 | 3 | 14 | 11 | Partes y Repuestos
6315 | 6 | 3 | 15 |  | Bienes Biológicos
631512 | 6 | 3 | 15 | 12 | Semovientes
631514 | 6 | 3 | 15 | 14 | Acuáticos
631515 | 6 | 3 | 15 | 15 | Plantas
6399 | 6 | 3 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
639901 | 6 | 3 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Producción
67 | 6 | 7 |  |  | OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN
6701 | 6 | 7 | 01 |  | Impuestos, Tasas y Contribuciones
670101 | 6 | 7 | 01 | 01 | Impuesto al Valor Agregado
670102 | 6 | 7 | 01 | 02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes
670103 | 6 | 7 | 01 | 03 | Tasas Portuarias y Aereoportuarias
670104 | 6 | 7 | 01 | 04 | Contribuciones Especiales y de Mejora
670199 | 6 | 7 | 01 | 99 | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones
6702 | 6 | 7 | 02 |  | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
670201 | 6 | 7 | 02 | 01 | Seguros
670204 | 6 | 7 | 02 | 04 | Gastos por Servicios Financieros
670205 | 6 | 7 | 02 | 05 | Diferencial Cambiario
670216 | 6 | 7 | 02 | 16 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal
670217 | 6 | 7 | 02 | 17 | Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS
670218 | 6 | 7 | 02 | 18 | Intereses por Mora Patronal al IESS
670299 | 6 | 7 | 02 | 99 | Otros Gastos Financieros
6703 | 6 | 7 | 03 |  | DIETAS
670301 | 6 | 7 | 03 | 01 | DIETAS
6799 | 6 | 7 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
679901 | 6 | 7 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Otros Gastos de Producción
7 | 7 |  |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN
71 | 7 | 1 |  |  | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
7101 | 7 | 1 | 01 |  | Remuneraciones Básicas
710101 | 7 | 1 | 01 | 01 | Sueldos
710102 | 7 | 1 | 01 | 02 | Salarios
710103 | 7 | 1 | 01 | 03 | Jornales
710105 | 7 | 1 | 01 | 05 | Remuneraciones Unificadas
710106 | 7 | 1 | 01 | 06 | Salarios Unificados
710108 | 7 | 1 | 01 | 08 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y de Docentes e Investigadores Universitarios
710109 | 7 | 1 | 01 | 09 | Remuneración Mensual Unificada para Pasantes
7102 | 7 | 1 | 02 |  | Remuneraciones Complementarias
710201 | 7 | 1 | 02 | 01 | Bonificación por Años de Servicio
710203 | 7 | 1 | 02 | 03 | Decimotercer Sueldo
710204 | 7 | 1 | 02 | 04 | Decimocuarto Sueldo
710205 | 7 | 1 | 02 | 05 | Decimoquinto Sueldo
710206 | 7 | 1 | 02 | 06 | Decimosexto Sueldo
710207 | 7 | 1 | 02 | 07 | Bonificación Complementaria
710208 | 7 | 1 | 02 | 08 | Bonificación por Títulos Académicos, Especializaciones y Capacitación Adicional
710209 | 7 | 1 | 02 | 09 | Gastos de Representación
710211 | 7 | 1 | 02 | 11 | Estímulo Pecuniario
710212 | 7 | 1 | 02 | 12 | Bonificación de Aniversario
710213 | 7 | 1 | 02 | 13 | Aguinaldo Navideño
710214 | 7 | 1 | 02 | 14 | Porcentaje Funcional
710215 | 7 | 1 | 02 | 15 | Adicional sobre la Décima Categoría
710216 | 7 | 1 | 02 | 16 | Estímulo Económico Magisterio
710218 | 7 | 1 | 02 | 18 | Bonificación Mensual Galápagos
710220 | 7 | 1 | 02 | 20 | Bonificación Fronteriza
710223 | 7 | 1 | 02 | 23 | Bonificación por el Día del Médico
710224 | 7 | 1 | 02 | 24 | Bonificación por el Día Mundial de la Salud
710225 | 7 | 1 | 02 | 25 | Bonificación para los Profesionales de la Salud
710227 | 7 | 1 | 02 | 27 | Adicional Región Amazónica
710228 | 7 | 1 | 02 | 28 | Remuneración Suplementaria Galápagos
710229 | 7 | 1 | 02 | 29 | Actividad Extracurricular Galápagos
710230 | 7 | 1 | 02 | 30 | Bonificación por el Día del Maestro
710231 | 7 | 1 | 02 | 31 | Bonificación por el Día del Servidor Público
710232 | 7 | 1 | 02 | 32 | Bonificación para Educadores Comunitarios, Alfabetizadores
710233 | 7 | 1 | 02 | 33 | Bonificación para Profesionales Amparados o no por Leyes de Escalafón
710235 | 7 | 1 | 02 | 35 | Remuneración Variable por Eficiencia
7103 | 7 | 1 | 03 |  | Remuneraciones Compensatorias
710301 | 7 | 1 | 03 | 01 | Gastos de Residencia
710302 | 7 | 1 | 03 | 02 | Bonificación Geográfica
710303 | 7 | 1 | 03 | 03 | Compensación por Costo de Vida
710304 | 7 | 1 | 03 | 04 | Compensación por Transporte
710305 | 7 | 1 | 03 | 05 | Compensación en el Exterior
710306 | 7 | 1 | 03 | 06 | Alimentación
710307 | 7 | 1 | 03 | 07 | Comisariato
710308 | 7 | 1 | 03 | 08 | Compensación Pedagógica
710309 | 7 | 1 | 03 | 09 | Compensación por Trabajo de Alto Riesgo
710310 | 7 | 1 | 03 | 10 | Subsidio Profesores de Escuelas Fiscales, Misionales y Fiscomisionales de las Regiones Amazónica e Insular
710311 | 7 | 1 | 03 | 11 | Compensación por Residencia
710313 | 7 | 1 | 03 | 13 | Compensación por Cesación de Funciones
7104 | 7 | 1 | 04 |  | Subsidios
710401 | 7 | 1 | 04 | 01 | Por Cargas Familiares
710402 | 7 | 1 | 04 | 02 | De Educación
710403 | 7 | 1 | 04 | 03 | Por Maternidad
710404 | 7 | 1 | 04 | 04 | Por Fallecimiento
710405 | 7 | 1 | 04 | 05 | Por Guardería
710406 | 7 | 1 | 04 | 06 | Por Vacaciones
710407 | 7 | 1 | 04 | 07 | Estímulo Económico por Años de Servicio
710408 | 7 | 1 | 04 | 08 | Subsidio de Antigüedad
710499 | 7 | 1 | 04 | 99 | Otros Subsidios
7105 | 7 | 1 | 05 |  | Remuneraciones Temporales
710502 | 7 | 1 | 05 | 02 | Remuneración Unificada para Pasantes
710503 | 7 | 1 | 05 | 03 | Jornales
710505 | 7 | 1 | 05 | 05 | Sustituciones de Personal
710506 | 7 | 1 | 05 | 06 | Licencia Remunerada
710507 | 7 | 1 | 05 | 07 | Honorarios
710509 | 7 | 1 | 05 | 09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias
710510 | 7 | 1 | 05 | 10 | Servicios Personales por Contrato
710511 | 7 | 1 | 05 | 11 | Remuneraciones Especiales Sección Nocturna
710512 | 7 | 1 | 05 | 12 | Subrogación
710513 | 7 | 1 | 05 | 13 | Encargos
7106 | 7 | 1 | 06 |  | Aportes Patronales a la Seguridad Social
710601 | 7 | 1 | 06 | 01 | Aporte Patronal
710602 | 7 | 1 | 06 | 02 | Fondo de Reserva
710603 | 7 | 1 | 06 | 03 | Jubilación Patronal
710605 | 7 | 1 | 06 | 05 | Jubilación Complementaria
710606 | 7 | 1 | 06 | 06 | Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo
7107 | 7 | 1 | 07 |  | Indemnizaciones
710702 | 7 | 1 | 07 | 02 | Supresión de Puesto
710703 | 7 | 1 | 07 | 03 | Despido Intempestivo
710704 | 7 | 1 | 07 | 04 | Compensación por Desahucio
710705 | 7 | 1 | 07 | 05 | Restitución de Puesto
710706 | 7 | 1 | 07 | 06 | Beneficio por Jubilación
710707 | 7 | 1 | 07 | 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
710708 | 7 | 1 | 07 | 08 | Por Accidente de Trabajo o Enfermedad
710709 | 7 | 1 | 07 | 09 | Por Renuncia Voluntaria
710710 | 7 | 1 | 07 | 10 | Por Compra de Renuncia
710711 | 7 | 1 | 07 | 11 | Indemnizaciones Laborales
710799 | 7 | 1 | 07 | 99 | Otras Indemnizaciones Laborales
7199 | 7 | 1 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
719901 | 7 | 1 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Inversión
73 | 7 | 3 |  |  | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
7301 | 7 | 3 | 01 |  | Servicios Básicos
730101 | 7 | 3 | 01 | 01 | Agua Potable
730102 | 7 | 3 | 01 | 02 | Agua de Riego
730104 | 7 | 3 | 01 | 04 | Energía Eléctrica
730105 | 7 | 3 | 01 | 05 | Telecomunicaciones
730106 | 7 | 3 | 01 | 06 | Servicio de Correo
7302 | 7 | 3 | 02 |  | Servicios Generales
730201 | 7 | 3 | 02 | 01 | Transporte de Personal
730202 | 7 | 3 | 02 | 02 | Fletes y Maniobras
730203 | 7 | 3 | 02 | 03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores
730204 | 7 | 3 | 02 | 04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales y otros elementos oficiales
730205 | 7 | 3 | 02 | 05 | Espectáculos Culturales y Sociales
730206 | 7 | 3 | 02 | 06 | Eventos Públicos y Oficiales
730207 | 7 | 3 | 02 | 07 | Difusión, Información y Publicidad
730208 | 7 | 3 | 02 | 08 | Servicio de Seguridad y Vigilancia
730209 | 7 | 3 | 02 | 09 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones de las entidades públicas.
730210 | 7 | 3 | 02 | 10 | Servicio de Guardería
730212 | 7 | 3 | 02 | 12 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
730215 | 7 | 3 | 02 | 15 | Gastos Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia
730216 | 7 | 3 | 02 | 16 | Servicios de Voluntariado
730217 | 7 | 3 | 02 | 17 | Servicios de Difusión e Información
730218 | 7 | 3 | 02 | 18 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
730219 | 7 | 3 | 02 | 19 | Servicios de Publicidad y Propaganda Usando otros Medios
730220 | 7 | 3 | 02 | 20 | Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
730221 | 7 | 3 | 02 | 21 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia
730222 | 7 | 3 | 02 | 22 | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión
730223 | 7 | 3 | 02 | 23 | Servicios de Cartografía
730224 | 7 | 3 | 02 | 24 | Servicio de Implementación de Bancos de Información
730225 | 7 | 3 | 02 | 25 | Servicio de Incineración de Documentos Públicos; Bienes Defectuosos y /o Caducados; Desechos de Laboratorio; y, Otros
730226 | 7 | 3 | 02 | 26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
730227 | 7 | 3 | 02 | 27 | Servicios de Repatriación de Cadáveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior
730228 | 7 | 3 | 02 | 28 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales
730229 | 7 | 3 | 02 | 29 | Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos
730230 | 7 | 3 | 02 | 30 | Digitalización de Información y Datos Públicos
730231 | 7 | 3 | 02 | 31 | Servicios de Protección y Asistencia Técnica a Victimas, Testigos y Otros Participantes en Procesos Penales
730232 | 7 | 3 | 02 | 32 | Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial
730233 | 7 | 3 | 02 | 33 | Servicios en Actividades Mineras e Hidrocarburíferas
730234 | 7 | 3 | 02 | 34 | Comisiones por la Venta de Productos; Servicios Postales y Financieros
730235 | 7 | 3 | 02 | 35 | Servicio de Alimentación
730236 | 7 | 3 | 02 | 36 | Servicios en Plantaciones Forestales
730237 | 7 | 3 | 02 | 37 | Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua
730238 | 7 | 3 | 02 | 38 | Servicio de Administración de Patio de Contenedores
730239 | 7 | 3 | 02 | 39 | Membrecías
730241 | 7 | 3 | 02 | 41 | Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros
730242 | 7 | 3 | 02 | 42 | Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia y Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos y Otros
730243 | 7 | 3 | 02 | 43 | Garantía Extendida de Bienes
730244 | 7 | 3 | 02 | 44 | Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección
730245 | 7 | 3 | 02 | 45 | Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres
730248 | 7 | 3 | 02 | 48 | Eventos Oficiales
730249 | 7 | 3 | 02 | 49 | Eventos Públicos Promocionales
730299 | 7 | 3 | 02 | 99 | Otros Servicios
7303 | 7 | 3 | 03 |  | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
730301 | 7 | 3 | 03 | 01 | Pasajes al Interior
730302 | 7 | 3 | 03 | 02 | Pasajes al Exterior
730303 | 7 | 3 | 03 | 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior
730304 | 7 | 3 | 03 | 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior
730305 | 7 | 3 | 03 | 05 | Mudanzas e Instalaciones
730306 | 7 | 3 | 03 | 06 | Viático por Gastos de Residencia
730307 | 7 | 3 | 03 | 07 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País
730308 | 7 | 3 | 03 | 08 | Recargos por los cambios en la utilización de pasajes al interior y al exterior emitidos por las empresas
7304 | 7 | 3 | 04 |  | Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
730401 | 7 | 3 | 04 | 01 | Terrenos (Mantenimiento)
730402 | 7 | 3 | 04 | 02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)
730403 | 7 | 3 | 04 | 03 | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
730404 | 7 | 3 | 04 | 04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
730405 | 7 | 3 | 04 | 05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación)
730406 | 7 | 3 | 04 | 06 | Herramientas (Mantenimiento y Reparación)
730415 | 7 | 3 | 04 | 15 | Bienes Biológicos
730417 | 7 | 3 | 04 | 17 | Infraestructura
730418 | 7 | 3 | 04 | 18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas
730419 | 7 | 3 | 04 | 19 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos
730420 | 7 | 3 | 04 | 20 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas
730421 | 7 | 3 | 04 | 21 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias Arrendados a Personas Naturales, Jurídicas o Entidades Privadas
730422 | 7 | 3 | 04 | 22 | Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)
730423 | 7 | 3 | 04 | 23 | Vehículos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)
730424 | 7 | 3 | 04 | 24 | Vehículos Aéreos (Mantenimiento y Reparaciones)
730425 | 7 | 3 | 04 | 25 | Instalación, Readecuación, Montaje de Exposiciones, Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Culturales
730499 | 7 | 3 | 04 | 99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
7305 | 7 | 3 | 05 |  | Arrendamiento de Bienes
730501 | 7 | 3 | 05 | 01 | Terrenos (Arrendamiento)
730502 | 7 | 3 | 05 | 02 | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
730503 | 7 | 3 | 05 | 03 | Mobiliario (Arrendamiento)
730504 | 7 | 3 | 05 | 04 | Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)
730505 | 7 | 3 | 05 | 05 | Vehículos (Arrendamiento)
730506 | 7 | 3 | 05 | 06 | Herramientas (Arrendamiento)
730515 | 7 | 3 | 05 | 15 | Bienes Biológicos (Alquiler)
730517 | 7 | 3 | 05 | 17 | Vehículos Terrestres (Arrendamiento)
730518 | 7 | 3 | 05 | 18 | Vehículos Marinos (Arrendamiento)
730519 | 7 | 3 | 05 | 19 | Vehículos Aéreos (Arrendamiento)
730599 | 7 | 3 | 05 | 99 | Otros Arrendamientos
7306 | 7 | 3 | 06 |  | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados
730601 | 7 | 3 | 06 | 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
730602 | 7 | 3 | 06 | 02 | Servicio de Auditoría
730603 | 7 | 3 | 06 | 03 | Servicio de Capacitación
730604 | 7 | 3 | 06 | 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas
730605 | 7 | 3 | 06 | 05 | Estudio y Diseño de Proyectos
730606 | 7 | 3 | 06 | 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
730607 | 7 | 3 | 06 | 07 | Servicios Técnicos Especializados
730608 | 7 | 3 | 06 | 08 | Registro, Inscripción y Otros Gastos previos a la aceptación para una Capacitación en el Exterior
730609 | 7 | 3 | 06 | 09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
730610 | 7 | 3 | 06 | 10 | Servicios de Cartografía
730612 | 7 | 3 | 06 | 12 | Capacitación a Servidores Públicos
730613 | 7 | 3 | 06 | 13 | Capacitación para la Ciudadanía en General
7307 | 7 | 3 | 07 |  | Gastos en Informática
730701 | 7 | 3 | 07 | 01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
730702 | 7 | 3 | 07 | 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
730703 | 7 | 3 | 07 | 03 | Arrendamiento de Equipos Informáticos
730704 | 7 | 3 | 07 | 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
7308 | 7 | 3 | 08 |  | Bienes de Uso y Consumo de Inversión
730801 | 7 | 3 | 08 | 01 | Alimentos y Bebidas
730802 | 7 | 3 | 08 | 02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros
730803 | 7 | 3 | 08 | 03 | Combustibles y Lubricantes
730804 | 7 | 3 | 08 | 04 | Materiales de Oficina
730805 | 7 | 3 | 08 | 05 | Materiales de Aseo
730806 | 7 | 3 | 08 | 06 | Herramientas y Equipos Menores
730807 | 7 | 3 | 08 | 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
730808 | 7 | 3 | 08 | 08 | Instrumental Médico Quirúrgico
730809 | 7 | 3 | 08 | 09 | Medicamentos
730810 | 7 | 3 | 08 | 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología
730811 | 7 | 3 | 08 | 11 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios
730812 | 7 | 3 | 08 | 12 | Materiales Didácticos
730813 | 7 | 3 | 08 | 13 | Repuestos y Accesorios
730814 | 7 | 3 | 08 | 14 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
730817 | 7 | 3 | 08 | 17 | Productos Agrícolas
730818 | 7 | 3 | 08 | 18 | Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad
730819 | 7 | 3 | 08 | 19 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos
730820 | 7 | 3 | 08 | 20 | Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina
730821 | 7 | 3 | 08 | 21 | Gastos para Situaciones de Emergencia
730823 | 7 | 3 | 08 | 23 | Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria
730824 | 7 | 3 | 08 | 24 | Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión; Eventos Culturales; Artísticos; y, Entretenimiento en General
730825 | 7 | 3 | 08 | 25 | Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades
730826 | 7 | 3 | 08 | 26 | Dispositivos Médicos de Uso General
730827 | 7 | 3 | 08 | 27 | Uniformes Deportivos
730828 | 7 | 3 | 08 | 28 | Materiales de Peluquería
730829 | 7 | 3 | 08 | 29 | Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación
730830 | 7 | 3 | 08 | 30 | Dispositivos Médicos para Odontología e Imagen
730832 | 7 | 3 | 08 | 32 | Dispositivos Médicos para Odontología
730833 | 7 | 3 | 08 | 33 | Dispositivos Médicos para Imagen
730834 | 7 | 3 | 08 | 34 | Prótesis, Endoprótesis e Implantes Corporales
730836 | 7 | 3 | 08 | 36 | Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales
730837 | 7 | 3 | 08 | 37 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
730838 | 7 | 3 | 08 | 38 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos
730839 | 7 | 3 | 08 | 39 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Aéreos
730840 | 7 | 3 | 08 | 40 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y otros; incluye consumo de gas
730841 | 7 | 3 | 08 | 41 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres
730842 | 7 | 3 | 08 | 42 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos
730843 | 7 | 3 | 08 | 43 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Aéreos
730844 | 7 | 3 | 08 | 44 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros
730845 | 7 | 3 | 08 | 45 | Productos Homeopáticos
730846 | 7 | 3 | 08 | 46 | Insumos para Medicina Alternativa
730899 | 7 | 3 | 08 | 99 | Otros de Uso y Consumo de Inversión
7309 | 7 | 3 | 09 |  | Crédito por Impuesto al Valor Agregado
730901 | 7 | 3 | 09 | 01 | Crédito Fiscal por Compras
7314 | 7 | 3 | 14 |  | Bienes Muebles no Depreciables
731403 | 7 | 3 | 14 | 03 | Mobiliarios (No Depreciables)
731404 | 7 | 3 | 14 | 04 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables)
731406 | 7 | 3 | 14 | 06 | Herramientas (No Depreciables)
731407 | 7 | 3 | 14 | 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
731408 | 7 | 3 | 14 | 08 | Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios
731409 | 7 | 3 | 14 | 09 | Libros y Colecciones
731411 | 7 | 3 | 14 | 11 | Partes y Repuestos (No Depreciables)
7315 | 7 | 3 | 15 |  | Bienes Biológicos no Depreciables
731512 | 7 | 3 | 15 | 12 | Semovientes
731514 | 7 | 3 | 15 | 14 | Acuáticos
731515 | 7 | 3 | 15 | 15 | Plantas
7316 | 7 | 3 | 16 |  | Fondos de Reposición de Inversión
731601 | 7 | 3 | 16 | 01 | Fondos de Reposición Cajas Chicas en Proyectos y Programas de Inversión
731602 | 7 | 3 | 16 | 02 | Fondos Rotativos en Proyectos y Programas de Inversión
7399 | 7 | 3 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
739901 | 7 | 3 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversión
75 | 7 | 5 |  |  | OBRAS PÚBLICAS
7501 | 7 | 5 | 01 |  | Obras de Infraestructura
750101 | 7 | 5 | 01 | 01 | De Agua Potable
750102 | 7 | 5 | 01 | 02 | De Riego y Manejo de Aguas
750103 | 7 | 5 | 01 | 03 | De Alcantarillado
750104 | 7 | 5 | 01 | 04 | De Urbanización y Embellecimiento
750105 | 7 | 5 | 01 | 05 | Obras Públicas de Transporte y Vías
750106 | 7 | 5 | 01 | 06 | Obras Públicas para Telecomunicaciones
750107 | 7 | 5 | 01 | 07 | Construcciones y Edificaciones
750108 | 7 | 5 | 01 | 08 | Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud
750109 | 7 | 5 | 01 | 09 | Construcciones Agropecuarias
750110 | 7 | 5 | 01 | 10 | Plantas Industriales
750111 | 7 | 5 | 01 | 11 | Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Áreas Ecológicas
750112 | 7 | 5 | 01 | 12 | Formación de Plantaciones
750113 | 7 | 5 | 01 | 13 | Explotación de Aguas Subterráneas
750114 | 7 | 5 | 01 | 14 | Obras de Infraestructura para el Control de Inundaciones y Estabilización de Cauces
750199 | 7 | 5 | 01 | 99 | Otras Obras de Infraestructura
7502 | 7 | 5 | 02 |  | Obras para Generación de Energía
750201 | 7 | 5 | 02 | 01 | Obras para Generación Eléctrica Hidráulica
750202 | 7 | 5 | 02 | 02 | Obras para Generación Eléctrica Térmica
750203 | 7 | 5 | 02 | 03 | Obras para Sistemas Alternativos de Generación de Energía
750299 | 7 | 5 | 02 | 99 | Otros Sistemas de Generación de Energía
7503 | 7 | 5 | 03 |  | Obras Hidrocarburíferas y Mineras
750301 | 7 | 5 | 03 | 01 | Obras para Extracción de Hidrocarburos
750302 | 7 | 5 | 03 | 02 | Obras para la Refinación
750303 | 7 | 5 | 03 | 03 | En Obras para el Almacenamiento
750304 | 7 | 5 | 03 | 04 | Obras para la Comercialización
750305 | 7 | 5 | 03 | 05 | Obras para el Transporte de Materias Primas y Derivados
750306 | 7 | 5 | 03 | 06 | Obras para la Actividad Minera
750399 | 7 | 5 | 03 | 99 | Otras Obras para el Sector Hidrocarburífero y Minero
7504 | 7 | 5 | 04 |  | Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones
750401 | 7 | 5 | 04 | 01 | Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas
750402 | 7 | 5 | 04 | 02 | Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones
750499 | 7 | 5 | 04 | 99 | Otras Obras Eléctricas y de Telecomunicaciones
7505 | 7 | 5 | 05 |  | Mantenimiento y Reparaciones
750501 | 7 | 5 | 05 | 01 | En Obras de Infraestructura
750502 | 7 | 5 | 05 | 02 | En Obras para Generación de Energía Eléctrica
750503 | 7 | 5 | 05 | 03 | En Obras Hidrocarburíferas y Mineras
750504 | 7 | 5 | 05 | 04 | En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones
750505 | 7 | 5 | 05 | 05 | Plantas Industriales
750599 | 7 | 5 | 05 | 99 | Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras
7599 | 7 | 5 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
759901 | 7 | 5 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Obras Públicas
77 | 7 | 7 |  |  | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
7701 | 7 | 7 | 01 |  | Impuestos, Tasas y Contribuciones
770101 | 7 | 7 | 01 | 01 | Impuesto al Valor Agregado
770102 | 7 | 7 | 01 | 02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes
770103 | 7 | 7 | 01 | 03 | Tasas Portuarias y Aeroportuarias
770104 | 7 | 7 | 01 | 04 | Contribuciones Especiales y de Mejora
770199 | 7 | 7 | 01 | 99 | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones
7702 | 7 | 7 | 02 |  | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
770201 | 7 | 7 | 02 | 01 | Seguros
770203 | 7 | 7 | 02 | 03 | Comisiones Bancarias
770204 | 7 | 7 | 02 | 04 | Reajustes de Inversiones
770205 | 7 | 7 | 02 | 05 | Diferencial Cambiario
770206 | 7 | 7 | 02 | 06 | Costas Judiciales; Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales
770213 | 7 | 7 | 02 | 13 | Devolución de Garantías
770216 | 7 | 7 | 02 | 16 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal
770217 | 7 | 7 | 02 | 17 | Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS
770218 | 7 | 7 | 02 | 18 | Intereses por mora Patronal al IESS
770299 | 7 | 7 | 02 | 99 | Otros Gastos Financieros
7703 | 7 | 7 | 03 |  | Dietas
770301 | 7 | 7 | 03 | 01 | Dietas
7799 | 7 | 7 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
779901 | 7 | 7 | 99 | 01 | Asignación sujeta a distribución para Inversión
78 | 7 | 8 |  |  | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN
7801 | 7 | 8 | 01 |  | Transferencias para Inversión al Sector Público
780101 | 7 | 8 | 01 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
780102 | 7 | 8 | 01 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)
780103 | 7 | 8 | 01 | 03 | A Empresas Públicas
780104 | 7 | 8 | 01 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
780105 | 7 | 8 | 01 | 05 | A la Seguridad Social
780106 | 7 | 8 | 01 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
780108 | 7 | 8 | 01 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
7802 | 7 | 8 | 02 |  | Transferencias y Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno
780203 | 7 | 8 | 02 | 03 | Transferencias y Donaciones al Sector Privado Financiero
780204 | 7 | 8 | 02 | 04 | Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero
780206 | 7 | 8 | 02 | 06 | Becas
780208 | 7 | 8 | 02 | 08 | Bono de la Vivienda
780210 | 7 | 8 | 02 | 10 | Transferencias al Sector Privado no Financiero para sustitución del gas licuado de
7803 | 7 | 8 | 03 |  | Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior
780301 | 7 | 8 | 03 | 01 | Al Exterior
780302 | 7 | 8 | 03 | 02 | A Organismos Externos Partícipes del Fondo Ecuador – Venezuela para el Desarrollo
780304 | 7 | 8 | 03 | 04 | Transferencias de Inversión al Sector Privado no Financiero
7805 | 7 | 8 | 05 |  | Subsidios e Incentivo Económico
780509 | 7 | 8 | 05 | 09 | Bono de Desnutrición Cero
780515 | 7 | 8 | 05 | 15 | Bono de Adherencia a la Tuberculosis
780516 | 7 | 8 | 05 | 16 | Incentivo Económico para Actividades Agropecuarias, Caza y Pesca
7806 | 7 | 8 | 06 |  | Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales
780603 | 7 | 8 | 06 | 03 | Al Fondo de Inversiones Municipales por Aporte del FODESEC
780604 | 7 | 8 | 06 | 04 | A Municipios que no son Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC
780605 | 7 | 8 | 06 | 05 | A Consejos Provinciales por Aporte del FODESEC
780606 | 7 | 8 | 06 | 06 | Al INGALA por Aporte del FODESEC
780628 | 7 | 8 | 06 | 28 | A Municipios Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC
780629 | 7 | 8 | 06 | 29 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados por Emergencias
780630 | 7 | 8 | 06 | 30 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Cantonales por Emergencias
780631 | 7 | 8 | 06 | 31 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Régimen Especial de Galápagos por Emergencias
780632 | 7 | 8 | 06 | 32 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por Emergencias
780633 | 7 | 8 | 06 | 33 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales por Emergencias
780634 | 7 | 8 | 06 | 34 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales
780642 | 7 | 8 | 06 | 42 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Régimen Especial de Galápagos por el Ejercicio de Nuevas Competencias
780643 | 7 | 8 | 06 | 43 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Municipales por el Ejercicio de Nuevas Competencias
7807 | 7 | 8 | 07 |  | Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto General del Estado
780701 | 7 | 8 | 07 | 01 | Por Regalías de PETROECUADOR
780702 | 7 | 8 | 07 | 02 | Por Regalías de Participación del Estado
780703 | 7 | 8 | 07 | 03 | Por Regalías de Campos Marginales
780704 | 7 | 8 | 07 | 04 | Por Regalías de Alianzas Operativas
780705 | 7 | 8 | 07 | 05 | Por Exportaciones de Petróleo de PETROECUADOR Ex-Consorcio
780706 | 7 | 8 | 07 | 06 | Por Exportaciones de Petróleo de PETROECUADOR Nororiente
780707 | 7 | 8 | 07 | 07 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con City Oriente Bloque 27
780708 | 7 | 8 | 07 | 08 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con YPF Bloque 16 y BOGUI CAPIRON
780709 | 7 | 8 | 07 | 09 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con Canadá Grande Bloque 1
780710 | 7 | 8 | 07 | 10 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con PERENCO Coca Payamino y Bloques 7 y 21
780711 | 7 | 8 | 07 | 11 | Por Exportaciones de Crudo Participación con Occidental Lim y Bloque 15 y EdenYuturi
780712 | 7 | 8 | 07 | 12 | De Exportaciones de Petróleo Participación Petro -Oriental Bloques 14 y 17
780713 | 7 | 8 | 07 | 13 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con Ecuador TLC Bloque 18 y Campo Compartido Palo Azul
780714 | 7 | 8 | 07 | 14 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con CNPC Bloque 11 Cristal Rubí
780715 | 7 | 8 | 07 | 15 | Por Exportaciones de Petróleo de Participación en Campos Marginales
780716 | 7 | 8 | 07 | 16 | Por Exportaciones de Petróleo de Alianzas Operativas
780717 | 7 | 8 | 07 | 17 | Por Exportaciones de Petróleo de Diferencial de Calidad
780718 | 7 | 8 | 07 | 18 | Por Exportaciones de Petróleo de Compañías de Prestación de Servicios
780719 | 7 | 8 | 07 | 19 | Por Exportaciones de Petróleo de Compañías de Prestación de Servicios Específicos
780720 | 7 | 8 | 07 | 20 | Por Exportaciones de Petróleo de Compañías de Prestación de Servicios Específicos Tivacuno
780721 | 7 | 8 | 07 | 21 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Andes Petroleum Bloque Fanny 18 B – Tarapoa
780722 | 7 | 8 | 07 | 22 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con City Oriente Bloque 27
780723 | 7 | 8 | 07 | 23 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Perenco Bloques 7 y 21
780724 | 7 | 8 | 07 | 24 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Petro-Oriental Bloques 14 y 17
780725 | 7 | 8 | 07 | 25 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con REPSOL YPF Bloque 16
780726 | 7 | 8 | 07 | 26 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Ecuador TLC SA Bloque 18 Palo Azul
780727 | 7 | 8 | 07 | 27 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Canadá Grande Limit.
780728 | 7 | 8 | 07 | 28 | Por Exportaciones de Petróleo Bloque 15 y Unificados
780729 | 7 | 8 | 07 | 29 | Por Exportaciones de Petróleo de Participación con Andes Petroleum Bloque Fanny 18 B - Tarapoa
780730 | 7 | 8 | 07 | 30 | Por Regalías PETROAMAZONAS Bloque 15
780731 | 7 | 8 | 07 | 31 | Por Regalías PETROECUADOR Bloque 27
780732 | 7 | 8 | 07 | 32 | Por Exportaciones de Petróleo Bloque 27
780735 | 7 | 8 | 07 | 35 | Por la Explotación de Gas Natural
7808 | 7 | 8 | 08 |  | Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Hidrocarburíferos
780801 | 7 | 8 | 08 | 01 | Al Presupuesto General del Estado
780802 | 7 | 8 | 08 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
780803 | 7 | 8 | 08 | 03 | A Empresas Públicas
780804 | 7 | 8 | 08 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
780805 | 7 | 8 | 08 | 05 | A la Seguridad Social
780806 | 7 | 8 | 08 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
780808 | 7 | 8 | 08 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
780811 | 7 | 8 | 08 | 11 | Al Sector Privado
7809 | 7 | 8 | 09 |  | Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados
780901 | 7 | 8 | 09 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
780902 | 7 | 8 | 09 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
780903 | 7 | 8 | 09 | 03 | A Empresas Públicas
780904 | 7 | 8 | 09 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
780905 | 7 | 8 | 09 | 05 | A la Seguridad Social
780906 | 7 | 8 | 09 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
780908 | 7 | 8 | 09 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
780911 | 7 | 8 | 09 | 11 | Al Sector Privado
7899 | 7 | 8 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
789901 | 7 | 8 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversión
8 | 8 |  |  |  | GASTOS DE CAPITAL
84 | 8 | 4 |  |  | BIENES DE LARGA DURACIÓN
8401 | 8 | 4 | 01 |  | Bienes Muebles
840103 | 8 | 4 | 01 | 03 | Mobiliarios (de Larga Duración)
840104 | 8 | 4 | 01 | 04 | Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)
840105 | 8 | 4 | 01 | 05 | Vehículos (de Larga Duración)
840106 | 8 | 4 | 01 | 06 | Herramientas (de Larga Duración)
840107 | 8 | 4 | 01 | 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
840108 | 8 | 4 | 01 | 08 | Bienes Artísticos y Culturales
840109 | 8 | 4 | 01 | 09 | Libros y Colecciones
840110 | 8 | 4 | 01 | 10 | Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública
840111 | 8 | 4 | 01 | 11 | Partes y Repuestos
840112 | 8 | 4 | 01 | 12 | Bienes de Seguridad Nacional Estratégica
840113 | 8 | 4 | 01 | 13 | Equipo Médico
840114 | 8 | 4 | 01 | 14 | Instrumental Médico
840115 | 8 | 4 | 01 | 15 | Equipo Odontológico
840116 | 8 | 4 | 01 | 16 | Instrumental Odontológico
840117 | 8 | 4 | 01 | 17 | Equipo e Instrumental Médico y Odontológico de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios de Salud
8402 | 8 | 4 | 02 |  | Bienes Inmuebles
840201 | 8 | 4 | 02 | 01 | Terrenos (Inmuebles)
840202 | 8 | 4 | 02 | 02 | Edificios, Locales y Residencias (Inmuebles)
840203 | 8 | 4 | 02 | 03 | Bienes prefabricados (Inmuebles)
840299 | 8 | 4 | 02 | 99 | Otros Bienes Inmuebles
8403 | 8 | 4 | 03 |  | Expropiaciones de Bienes
840301 | 8 | 4 | 03 | 01 | Terrenos (Expropiación)
840302 | 8 | 4 | 03 | 02 | Edificios, Locales y Residencias (Expropiación)
840399 | 8 | 4 | 03 | 99 | Otras Expropiaciones de Bienes
8404 | 8 | 4 | 04 |  | Intangibles
840401 | 8 | 4 | 04 | 01 | Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registradas, Derecho de Llave y Explotación de
840402 | 8 | 4 | 04 | 02 | Licencias Computacionales
840403 | 8 | 4 | 04 | 03 | Sistemas de Información
840404 | 8 | 4 | 04 | 04 | Páginas Web
8405 | 8 | 4 | 05 |  | Bienes Biológicos
840512 | 8 | 4 | 05 | 12 | Semovientes
840513 | 8 | 4 | 05 | 13 | Bosques
840514 | 8 | 4 | 05 | 14 | Acuáticos
840515 | 8 | 4 | 05 | 15 | Plantas
840599 | 8 | 4 | 05 | 99 | Otros Bienes Biológicos
8409 | 8 | 4 | 09 |  | Créditos por Impuesto al Valor Agregado
840901 | 8 | 4 | 09 | 01 | Crédito Fiscal por Compras
8499 | 8 | 4 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
849901 | 8 | 4 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Bienes de Larga Duración
87 | 8 | 7 |  |  | INVERSIONES FINANCIERAS
8701 | 8 | 7 | 01 |  | Inversiones en Títulos – Valores
870101 | 8 | 7 | 01 | 01 | Certificados del Tesoro Nacional
870102 | 8 | 7 | 01 | 02 | Bonos del Estado
870103 | 8 | 7 | 01 | 03 | Depósitos a Plazo
870104 | 8 | 7 | 01 | 04 | Compra de Acciones
870105 | 8 | 7 | 01 | 05 | Depósitos a Plazo en Moneda Extranjera
870106 | 8 | 7 | 01 | 06 | Participaciones de Capital
870107 | 8 | 7 | 01 | 07 | Participaciones Fiduciarias
870108 | 8 | 7 | 01 | 08 | Inversiones IESS
870198 | 8 | 7 | 01 | 98 | Otros Títulos
870199 | 8 | 7 | 01 | 99 | Otros Valores
8702 | 8 | 7 | 02 |  | Concesión de Préstamos
870201 | 8 | 7 | 02 | 01 | Al Presupuesto General del Estado
870202 | 8 | 7 | 02 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
870203 | 8 | 7 | 02 | 03 | A Empresas Públicas
870204 | 8 | 7 | 02 | 04 | A Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado
870205 | 8 | 7 | 02 | 05 | A la Seguridad Social
870206 | 8 | 7 | 02 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
870207 | 8 | 7 | 02 | 07 | Al Sector Privado
870211 | 8 | 7 | 02 | 11 | Anticipos a Servidores Públicos
870213 | 8 | 7 | 02 | 13 | Anticipos a Contratistas
870215 | 8 | 7 | 02 | 15 | A Organismos Externos Partícipes del Fondo Ecuador - Venezuela para el Desarrollo
8703 | 8 | 7 | 03 |  | Inversiones en Títulos - Valores
870301 | 8 | 7 | 03 | 01 | Certificados del Tesoro Nacional
870302 | 8 | 7 | 03 | 02 | Bonos del Estado
870304 | 8 | 7 | 03 | 04 | Compra de Acciones
870306 | 8 | 7 | 03 | 06 | Participaciones de Capital
870307 | 8 | 7 | 03 | 07 | Participaciones Fiduciarias
870309 | 8 | 7 | 03 | 09 | Aportes para Futuras Capitalizaciones
870398 | 8 | 7 | 03 | 98 | Otros Títulos
870399 | 8 | 7 | 03 | 99 | Otros Valores
8799 | 8 | 7 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
879901 | 8 | 7 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Inversiones Financieras
88 | 8 | 8 |  |  | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
8801 | 8 | 8 | 01 |  | Transferencias de Capital al Sector Público
880101 | 8 | 8 | 01 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
880102 | 8 | 8 | 01 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
880103 | 8 | 8 | 01 | 03 | A Empresas Públicas
880104 | 8 | 8 | 01 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
880105 | 8 | 8 | 01 | 05 | A la Seguridad Social
880106 | 8 | 8 | 01 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
880108 | 8 | 8 | 01 | 08 | A Fondos y Cuentas Especiales
880110 | 8 | 8 | 01 | 10 | Al Fondo de Contingencias
880111 | 8 | 8 | 01 | 11 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
880112 | 8 | 8 | 01 | 12 | A Entidades de Educación Superior con Financiamiento Público
880113 | 8 | 8 | 01 | 13 | A Empresas Públicas con Financiamiento Público
8802 | 8 | 8 | 02 |  | Donaciones de Capital al Sector Privado Interno
880203 | 8 | 8 | 02 | 03 | Al Sector Privado Financiero
880204 | 8 | 8 | 02 | 04 | Al Sector Privado no Financiero
880205 | 8 | 8 | 02 | 05 | Transferencias a Empresas Petroleras Privadas por aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno
8804 | 8 | 8 | 04 |  | Aportes y Participaciones al Sector Público
880401 | 8 | 8 | 04 | 01 | Por Exportación de Hidrocarburos y Derivados
880402 | 8 | 8 | 04 | 02 | Por Aplicación del Fondo de Inversión Petrolera
880408 | 8 | 8 | 04 | 08 | Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales
880499 | 8 | 8 | 04 | 99 | Por Otras Participaciones y Aportes
8806 | 8 | 8 | 06 |  | Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales

## Listas
ESTACIONES
Estación Experimental Santa Catalina
Estación Experimental Tropical Pichilingue
Estación Experimental Austro
Estación Experimental Litoral Sur
Estación Experimental Central de la Amazonía
Estación Experimental Portoviejo
Estación Experimental Santo Domingo
LOCALIDAD
Mejía
Mocache
Gualaceo
Yaguachi
Joya de los Sachas
Santa Ana
Santo Domingo
OBJETIVO PND 2021-2025
Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, garantizando una racional explotación, utilización y conservación de los recursos
2. Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias orientadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el incremento de la productividad
OBJETIVOS OPERATIVOS
Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción y productividad del sector agropecuario MEDIANTE la ejecución de actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
Incrementar el acceso y uso de alternativas tecnológicas agropecuarias generadas MEDIANTE la implementación y ejecución del sistema de transferencia y difusión de tecnología institucional.
Incrementar el acceso a material vegetal y servicios agropecuarios de calidad MEDIANTE la producción de semilla de categorías iniciales y la prestación de servicios.
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Estación Experimental MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos administrativos, financieros y de talento humano.
PROCESO
Investigación, Desarrollo e Innovación
Transferencia de Tecnología
Producción y Servicios Especializados
Administración (Gestión de Procesos y Asesoría)
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TIPO DE GASTO
Corriente
Inversión

## Clasificador (2) (hidden)
CODIGO | CODIGO |  |  |  | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN
5 | 5 |  |  |  | GASTOS CORRIENTES | ESTACIONES
51 | 5 | 1 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | ADM. CENTRAL
511 | 5 | 1 | 1 |  | Remuneraciones Básicas | AUSTRO
510101 | 5 | 1 | 01 | 01 | Sueldos | LITORAL SUR
510102 | 5 | 1 | 01 | 02 | Salarios | PORTOVIEJO
510103 | 5 | 1 | 01 | 03 | Jornales | SANTA CATALINA
510105 | 5 | 1 | 01 | 05 | Remuneraciones Unificadas | TROPICAL PICHILINGUE
510106 | 5 | 1 | 01 | 06 | Salarios Unificados | CENTRAL DE LA AMAZONIA
510107 | 5 | 1 | 01 | 07 | Haber Militar y Policial | SANTO DOMINGO
510108 | 5 | 1 | 01 | 08 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios
510109 | 5 | 1 | 01 | 09 | Remuneración Mensual Unificada para Pasantes
510110 | 5 | 1 | 01 | 10 | Remuneración Mensual Unificada en el Exterior
5102 | 5 | 1 | 02 |  | Remuneraciones Complementarias
510201 | 5 | 1 | 02 | 01 | Bonificación por Años de Servicio
510202 | 5 | 1 | 02 | 02 | Bonificación por Responsabilidad a Dignatarios Universitarios
510203 | 5 | 1 | 02 | 03 | Decimotercer Sueldo
510204 | 5 | 1 | 02 | 04 | Decimocuarto Sueldo
510205 | 5 | 1 | 02 | 05 | Decimoquinto Sueldo
510206 | 5 | 1 | 02 | 06 | Decimosexto Sueldo
510207 | 5 | 1 | 02 | 07 | Bonificación Complementaria
510208 | 5 | 1 | 02 | 08 | Bonificación por Títulos Académicos, Especializaciones y Capacitación Adicional
510209 | 5 | 1 | 02 | 09 | Gastos de Representación
510210 | 5 | 1 | 02 | 10 | Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales
510211 | 5 | 1 | 02 | 11 | Estímulo Pecuniario
510212 | 5 | 1 | 02 | 12 | Bonificación de Aniversario
510213 | 5 | 1 | 02 | 13 | Aguinaldo Navideño
510214 | 5 | 1 | 02 | 14 | Porcentaje Funcional
510215 | 5 | 1 | 02 | 15 | Adicional sobre la Décima Categoría
510216 | 5 | 1 | 02 | 16 | Estímulo Económico Magisterio
510218 | 5 | 1 | 02 | 18 | Bonificación Mensual Galápagos
510220 | 5 | 1 | 02 | 20 | Bonificación Fronteriza
510223 | 5 | 1 | 02 | 23 | Bonificación por el Día del Médico
510224 | 5 | 1 | 02 | 24 | Bonificación por el Día Mundial de la Salud
510225 | 5 | 1 | 02 | 25 | Bonificación para los Profesionales de la Salud
510227 | 5 | 1 | 02 | 27 | Adicional Región Amazónica
510228 | 5 | 1 | 02 | 28 | Remuneración Suplementaria Galápagos
510229 | 5 | 1 | 02 | 29 | Actividad Extracurricular Galápagos
510230 | 5 | 1 | 02 | 30 | Bonificación por el Día del Maestro
510231 | 5 | 1 | 02 | 31 | Bonificación por el Día del Servidor Público
510232 | 5 | 1 | 02 | 32 | Bonificación para Educadores Comunitarios, Alfabetizadores
510233 | 5 | 1 | 02 | 33 | Bonificación para Profesionales Amparados o no por Leyes de Escalafón
510234 | 5 | 1 | 02 | 34 | Bonificación Adicional Galápagos Servidores de la LOSCCA
510235 | 5 | 1 | 02 | 35 | Remuneración Variable por Eficiencia
5103 | 5 | 1 | 03 |  | Remuneraciones Compensatorias
510301 | 5 | 1 | 03 | 01 | Gastos de Residencia
510302 | 5 | 1 | 03 | 02 | Bonificación Geográfica
510303 | 5 | 1 | 03 | 03 | Compensación por Costo de Vida
510304 | 5 | 1 | 03 | 04 | Compensación por Transporte
510305 | 5 | 1 | 03 | 05 | Compensación en el Exterior
510306 | 5 | 1 | 03 | 06 | Alimentación
510307 | 5 | 1 | 03 | 07 | Comisariato
510308 | 5 | 1 | 03 | 08 | Compensación Pedagógica
510309 | 5 | 1 | 03 | 09 | Compensación por Trabajo de Alto Riesgo
510310 | 5 | 1 | 03 | 10 | Subsidio Profesores de Escuelas Fiscales, Misionales y Fiscomisionales de las Regiones Amazónica e Insular
510311 | 5 | 1 | 03 | 11 | Compensación por Residencia
510312 | 5 | 1 | 03 | 12 | Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Bomberos
510313 | 5 | 1 | 03 | 13 | Compensación por Cesación de Funciones
5104 | 5 | 1 | 04 |  | Subsidios
510401 | 5 | 1 | 04 | 01 | Por Cargas Familiares
510402 | 5 | 1 | 04 | 02 | De Educación
510403 | 5 | 1 | 04 | 03 | Por Maternidad
510404 | 5 | 1 | 04 | 04 | Por Fallecimiento
510405 | 5 | 1 | 04 | 05 | Por Guardería
510406 | 5 | 1 | 04 | 06 | Por Vacaciones
510407 | 5 | 1 | 04 | 07 | Estímulo Económico por Años de Servicio
510408 | 5 | 1 | 04 | 08 | Subsidio de Antigüedad
510409 | 5 | 1 | 04 | 09 | Beneficios Sociales
510499 | 5 | 1 | 04 | 99 | Otros Subsidios
5105 | 5 | 1 | 05 |  | Remuneraciones Temporales
510501 | 5 | 1 | 05 | 01 | Sueldos
510502 | 5 | 1 | 05 | 02 | Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud
510503 | 5 | 1 | 05 | 03 | Jornales
510504 | 5 | 1 | 05 | 04 | Encargos y Subrogaciones
510505 | 5 | 1 | 05 | 05 | Sustituciones de Personal
510506 | 5 | 1 | 05 | 06 | Licencia Remunerada
510507 | 5 | 1 | 05 | 07 | Honorarios
510509 | 5 | 1 | 05 | 09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias
510510 | 5 | 1 | 05 | 10 | Servicios Personales por Contrato
510511 | 5 | 1 | 05 | 11 | Remuneraciones Especiales Sección Nocturna
510512 | 5 | 1 | 05 | 12 | Subrogación
510513 | 5 | 1 | 05 | 13 | Encargos
510514 | 5 | 1 | 05 | 14 | Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior
510515 | 5 | 1 | 05 | 15 | Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural
510516 | 5 | 1 | 05 | 16 | Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas
5106 | 5 | 1 | 06 |  | Aportes Patronales a la Seguridad Social
510601 | 5 | 1 | 06 | 01 | Aporte Patronal
510602 | 5 | 1 | 06 | 02 | Fondo de Reserva
510603 | 5 | 1 | 06 | 03 | Jubilación Patronal
510605 | 5 | 1 | 06 | 05 | Jubilación Complementaria
510606 | 5 | 1 | 06 | 06 | Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo
5107 | 5 | 1 | 07 |  | Indemnizaciones
510702 | 5 | 1 | 07 | 02 | Supresión de Puesto
510703 | 5 | 1 | 07 | 03 | Despido Intempestivo
510704 | 5 | 1 | 07 | 04 | Compensación por Desahucio
510705 | 5 | 1 | 07 | 05 | Restitución de Puesto
510706 | 5 | 1 | 07 | 06 | Beneficio por Jubilación
510707 | 5 | 1 | 07 | 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
510708 | 5 | 1 | 07 | 08 | Por Accidente de Trabajo o Enfermedad
510709 | 5 | 1 | 07 | 09 | Por Renuncia Voluntaria
510710 | 5 | 1 | 07 | 10 | Por Compra de Renuncia
510711 | 5 | 1 | 07 | 11 | Indemnizaciones Laborales
510712 | 5 | 1 | 07 | 12 | Incentivo Excepcional para la Jubilación (Trabajadores del IESS)
510799 | 5 | 1 | 07 | 99 | Otras Indemnizaciones Laborales
5199 | 5 | 1 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
519901 | 5 | 1 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir en Gastos en Personal
52 | 5 | 2 |  |  | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5201 | 5 | 2 | 01 |  | Gastos Prestacionales
520101 | 5 | 2 | 01 | 01 | Pensiones
520102 | 5 | 2 | 01 | 02 | Seguro Social Campesino
520103 | 5 | 2 | 01 | 03 | Seguro de Enfermedad y Maternidad
520104 | 5 | 2 | 01 | 04 | Seguro y Cooperativa Mortuoria
520105 | 5 | 2 | 01 | 05 | Seguro de Cesantía
520106 | 5 | 2 | 01 | 06 | Seguro de Vida y Riesgos Profesionales
520107 | 5 | 2 | 01 | 07 | Fondo de Vivienda
520108 | 5 | 2 | 01 | 08 | Fondo de Contingencias
520109 | 5 | 2 | 01 | 09 | Fondo de Reserva
520111 | 5 | 2 | 01 | 11 | Pensiones de Jubilación Patronal
520112 | 5 | 2 | 01 | 12 | Pensiones por Invalidez
520113 | 5 | 2 | 01 | 13 | Pensión Transitoria por Incapacidad
520114 | 5 | 2 | 01 | 14 | Pensiones por Vejez
520115 | 5 | 2 | 01 | 15 | Pensión Adicional de Jubilados Ferroviarios (Invalidez y Vejez)
520116 | 5 | 2 | 01 | 16 | Pensión de Montepío a Beneficiarios de Ferroviarios
520117 | 5 | 2 | 01 | 17 | Pensión Adicional de Jubilados Gráficos (Invalidez y Vejez)
520118 | 5 | 2 | 01 | 18 | Pensión de Montepío a Beneficiarios de Gráficos
520119 | 5 | 2 | 01 | 19 | Décima Tercera Pensión
520120 | 5 | 2 | 01 | 20 | Décima Cuarta Pensión
520121 | 5 | 2 | 01 | 21 | Incremento de Pensiones de conformidad con la Ley 2004-39
520122 | 5 | 2 | 01 | 22 | Pensión por Discapacidades
520123 | 5 | 2 | 01 | 23 | Pensión de Montepío
520124 | 5 | 2 | 01 | 24 | Anualidad por Matrimonio
520125 | 5 | 2 | 01 | 25 | Pensión del Estado para Jubilados del Magisterio Fiscal
520126 | 5 | 2 | 01 | 26 | Auxilio de Funerales
520127 | 5 | 2 | 01 | 27 | Incapacidad Parcial
520128 | 5 | 2 | 01 | 28 | Incapacidad Temporal
520129 | 5 | 2 | 01 | 29 | Incapacidad Permanente Total
520130 | 5 | 2 | 01 | 30 | Incapacidad Permanente Absoluta
520131 | 5 | 2 | 01 | 31 | Indemnizaciones por Incapacidad
520199 | 5 | 2 | 01 | 99 | Otros Gastos
5202 | 5 | 2 | 02 |  | Subsidios
520201 | 5 | 2 | 02 | 01 | Subsidio por Enfermedad
520202 | 5 | 2 | 02 | 02 | Subsidio por Maternidad
520203 | 5 | 2 | 02 | 03 | Subsidio por Riesgos del Trabajo
520204 | 5 | 2 | 02 | 04 | Subsidios para el Pago de Aportes al IESS
5203 | 5 | 2 | 03 |  | Atención Médica Prestadores Internos
520301 | 5 | 2 | 03 | 01 | Servicios de Salud Prestados a Afiliados y Beneficiarios
520302 | 5 | 2 | 03 | 02 | Servicios de Salud Prestados a Jubilados
520303 | 5 | 2 | 03 | 03 | Servicios de Salud Prestados a Pacientes con Enfermedades Catastróficas
520304 | 5 | 2 | 03 | 04 | Servicios de Salud Prestados a Discapacitados
520305 | 5 | 2 | 03 | 05 | Servicios de Salud Prestados a Jefas de Hogar
520306 | 5 | 2 | 03 | 06 | Servicios de Salud Prestados a los Asegurados del Seguro Social Campesino
5204 | 5 | 2 | 04 |  | Atención Médica Prestadores Externos
520401 | 5 | 2 | 04 | 01 | Servicios de Salud Prestados a Afiliados y Beneficiarios
520402 | 5 | 2 | 04 | 02 | Servicios de Salud Prestados a Jubilados
520403 | 5 | 2 | 04 | 03 | Servicios de Salud Prestados a Afiliados con Enfermedades Catastróficas
520404 | 5 | 2 | 04 | 04 | Servicios de Salud Prestados a Discapacitados
520405 | 5 | 2 | 04 | 05 | Servicios de Salud Prestados a Jefas de Hogar
520406 | 5 | 2 | 04 | 06 | Servicios de Salud a Afiliados y Beneficiarios por parte de las Entidades que conforman la Red de Salud Pública
520407 | 5 | 2 | 04 | 07 | Servicios Prestados en el Exterior
5205 | 5 | 2 | 05 |  | Gastos Prestacionales por Otros Conceptos
520501 | 5 | 2 | 05 | 01 | Compensación Gastos Médicos
520502 | 5 | 2 | 05 | 02 | Servicios Médicos Asistenciales
520503 | 5 | 2 | 05 | 03 | Asignación para Prevención de Riesgos del Trbajo
520504 | 5 | 2 | 05 | 04 | Asignación para Mejoramiento de la Calidad de Vida del Adulto Mayor
520505 | 5 | 2 | 05 | 05 | Convenios Interinstitucionales
520506 | 5 | 2 | 05 | 06 | Convenios Internacionales
520507 | 5 | 2 | 05 | 07 | Asignación para Devolución de Aportes por no Causar Montepío
520508 | 5 | 2 | 05 | 08 | Asignación para Gastos de Funcionamiento de las Unidades Médicas
520599 | 5 | 2 | 05 | 99 | Otros Gastos en Afiliados y Jubilados
5299 | 5 | 2 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
529901 | 5 | 2 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Prestaciones de la Seguridad Social
53 | 5 | 3 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5301 | 5 | 3 | 01 |  | Servicios Básicos
530101 | 5 | 3 | 01 | 01 | Agua Potable
530102 | 5 | 3 | 01 | 02 | Agua de Riego
530104 | 5 | 3 | 01 | 04 | Energía Eléctrica
530105 | 5 | 3 | 01 | 05 | Telecomunicaciones
530106 | 5 | 3 | 01 | 06 | Servicio de Correo
5302 | 5 | 3 | 02 |  | Servicios Generales
530201 | 5 | 3 | 02 | 01 | Transporte de Personal
530202 | 5 | 3 | 02 | 02 | Fletes y Maniobras
530203 | 5 | 3 | 02 | 03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores
530204 | 5 | 3 | 02 | 04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.
530205 | 5 | 3 | 02 | 05 | Espectáculos Culturales y Sociales
530206 | 5 | 3 | 02 | 06 | Eventos Públicos y Oficiales
530207 | 5 | 3 | 02 | 07 | Difusión, Información y Publicidad
530208 | 5 | 3 | 02 | 08 | Servicio de Seguridad y Vigilancia
530209 | 5 | 3 | 02 | 09 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones
530210 | 5 | 3 | 02 | 10 | Servicio de Guardería
530212 | 5 | 3 | 02 | 12 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
530215 | 5 | 3 | 02 | 15 | Gastos Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia
530216 | 5 | 3 | 02 | 16 | Servicios de Voluntariado
530217 | 5 | 3 | 02 | 17 | Servicios de Difusión e Información
530218 | 5 | 3 | 02 | 18 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
530219 | 5 | 3 | 02 | 19 | Servicios de Publicidad y Propaganda Usando otros Medios
530220 | 5 | 3 | 02 | 20 | Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
530221 | 5 | 3 | 02 | 21 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia
530222 | 5 | 3 | 02 | 22 | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión
530223 | 5 | 3 | 02 | 23 | Servicios de Cartografía
530224 | 5 | 3 | 02 | 24 | Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información
530225 | 5 | 3 | 02 | 25 | Servicio de Incineración de Documentos Públicos; Sustancias Estupefacientes y
530226 | 5 | 3 | 02 | 26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
530227 | 5 | 3 | 02 | 27 | Servicios de Repatriación de Cadáveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior
530228 | 5 | 3 | 02 | 28 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales
530229 | 5 | 3 | 02 | 29 | Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos
530230 | 5 | 3 | 02 | 30 | Digitalización de Información y Datos Públicos
530231 | 5 | 3 | 02 | 31 | Servicios de Protección y Asistencia Técnica a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en Procesos Penales
530232 | 5 | 3 | 02 | 32 | Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial
530233 | 5 | 3 | 02 | 33 | Servicios en Actividades Mineras e Hidrocarburíferas
530234 | 5 | 3 | 02 | 34 | Comisiones por la Venta de Productos, Servicios Postales y Financieros
530235 | 5 | 3 | 02 | 35 | Servicio de Alimentación
530236 | 5 | 3 | 02 | 36 | Servicios en Plantaciones Forestales
530237 | 5 | 3 | 02 | 37 | Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua
530238 | 5 | 3 | 02 | 38 | Servicio de Administración de Patio de Contenedores
530239 | 5 | 3 | 02 | 39 | Membrecías
530240 | 5 | 3 | 02 | 40 | Servicios Exequiales
530241 | 5 | 3 | 02 | 41 | Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros
530242 | 5 | 3 | 02 | 42 | Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia y Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos; y, Otros
530243 | 5 | 3 | 02 | 43 | Garantía Extendida de Bienes
530244 | 5 | 3 | 02 | 44 | Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección
530245 | 5 | 3 | 02 | 45 | Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres
530246 | 5 | 3 | 02 | 46 | Servicios de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad
530247 | 5 | 3 | 02 | 47 | Gastos de Educación para el Servicio Exterior
530248 | 5 | 3 | 02 | 48 | Eventos Oficiales
530249 | 5 | 3 | 02 | 49 | Eventos Públicos Promocionales
530299 | 5 | 3 | 02 | 99 | Otros Servicios Generales
5303 | 5 | 3 | 03 |  | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
530301 | 5 | 3 | 03 | 01 | Pasajes al Interior
530302 | 5 | 3 | 03 | 02 | Pasajes al Exterior
530303 | 5 | 3 | 03 | 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior
530304 | 5 | 3 | 03 | 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior
530305 | 5 | 3 | 03 | 05 | Mudanzas e Instalaciones
530306 | 5 | 3 | 03 | 06 | Viáticos por Gastos de Residencia
530307 | 5 | 3 | 03 | 07 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País
530308 | 5 | 3 | 03 | 08 | Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del país
530309 | 5 | 3 | 03 | 09 | Gastos de Representación en el Exterior
5304 | 5 | 3 | 04 |  | Instalación, Mantenimiento y Reparación
530401 | 5 | 3 | 04 | 01 | Terrenos (Mantenimiento)
530402 | 5 | 3 | 04 | 02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intslación, Mantenimiento y Reparación)
530403 | 5 | 3 | 04 | 03 | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
530404 | 5 | 3 | 04 | 04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
530405 | 5 | 3 | 04 | 05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación)
530406 | 5 | 3 | 04 | 06 | Herramientas (Mantenimiento y Reparación)
530408 | 5 | 3 | 04 | 08 | Bienes Artísticos, Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial
530409 | 5 | 3 | 04 | 09 | Libros y Colecciones
530410 | 5 | 3 | 04 | 10 | Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública
530415 | 5 | 3 | 04 | 15 | Bienes Biológicos
530417 | 5 | 3 | 04 | 17 | Infraestructura
530418 | 5 | 3 | 04 | 18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas
530419 | 5 | 3 | 04 | 19 | Bienes Deportivos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
530420 | 5 | 3 | 04 | 20 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas
530421 | 5 | 3 | 04 | 21 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias Arrendados a Personas Naturales, Jurídicas o Entidades Privadas
530422 | 5 | 3 | 04 | 22 | Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)
530423 | 5 | 3 | 04 | 23 | Vehículos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)
530424 | 5 | 3 | 04 | 24 | Vehículos Aéreos (Mantenimiento y Reparaciones)
530425 | 5 | 3 | 04 | 25 | Instalación, Readecuación, Montaje de Exposiciones, Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Culturales
530499 | 5 | 3 | 04 | 99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
5305 | 5 | 3 | 05 |  | Arrendamiento de Bienes
530501 | 5 | 3 | 05 | 01 | Terrenos (Arrendamiento)
530502 | 5 | 3 | 05 | 02 | Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
530503 | 5 | 3 | 05 | 03 | Mobiliario (Arrendamiento)
530504 | 5 | 3 | 05 | 04 | Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)
530505 | 5 | 3 | 05 | 05 | Vehículos (Arrendamiento)
530506 | 5 | 3 | 05 | 06 | Herramientas (Arrendamiento)
530515 | 5 | 3 | 05 | 15 | Bienes Biológicos (Alquiler)
530516 | 5 | 3 | 05 | 16 | Indumentaria, Prendas de protección, Accesorios y Otros
530517 | 5 | 3 | 05 | 17 | Vehículos Terrestres (Arrendamiento)
530518 | 5 | 3 | 05 | 18 | Vehículos Marinos (Arrendamiento)
530519 | 5 | 3 | 05 | 19 | Vehículos Aéreos (Arrendamiento)
530599 | 5 | 3 | 05 | 99 | Otros Arrendamientos
5306 | 5 | 3 | 06 |  | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.
530601 | 5 | 3 | 06 | 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
530602 | 5 | 3 | 06 | 02 | Servicio de Auditoría
530603 | 5 | 3 | 06 | 03 | Servicio de Capacitación
530604 | 5 | 3 | 06 | 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas
530605 | 5 | 3 | 06 | 05 | Estudio y Diseño de Proyectos
530606 | 5 | 3 | 06 | 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
530607 | 5 | 3 | 06 | 07 | Servicios Técnicos Especializados
530608 | 5 | 3 | 06 | 08 | Registro, Inscripción y Otros Gastos Previos a la Aceptación para Capacitación en el Exterior
530609 | 5 | 3 | 06 | 09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
530610 | 5 | 3 | 06 | 10 | Servicios de Cartografía
530611 | 5 | 3 | 06 | 11 | Congresos, Seminarios y Convenciones
530612 | 5 | 3 | 06 | 12 | Capacitación a Servidores Públicos
530613 | 5 | 3 | 06 | 13 | Capacitación para la Ciudadanía en General
5307 | 5 | 3 | 07 |  | Gastos en Informática
530701 | 5 | 3 | 07 | 01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
530702 | 5 | 3 | 07 | 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
530703 | 5 | 3 | 07 | 03 | Arrendamiento de Equipos Informáticos
530704 | 5 | 3 | 07 | 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
5308 | 5 | 3 | 08 |  | Bienes de Uso y Consumo Corriente
530801 | 5 | 3 | 08 | 01 | Alimentos y Bebidas
530802 | 5 | 3 | 08 | 02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas
530803 | 5 | 3 | 08 | 03 | Combustibles y Lubricantes
530804 | 5 | 3 | 08 | 04 | Materiales de Oficina
530805 | 5 | 3 | 08 | 05 | Materiales de Aseo
530806 | 5 | 3 | 08 | 06 | Herramientas y Equipos Menores
530807 | 5 | 3 | 08 | 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
530808 | 5 | 3 | 08 | 08 | Instrumental Médico Quirúrgico
530809 | 5 | 3 | 08 | 09 | Medicamentos
530810 | 5 | 3 | 08 | 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología
530811 | 5 | 3 | 08 | 11 | Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios
530812 | 5 | 3 | 08 | 12 | Materiales Didácticos
530813 | 5 | 3 | 08 | 13 | Repuestos y Accesorios
530814 | 5 | 3 | 08 | 14 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
530815 | 5 | 3 | 08 | 15 | Acuñación de Monedas
530816 | 5 | 3 | 08 | 16 | Derivados de Hidrocarburos para la Comercialización Interna
530817 | 5 | 3 | 08 | 17 | Productos Agrícolas
530818 | 5 | 3 | 08 | 18 | Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad
530819 | 5 | 3 | 08 | 19 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos
530820 | 5 | 3 | 08 | 20 | Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables
530821 | 5 | 3 | 08 | 21 | Gastos para Situaciones de Emergencia
530822 | 5 | 3 | 08 | 22 | Condecoraciones
530823 | 5 | 3 | 08 | 23 | Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria
530824 | 5 | 3 | 08 | 24 | Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión, Eventos Culturales, Artísticos; y, Entretenimiento en General
530825 | 5 | 3 | 08 | 25 | Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades
530826 | 5 | 3 | 08 | 26 | Dispositivos Médicos de Uso General
530827 | 5 | 3 | 08 | 27 | Uniformes Deportivos
530828 | 5 | 3 | 08 | 28 | Materiales de Peluquería
530829 | 5 | 3 | 08 | 29 | Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación
530830 | 5 | 3 | 08 | 30 | Dispositivos Médicos para Odontología e Imagen
530831 | 5 | 3 | 08 | 31 | Gastos en Procesos de Deportación de Inmigrantes; Control Migratorio y de Residencia en la provincia de Galápagos
530832 | 5 | 3 | 08 | 32 | Dispositivos Médicos para Odontología
530833 | 5 | 3 | 08 | 33 | Dispositivos Médicos para Imagen
530834 | 5 | 3 | 08 | 34 | Prótesis, Endoprótesis e Implantes Corporales
530835 | 5 | 3 | 08 | 35 | Compra de Medicamentos y Dispositivos de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios de Salud
530836 | 5 | 3 | 08 | 36 | Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales
530837 | 5 | 3 | 08 | 37 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
530838 | 5 | 3 | 08 | 38 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos
530839 | 5 | 3 | 08 | 39 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Aéreos
530840 | 5 | 3 | 08 | 40 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y otros; incluye consumo de gas
530841 | 5 | 3 | 08 | 41 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres
530842 | 5 | 3 | 08 | 42 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos
530843 | 5 | 3 | 08 | 43 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Aéreos
530844 | 5 | 3 | 08 | 44 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros
530845 | 5 | 3 | 08 | 45 | Productos Homeopáticos
530846 | 5 | 3 | 08 | 46 | Insumos para Medicina Alternativa
530899 | 5 | 3 | 08 | 99 | Otros de Uso y Consumo Corriente
5309 | 5 | 3 | 09 |  | Crédito por Impuesto al Valor Agregado
530901 | 5 | 3 | 09 | 01 | Crédito Fiscal por Compras
5310 | 5 | 3 | 10 |  | Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública
531001 | 5 | 3 | 10 | 01 | Logística
531002 | 5 | 3 | 10 | 02 | Suministros para la Defensa y Seguridad Pública
5314 | 5 | 3 | 14 |  | Bienes Muebles no Depreciables
531403 | 5 | 3 | 14 | 03 | Mobiliario (No Depreciables)
531404 | 5 | 3 | 14 | 04 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables)
531406 | 5 | 3 | 14 | 06 | Herramientas (No Depreciables)
531407 | 5 | 3 | 14 | 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
531408 | 5 | 3 | 14 | 08 | Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios
531409 | 5 | 3 | 14 | 09 | Libros y Colecciones
531411 | 5 | 3 | 14 | 11 | Partes y Repuestos
5315 | 5 | 3 | 15 |  | Bienes Biológicos no Depreciables
531512 | 5 | 3 | 15 | 12 | Semovientes
531514 | 5 | 3 | 15 | 14 | Acuáticos
531515 | 5 | 3 | 15 | 15 | Plantas
5316 | 5 | 3 | 16 |  | Fondos de Reposición
531601 | 5 | 3 | 16 | 01 | Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales
531602 | 5 | 3 | 16 | 02 | Fondos Rotativos Institucionales
5399 | 5 | 3 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
539901 | 5 | 3 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo
56 | 5 | 6 |  |  | GASTOS FINANCIEROS
5601 | 5 | 6 | 01 |  | Títulos - Valores en Circulación
560101 | 5 | 6 | 01 | 01 | Intereses en Certificados del Tesoro
560102 | 5 | 6 | 01 | 02 | Intereses por Bonos del Estado colocados en el Mercado Nacional
560103 | 5 | 6 | 01 | 03 | Intereses por Bonos del Estado colocados en el Mercado Internacional
560106 | 5 | 6 | 01 | 06 | Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores
560199 | 5 | 6 | 01 | 99 | Intereses Otros Títulos - Valores
5602 | 5 | 6 | 02 |  | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna
560201 | 5 | 6 | 02 | 01 | Sector Público Financiero
560202 | 5 | 6 | 02 | 02 | Sector Público No Financiero
560203 | 5 | 6 | 02 | 03 | Sector Privado Financiero
560204 | 5 | 6 | 02 | 04 | Sector Privado No Financiero
560205 | 5 | 6 | 02 | 05 | Seguridad Social
560206 | 5 | 6 | 02 | 06 | Comisiones y Otros Cargos
5603 | 5 | 6 | 03 |  | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa
560301 | 5 | 6 | 03 | 01 | A Organismos Multilaterales
560302 | 5 | 6 | 03 | 02 | A Gobiernos y Organismos Gubernamentales
560303 | 5 | 6 | 03 | 03 | Al Sector Privado Financiero
560304 | 5 | 6 | 03 | 04 | Al Sector Privado No Financiero
560306 | 5 | 6 | 03 | 06 | Comisiones y Otros Cargos
5604 | 5 | 6 | 04 |  | Costos Financieros por la Venta Anticipada de Petróleo y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero
560401 | 5 | 6 | 04 | 01 | Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo
560402 | 5 | 6 | 04 | 02 | Costos Financieros por Convenios de Cooperación Interinstitucional
5699 | 5 | 6 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
569901 | 5 | 6 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Gastos Financieros
57 | 5 | 7 |  |  | OTROS GASTOS CORRIENTES
5701 | 5 | 7 | 01 |  | Impuestos, Tasas y Contribuciones
570101 | 5 | 7 | 01 | 01 | Impuesto al Valor Agregado
570102 | 5 | 7 | 01 | 02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.
570103 | 5 | 7 | 01 | 03 | Tasas Portuarias y Aeroportuarias
570104 | 5 | 7 | 01 | 04 | Contribuciones Especiales y de Mejora
570199 | 5 | 7 | 01 | 99 | Otros Impuestos,Tasas y Contribuciones
5702 | 5 | 7 | 02 |  | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
570201 | 5 | 7 | 02 | 01 | Seguros
570202 | 5 | 7 | 02 | 02 | Seguros de Desgravamen y de Saldos
570203 | 5 | 7 | 02 | 03 | Comisiones Bancarias
570204 | 5 | 7 | 02 | 04 | Reajustes de Inversiones
570205 | 5 | 7 | 02 | 05 | Diferencial Cambiario
570206 | 5 | 7 | 02 | 06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales
570207 | 5 | 7 | 02 | 07 | Comisiones y Participaciones por Denuncias
570211 | 5 | 7 | 02 | 11 | Prima de Riesgo de Instituciones Financieras
570213 | 5 | 7 | 02 | 13 | Devolución de Garantías
570214 | 5 | 7 | 02 | 14 | Devolución de Fianzas
570215 | 5 | 7 | 02 | 15 | Indemnizaciones por Sentencias Judiciales
570216 | 5 | 7 | 02 | 16 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal
570217 | 5 | 7 | 02 | 17 | Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS
570218 | 5 | 7 | 02 | 18 | Intereses por Mora Patronal al IESS
570219 | 5 | 7 | 02 | 19 | Devolución de Multas
570299 | 5 | 7 | 02 | 99 | Otros Gastos Financieros
5703 | 5 | 7 | 03 |  | Dietas
570301 | 5 | 7 | 03 | 01 | Dietas
5799 | 5 | 7 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
579901 | 5 | 7 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Otros Gastos Corrientes
58 | 5 | 8 |  |  | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
5801 | 5 | 8 | 01 |  | Transferencias Corrientes al Sector Público
580101 | 5 | 8 | 01 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
580102 | 5 | 8 | 01 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
580103 | 5 | 8 | 01 | 03 | A Empresas Públicas
580104 | 5 | 8 | 01 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
580105 | 5 | 8 | 01 | 05 | A la Seguridad Social
580106 | 5 | 8 | 01 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
580108 | 5 | 8 | 01 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
580109 | 5 | 8 | 01 | 09 | A Fondos de Uso Reservado
580110 | 5 | 8 | 01 | 10 | Al Fondo de Contingencias
580111 | 5 | 8 | 01 | 11 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
580112 | 5 | 8 | 01 | 12 | A la Cuenta de Financiamiento de Derivados Defictarios
5802 | 5 | 8 | 02 |  | Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno
580203 | 5 | 8 | 02 | 03 | Al Sector Privado Financiero
580204 | 5 | 8 | 02 | 04 | Al Sector Privado no Financiero
580205 | 5 | 8 | 02 | 05 | Indemnizaciones por Afectaciones a los Derechos Humanos
580206 | 5 | 8 | 02 | 06 | Aporte a favor de los Alumnos Maestros de los Institutos Pedagógicos Hispanos y Bilingües
580207 | 5 | 8 | 02 | 07 | Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Prácticas Laborales
580208 | 5 | 8 | 02 | 08 | Becas y Ayudas Económicas
580209 | 5 | 8 | 02 | 09 | A Jubilados Patronales
580210 | 5 | 8 | 02 | 10 | Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales
5803 | 5 | 8 | 03 |  | Donaciones Corrientes al Exterior
580301 | 5 | 8 | 03 | 01 | A Organismos Multilaterales
580302 | 5 | 8 | 03 | 02 | A Gobiernos y Organismos Gubernamentales
580303 | 5 | 8 | 03 | 03 | Al Sector Privado Financiero
580304 | 5 | 8 | 03 | 04 | Al Sector Privado no Financiero
5804 | 5 | 8 | 04 |  | Aportes y Participaciones al Sector Público
580401 | 5 | 8 | 04 | 01 | Por Exportación de Hidrocarburos y Derivados
580402 | 5 | 8 | 04 | 02 | Por Impuestos y Exportaciones de Crudo para Universidades y Escuelas Politécnicas.
580403 | 5 | 8 | 04 | 03 | Para Empresas Públicas
580404 | 5 | 8 | 04 | 04 | Por Planillas de Telecomunicaciones
580405 | 5 | 8 | 04 | 05 | Para Financiamiento de la Administración de la Seguridad Social
580406 | 5 | 8 | 04 | 06 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS
580407 | 5 | 8 | 04 | 07 | Por Aplicación de Fondos Ajenos
580408 | 5 | 8 | 04 | 08 | Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales
580411 | 5 | 8 | 04 | 11 | Rendimientos de los Sistemas Contables del Banco Central del Ecuador
580414 | 5 | 8 | 04 | 14 | Aportes Sobre Depósitos de Instituciones Financieras
580415 | 5 | 8 | 04 | 15 | Entrega de Depósitos Inmovilizados
580499 | 5 | 8 | 04 | 99 | Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Público)
5805 | 5 | 8 | 05 |  | Subsidios
580501 | 5 | 8 | 05 | 01 | De Precios y Tarifas a Entes Públicos
580502 | 5 | 8 | 05 | 02 | De Precios y Tarifas a Entes Privados
580503 | 5 | 8 | 05 | 03 | De Tarifas a Entes Públicos
580504 | 5 | 8 | 05 | 04 | De Tarifas a Entes Privados
580505 | 5 | 8 | 05 | 05 | Subsidio a la Vivienda
580506 | 5 | 8 | 05 | 06 | Bono de Desarrollo Humano
580507 | 5 | 8 | 05 | 07 | Por Adquisición de Insumos Agroquímicos
580508 | 5 | 8 | 05 | 08 | Subsidio Consumo Interno de Derivados de Petróleo
580509 | 5 | 8 | 05 | 09 | Bono Desnutrición Cero
580510 | 5 | 8 | 05 | 10 | Pensión de Adultos Mayores
580511 | 5 | 8 | 05 | 11 | Pensión para Personas con Discapacidad
580512 | 5 | 8 | 05 | 12 | Bono por Discapacidad
580513 | 5 | 8 | 05 | 13 | Bono por Emergencia
580514 | 5 | 8 | 05 | 14 | Bono Joaquín Gallegos Lara
580515 | 5 | 8 | 05 | 15 | Bono de Adherencia a la Tuberculosis
580599 | 5 | 8 | 05 | 99 | Otros Subsidios
5806 | 5 | 8 | 06 |  | Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales
580601 | 5 | 8 | 06 | 01 | Compensaciones a Municipios por Leyes y Decretos
580602 | 5 | 8 | 06 | 02 | Compensaciones a Consejos Provinciales por Leyes y Decretos
580604 | 5 | 8 | 06 | 04 | A Municipios que no son Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC
580605 | 5 | 8 | 06 | 05 | A Consejos Provinciales por Aporte del FODESEC
580606 | 5 | 8 | 06 | 06 | Al INGALA por Aporte del FODESEC
580607 | 5 | 8 | 06 | 07 | Al CONCOPE por Aporte del FODESEC
580608 | 5 | 8 | 06 | 08 | A Juntas Parroquiales Rurales
580610 | 5 | 8 | 06 | 10 | Al CONCOPE por Aporte del FONDEPRO
580616 | 5 | 8 | 06 | 16 | A Municipios por Aporte del Fondo de Descentralización
580617 | 5 | 8 | 06 | 17 | A Consejos Provinciales del Fondo de Descentralización
580628 | 5 | 8 | 06 | 28 | A Municipios Capitales de Provincia por Aporte del FODESEC
580630 | 5 | 8 | 06 | 30 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Cantonales por Emergencias
580631 | 5 | 8 | 06 | 31 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Régimen Especial de Galápagos por Emergencias
580632 | 5 | 8 | 06 | 32 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por Emergencias
580633 | 5 | 8 | 06 | 33 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales por Emergencias
580634 | 5 | 8 | 06 | 34 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales
580635 | 5 | 8 | 06 | 35 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y al Régimen Especial de Galápagos por la participación en el 21% de Ingresos Permanentes
580636 | 5 | 8 | 06 | 36 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Municipales por la participación en el 21% de Ingresos Permanentes
580637 | 5 | 8 | 06 | 37 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por la Participación en el 21% de Ingresos Permanentes
580639 | 5 | 8 | 06 | 39 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Régimen Especial de Galápagos por la participación en el 10% de Ingresos no Permanentes
580640 | 5 | 8 | 06 | 40 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Municipales por la participación en el 10% de Ingresos no Permanentes
580641 | 5 | 8 | 06 | 41 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por la participación en el 10% de Ingresos no Permanentes
580642 | 5 | 8 | 06 | 42 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales por el Ejercicio de la Competencia de Riego y Drenaje
580643 | 5 | 8 | 06 | 43 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales por el Ejercicio de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
580653 | 5 | 8 | 06 | 53 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia del Guayas
580654 | 5 | 8 | 06 | 54 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales para el Ejercicio de la Competencia para Preservar el Patrimonio Arquitectónico y Cultural
5807 | 5 | 8 | 07 |  | Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto General del Estado
580701 | 5 | 8 | 07 | 01 | Por Exportaciones de Derivados de Petróleo
580702 | 5 | 8 | 07 | 02 | Por Venta Interna de Derivados del Petróleo
580703 | 5 | 8 | 07 | 03 | Por Tarifa del Oleoducto de Empresas Privadas
580704 | 5 | 8 | 07 | 04 | Del Fondo de Inversión Petrolera 10% Exportación Directa de Crudo y Derivados y Tarifa Transporte SOTE
580705 | 5 | 8 | 07 | 05 | Del Fondo de Inversión Petrolera de la Venta Interna de Derivados
580708 | 5 | 8 | 07 | 08 | Por Compensación Obligaciones Tributarias Bloque 15
580709 | 5 | 8 | 07 | 09 | Del Fondo de Estabilización Petrolera
580710 | 5 | 8 | 07 | 10 | Por la Participación en las Exportaciones de Crudo ex - Consorcio
580799 | 5 | 8 | 07 | 99 | Por Otras Participaciones no Especificadas
5808 | 5 | 8 | 08 |  | Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros
580801 | 5 | 8 | 08 | 01 | Al Presupuesto General del Estado
580802 | 5 | 8 | 08 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
580803 | 5 | 8 | 08 | 03 | A Empresas Públicas
580804 | 5 | 8 | 08 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
580805 | 5 | 8 | 08 | 05 | A la Seguridad Social
580806 | 5 | 8 | 08 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
580808 | 5 | 8 | 08 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
580811 | 5 | 8 | 08 | 11 | Al Sector Privado
5809 | 5 | 8 | 09 |  | Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados
580901 | 5 | 8 | 09 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
580902 | 5 | 8 | 09 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
580903 | 5 | 8 | 09 | 03 | A Empresas Públicas
580904 | 5 | 8 | 09 | 04 | A Entidades del Gobierno Seccional
580905 | 5 | 8 | 09 | 05 | A la Seguridad Social
580906 | 5 | 8 | 09 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
580907 | 5 | 8 | 09 | 07 | A Cuentas o Fondos Especiales
580910 | 5 | 8 | 09 | 10 | Al Sector Privado
580911 | 5 | 8 | 09 | 11 | Al Sector Financiero Público
5810 | 5 | 8 | 10 |  | Transferencias Corrientes a la Seguridad Social
581001 | 5 | 8 | 10 | 01 | Contribuciones 40% Pensiones Pagadas por el Seguro General
581002 | 5 | 8 | 10 | 02 | Contribución 40% Pensiones Riesgos del Trabajo
581003 | 5 | 8 | 10 | 03 | Financiamiento Seguro Social Campesino, 30% del 1% de Sueldos y Salarios
581004 | 5 | 8 | 10 | 04 | Contribuciones 40% Pensiones Seguro Social Campesino
581005 | 5 | 8 | 10 | 05 | Aporte Anual Seguro Social Campesino
581006 | 5 | 8 | 10 | 06 | Reservas Matemáticas
581011 | 5 | 8 | 10 | 11 | Contribución de Hasta el 60% Pensiones ISSFA
581012 | 5 | 8 | 10 | 12 | Por Pensiones a Cargo del Estado Pagadas por el ISSFA
581016 | 5 | 8 | 10 | 16 | Contribución 60% Pensiones ISSPOL
581017 | 5 | 8 | 10 | 17 | Por Pensiones a Cargo del Estado pagadas por el ISSPOL
581018 | 5 | 8 | 10 | 18 | Reconocimiento de Pago de Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales
581019 | 5 | 8 | 10 | 19 | Pensiones Ley 2004-39
581020 | 5 | 8 | 10 | 20 | Pensiones del Seguro Adicional del Magisterio Fiscal
581021 | 5 | 8 | 10 | 21 | A la Seguridad Social por Subsidio del Porcentaje de la Aportación Individual de las Personas que Realizan Trabajo no Remunerado del Hogar
581022 | 5 | 8 | 10 | 22 | A la Seguridad Social por Aporte del Estado por el Trabajo Juvenil
5811 | 5 | 8 | 11 |  | Transferencias por Convenios Internacionales
581101 | 5 | 8 | 11 | 01 | Convenios Internacionales para la Seguridad Social
5899 | 5 | 8 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
589901 | 5 | 8 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes
59 | 5 | 9 |  |  | PREVISIONES PARA REASIGNACION
5901 | 5 | 9 | 01 |  | Asignaciones a Distribuir
590101 | 5 | 9 | 01 | 01 | Asignaciones a Distribuir
6 | 6 |  |  |  | GASTOS DE PRODUCCIÓN
61 | 6 | 1 |  |  | GASTOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN
6101 | 6 | 1 | 01 |  | Remuneraciones Básicas
610101 | 6 | 1 | 01 | 01 | Sueldos
610102 | 6 | 1 | 01 | 02 | Salarios
610103 | 6 | 1 | 01 | 03 | Jornales
610105 | 6 | 1 | 01 | 05 | Remuneraciones Unificadas
610106 | 6 | 1 | 01 | 06 | Salarios Unificados
610108 | 6 | 1 | 01 | 08 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios
610109 | 6 | 1 | 01 | 09 | Remuneración Mensual Unificada para Pasantes
6102 | 6 | 1 | 02 |  | Remuneraciones Complementarias
610201 | 6 | 1 | 02 | 01 | Bonificación por Años de Servicio
610203 | 6 | 1 | 02 | 03 | Decimotercer Sueldo
610204 | 6 | 1 | 02 | 04 | Decimocuarto Sueldo
610205 | 6 | 1 | 02 | 05 | Decimoquinto Sueldo
610206 | 6 | 1 | 02 | 06 | Decimosexto Sueldo
610207 | 6 | 1 | 02 | 07 | Bonificación Complementaria
610208 | 6 | 1 | 02 | 08 | Bonificación por Títulos Académicos, Especializaciones y Capacitación Adicional
610209 | 6 | 1 | 02 | 09 | Gastos de Representación
610211 | 6 | 1 | 02 | 11 | Estímulo Pecuniario
610212 | 6 | 1 | 02 | 12 | Bonificación de Aniversario
610213 | 6 | 1 | 02 | 13 | Aguinaldo Navideño
610217 | 6 | 1 | 02 | 17 | Bonificación por Millaje
610218 | 6 | 1 | 02 | 18 | Bonificación Mensual Galápagos
610220 | 6 | 1 | 02 | 20 | Bonificación Fronteriza
610223 | 6 | 1 | 02 | 23 | Bonificación por el Día del Médico
610224 | 6 | 1 | 02 | 24 | Bonificación por el Día Mundial de la Salud
610225 | 6 | 1 | 02 | 25 | Bonificación para los Profesionales de la Salud
610227 | 6 | 1 | 02 | 27 | Adicional Región Amazónica
610228 | 6 | 1 | 02 | 28 | Remuneración Suplementaria Galápagos
610229 | 6 | 1 | 02 | 29 | Actividad Extracurricular Galápagos
610230 | 6 | 1 | 02 | 30 | Bonificación por el Día del Maestro
610231 | 6 | 1 | 02 | 31 | Bonificación por el Día del Servidor Público
610232 | 6 | 1 | 02 | 32 | Bonificación para Educadores Comunitarios y Alfabetizadores
610233 | 6 | 1 | 02 | 33 | Bonificación para Profesionales Amparados o no por Leyes de Escalafón
610235 | 6 | 1 | 02 | 35 | Remuneración Variable por Eficiencia
6103 | 6 | 1 | 03 |  | Remuneraciones Compensatorias
610301 | 6 | 1 | 03 | 01 | Gastos de Residencia
610302 | 6 | 1 | 03 | 02 | Bonificación Geográfica
610303 | 6 | 1 | 03 | 03 | Compensación por Costo de Vida
610304 | 6 | 1 | 03 | 04 | Compensación por Transporte
610305 | 6 | 1 | 03 | 05 | Compensación en el Exterior
610306 | 6 | 1 | 03 | 06 | Alimentación
610307 | 6 | 1 | 03 | 07 | Comisariato
610309 | 6 | 1 | 03 | 09 | Compensación por Trabajo de Alto Riesgo
610311 | 6 | 1 | 03 | 11 | Compensación por Residencia
610313 | 6 | 1 | 03 | 13 | Compensación por Cesación de Funciones
6104 | 6 | 1 | 04 |  | Subsidios
610401 | 6 | 1 | 04 | 01 | Por Cargas Familiares
610402 | 6 | 1 | 04 | 02 | De Educación
610403 | 6 | 1 | 04 | 03 | Por Maternidad
610605 | 6 | 1 | 06 | 05 | Jubilación Complementaria
610606 | 6 | 1 | 06 | 06 | Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código del Trabajo
6107 | 6 | 1 | 07 |  | Indemnizaciones
610702 | 6 | 1 | 07 | 02 | Supresión de Puesto
610703 | 6 | 1 | 07 | 03 | Despido Intempestivo
610704 | 6 | 1 | 07 | 04 | Compensación por Desahucio
610705 | 6 | 1 | 07 | 05 | Restitución de Puesto
610706 | 6 | 1 | 07 | 06 | Beneficio por Jubilación
610707 | 6 | 1 | 07 | 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
610708 | 6 | 1 | 07 | 08 | Por Accidente de Trabajo o Enfermedad
610709 | 6 | 1 | 07 | 09 | Por Renuncia Voluntaria
610710 | 6 | 1 | 07 | 10 | Por Compra de Renuncia
610711 | 6 | 1 | 07 | 11 | Indemnizaciones Laborales
610799 | 6 | 1 | 07 | 99 | Otras Indemnizaciones Laborales
6199 | 6 | 1 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
619901 | 6 | 1 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Producción
63 | 6 | 3 |  |  | BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN
6301 | 6 | 3 | 01 |  | Servicios Básicos
630101 | 6 | 3 | 01 | 01 | Agua Potable
630102 | 6 | 3 | 01 | 02 | Agua de Riego
630104 | 6 | 3 | 01 | 04 | Energía Eléctrica
630105 | 6 | 3 | 01 | 05 | Telecomunicaciones
630106 | 6 | 3 | 01 | 06 | Servicio de Correo
6302 | 6 | 3 | 02 |  | Servicios Generales
630201 | 6 | 3 | 02 | 01 | Transporte de Personal
630202 | 6 | 3 | 02 | 02 | Fletes y Maniobras
630203 | 6 | 3 | 02 | 03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores
630204 | 6 | 3 | 02 | 04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales
630207 | 6 | 3 | 02 | 07 | Difusión e Información
630208 | 6 | 3 | 02 | 08 | Servicio de Vigilancia
630209 | 6 | 3 | 02 | 09 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones.
630210 | 6 | 3 | 02 | 10 | Servicio de Guardería
630212 | 6 | 3 | 02 | 12 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
630217 | 6 | 3 | 02 | 17 | Servicios de Difusión e Información
630218 | 6 | 3 | 02 | 18 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
630219 | 6 | 3 | 02 | 19 | Servicios de Publicidad y Propaganda Usando otros Medios
630220 | 6 | 3 | 02 | 20 | Servicios para Actividades Agropecuarias, Silvícolas y Pesca
630221 | 6 | 3 | 02 | 21 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia
630222 | 6 | 3 | 02 | 22 | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión
630223 | 6 | 3 | 02 | 23 | Servicios de Cartografía
630224 | 6 | 3 | 02 | 24 | Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información
630225 | 6 | 3 | 02 | 25 | Servicio de Incineración de Documentos Públicos; Bienes Defectuosos y/o Caducados; Desechos de Laboratorio; y, Otros
630226 | 6 | 3 | 02 | 26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
630227 | 6 | 3 | 02 | 27 | Servicios de Repatriación de Cadáveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior
630228 | 6 | 3 | 02 | 28 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales Gastos destinados al pago del servicio por la provisión de dispositivos electrónicos para registrar firmas digitales.
630229 | 6 | 3 | 02 | 29 | Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos
630230 | 6 | 3 | 02 | 30 | Digitalización de Información y Datos Públicos
630231 | 6 | 3 | 02 | 31 | Servicios de Protección y Asistencia Técnica a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en Procesos Penales
630232 | 6 | 3 | 02 | 32 | Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial
630233 | 6 | 3 | 02 | 33 | Servicios para las Actividades Mineras e Hidrocarburíferas
630234 | 6 | 3 | 02 | 34 | Comisiones por la Venta de Productos, Servicios Postales y Financieros
630235 | 6 | 3 | 02 | 35 | Servicio de Alimentación
630236 | 6 | 3 | 02 | 36 | Servicios en Plantaciones Forestales
630237 | 6 | 3 | 02 | 37 | Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua
630238 | 6 | 3 | 02 | 38 | Servicio de Administración de Patio de Contenedores
630241 | 6 | 3 | 02 | 41 | Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On - Line y Otros
630242 | 6 | 3 | 02 | 42 | Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia y Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos
630243 | 6 | 3 | 02 | 43 | Garantía Extendida de Bienes
630244 | 6 | 3 | 02 | 44 | Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección
630299 | 6 | 3 | 02 | 99 | Otros Servicios
6303 | 6 | 3 | 03 |  | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
630301 | 6 | 3 | 03 | 01 | Pasajes al Interior
630302 | 6 | 3 | 03 | 02 | Pasajes al Exterior
630303 | 6 | 3 | 03 | 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior
630304 | 6 | 3 | 03 | 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior
630305 | 6 | 3 | 03 | 05 | Mudanzas e Instalaciones
630306 | 6 | 3 | 03 | 06 | Viáticos por Gastos de Residencia
630307 | 6 | 3 | 03 | 07 | Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País
630308 | 6 | 3 | 03 | 08 | Recargos por los Cambios en la uUilización de Pasajes al Interior y al Exterior emitidos por las Empresas
6304 | 6 | 3 | 04 |  | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores
630401 | 6 | 3 | 04 | 01 | Terrenos
630402 | 6 | 3 | 04 | 02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intalaci´n, Mantenimiento y Reparación)
630403 | 6 | 3 | 04 | 03 | Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
630404 | 6 | 3 | 04 | 04 | Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)
630405 | 6 | 3 | 04 | 05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación)
630406 | 6 | 3 | 04 | 06 | Herramientas (Mantenimiento y Reparación)
630415 | 6 | 3 | 04 | 15 | Bienes Biológicos
630417 | 6 | 3 | 04 | 17 | Infraestructura
630418 | 6 | 3 | 04 | 18 | Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas
630419 | 6 | 3 | 04 | 19 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos
630499 | 6 | 3 | 04 | 99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
6305 | 6 | 3 | 05 |  | Arrendamiento de Bienes
630501 | 6 | 3 | 05 | 01 | Terrenos (Arrendamiento)
630502 | 6 | 3 | 05 | 02 | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
630503 | 6 | 3 | 05 | 03 | Mobiliario (Arrendamiento)
630504 | 6 | 3 | 05 | 04 | Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)
630505 | 6 | 3 | 05 | 05 | Vehículos (Arrendamiento)
630506 | 6 | 3 | 05 | 06 | Herramientas (Arrendamiento)
630515 | 6 | 3 | 05 | 15 | Bienes Biológicos (Alquiler)
630599 | 6 | 3 | 05 | 99 | Otros Arrendamientos
6306 | 6 | 3 | 06 |  | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados
630601 | 6 | 3 | 06 | 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
630602 | 6 | 3 | 06 | 02 | Servicios de Auditoría
630603 | 6 | 3 | 06 | 03 | Servicios de Capacitación
630604 | 6 | 3 | 06 | 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas
630605 | 6 | 3 | 06 | 05 | Estudio y Diseño de Proyectos
630606 | 6 | 3 | 06 | 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
630607 | 6 | 3 | 06 | 07 | Servicios Técnicos Especializados
630608 | 6 | 3 | 06 | 08 | Registro, Inscripción y Otros Gastos previos a ser aceptados en una Capacitación en el Exterior
630609 | 6 | 3 | 06 | 09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
630610 | 6 | 3 | 06 | 10 | Servicios de Cartografía
6307 | 6 | 3 | 07 |  | Gastos en Informática
630701 | 6 | 3 | 07 | 01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
630702 | 6 | 3 | 07 | 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
630703 | 6 | 3 | 07 | 03 | Arrendamiento de Equipos Informáticos
630704 | 6 | 3 | 07 | 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
6308 | 6 | 3 | 08 |  | Bienes de Uso y Consumo de Producción
630801 | 6 | 3 | 08 | 01 | Alimentos y Bebidas
630802 | 6 | 3 | 08 | 02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
630803 | 6 | 3 | 08 | 03 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos
630804 | 6 | 3 | 08 | 04 | Materiales de Oficina
630805 | 6 | 3 | 08 | 05 | Materiales de Aseo
630806 | 6 | 3 | 08 | 06 | Herramientas
630807 | 6 | 3 | 08 | 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
630808 | 6 | 3 | 08 | 08 | Instrumental Médico Quirúrgico
630809 | 6 | 3 | 08 | 09 | Medicinas y Productos Farmacéuticos
630810 | 6 | 3 | 08 | 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología
630811 | 6 | 3 | 08 | 11 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios
630812 | 6 | 3 | 08 | 12 | Materiales Didácticos
630813 | 6 | 3 | 08 | 13 | Repuestos y Accesorios
630816 | 6 | 3 | 08 | 16 | Derivados de Hidrocarburos para la Comercialización Interna
630817 | 6 | 3 | 08 | 17 | Productos Agrícolas
630818 | 6 | 3 | 08 | 18 | Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad
630819 | 6 | 3 | 08 | 19 | Adquisición de Accesorios y Productos Químicos
630820 | 6 | 3 | 08 | 20 | Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina
630821 | 6 | 3 | 08 | 21 | Gastos para Situaciones de Emergencia
630823 | 6 | 3 | 08 | 23 | Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria
630824 | 6 | 3 | 08 | 24 | Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión
630825 | 6 | 3 | 08 | 25 | Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades
630826 | 6 | 3 | 08 | 26 | Dispositivos Médicos de Uso General
630827 | 6 | 3 | 08 | 27 | Uniformes Deportivos
630829 | 6 | 3 | 08 | 29 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para Investigación
630830 | 6 | 3 | 08 | 30 | Dispositivos Médicos para Odontología e Imagen
630832 | 6 | 3 | 08 | 32 | Dispositivos Médicos para Odontología
630833 | 6 | 3 | 08 | 33 | Dispositivos Médicos para Imagen
630899 | 6 | 3 | 08 | 99 | Otros de Uso y Consumo Productivo
6309 | 6 | 3 | 09 |  | Créditos por Impuesto al Valor Agregado
630901 | 6 | 3 | 09 | 01 | Crédito Fiscal por Compras
6310 | 6 | 3 | 10 |  | Adquisiciones de Materias Primas
631001 | 6 | 3 | 10 | 01 | Agrícolas, Pecuarios, Silvícolas y Acuícolas
631002 | 6 | 3 | 10 | 02 | Químicos e Industriales
631003 | 6 | 3 | 10 | 03 | Mineros
631004 | 6 | 3 | 10 | 04 | Petróleo y Gas Natural
631005 | 6 | 3 | 10 | 05 | Químicos
631006 | 6 | 3 | 10 | 06 | Industriales
631015 | 6 | 3 | 10 | 15 | Bienes Biológicos
631099 | 6 | 3 | 10 | 99 | Otras Materias Primas
6311 | 6 | 3 | 11 |  | Adquisición de Productos en Proceso o Semielaborados
631101 | 6 | 3 | 11 | 01 | Agrícolas, Pecuarios, Silvícolas y Acuícolas
631102 | 6 | 3 | 11 | 02 | Químicos e Industriales
631103 | 6 | 3 | 11 | 03 | Mineros
631104 | 6 | 3 | 11 | 04 | Químicos
631105 | 6 | 3 | 11 | 05 | Industriales
631115 | 6 | 3 | 11 | 15 | Bienes Biológicos
631199 | 6 | 3 | 11 | 99 | Otros Productos Semielaborados
6312 | 6 | 3 | 12 |  | Adquisiciones de Productos Terminados
631201 | 6 | 3 | 12 | 01 | Agrícolas, Pecuarios, Silvícolas y Acuícolas
631202 | 6 | 3 | 12 | 02 | Químicos e Industriales no Petroleros
631203 | 6 | 3 | 12 | 03 | Mineros
631205 | 6 | 3 | 12 | 05 | Petróleo Crudo
631207 | 6 | 3 | 12 | 07 | Derivados de Hidrocarburos para la Comercialización Interna
631208 | 6 | 3 | 12 | 08 | Equipos e Instrumental Médico
631209 | 6 | 3 | 12 | 09 | Medicinas y Productos Farmacéuticos
631215 | 6 | 3 | 12 | 15 | Bienes Biológicos
631216 | 6 | 3 | 12 | 16 | Energía Eléctrica
631299 | 6 | 3 | 12 | 99 | Otros Productos Terminados
6314 | 6 | 3 | 14 |  | Bienes Muebles no Depreciables
631403 | 6 | 3 | 14 | 03 | Mobiliarios (No Depreciables)
631404 | 6 | 3 | 14 | 04 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables)
631406 | 6 | 3 | 14 | 06 | Herramientas (No Depreciables)
631407 | 6 | 3 | 14 | 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
631411 | 6 | 3 | 14 | 11 | Partes y Repuestos
6315 | 6 | 3 | 15 |  | Bienes Biológicos
631512 | 6 | 3 | 15 | 12 | Semovientes
631514 | 6 | 3 | 15 | 14 | Acuáticos
631515 | 6 | 3 | 15 | 15 | Plantas
6399 | 6 | 3 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
639901 | 6 | 3 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Producción
67 | 6 | 7 |  |  | OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN
6701 | 6 | 7 | 01 |  | Impuestos, Tasas y Contribuciones
670101 | 6 | 7 | 01 | 01 | Impuesto al Valor Agregado
670102 | 6 | 7 | 01 | 02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes
670103 | 6 | 7 | 01 | 03 | Tasas Portuarias y Aereoportuarias
670104 | 6 | 7 | 01 | 04 | Contribuciones Especiales y de Mejora
670199 | 6 | 7 | 01 | 99 | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones
6702 | 6 | 7 | 02 |  | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
670201 | 6 | 7 | 02 | 01 | Seguros
670204 | 6 | 7 | 02 | 04 | Gastos por Servicios Financieros
670205 | 6 | 7 | 02 | 05 | Diferencial Cambiario
670216 | 6 | 7 | 02 | 16 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal
670217 | 6 | 7 | 02 | 17 | Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS
670218 | 6 | 7 | 02 | 18 | Intereses por Mora Patronal al IESS
670299 | 6 | 7 | 02 | 99 | Otros Gastos Financieros
6703 | 6 | 7 | 03 |  | DIETAS
670301 | 6 | 7 | 03 | 01 | DIETAS
6799 | 6 | 7 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
679901 | 6 | 7 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Otros Gastos de Producción
7 | 7 |  |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN
71 | 7 | 1 |  |  | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
7101 | 7 | 1 | 01 |  | Remuneraciones Básicas
710101 | 7 | 1 | 01 | 01 | Sueldos
710102 | 7 | 1 | 01 | 02 | Salarios
710103 | 7 | 1 | 01 | 03 | Jornales
710105 | 7 | 1 | 01 | 05 | Remuneraciones Unificadas
710106 | 7 | 1 | 01 | 06 | Salarios Unificados
710108 | 7 | 1 | 01 | 08 | Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y de Docentes e Investigadores Universitarios
710109 | 7 | 1 | 01 | 09 | Remuneración Mensual Unificada para Pasantes
7102 | 7 | 1 | 02 |  | Remuneraciones Complementarias
710201 | 7 | 1 | 02 | 01 | Bonificación por Años de Servicio
710203 | 7 | 1 | 02 | 03 | Decimotercer Sueldo
710204 | 7 | 1 | 02 | 04 | Decimocuarto Sueldo
710205 | 7 | 1 | 02 | 05 | Decimoquinto Sueldo
710206 | 7 | 1 | 02 | 06 | Decimosexto Sueldo
710207 | 7 | 1 | 02 | 07 | Bonificación Complementaria
710208 | 7 | 1 | 02 | 08 | Bonificación por Títulos Académicos, Especializaciones y Capacitación Adicional
710209 | 7 | 1 | 02 | 09 | Gastos de Representación
710211 | 7 | 1 | 02 | 11 | Estímulo Pecuniario
710212 | 7 | 1 | 02 | 12 | Bonificación de Aniversario
710213 | 7 | 1 | 02 | 13 | Aguinaldo Navideño
710214 | 7 | 1 | 02 | 14 | Porcentaje Funcional
710215 | 7 | 1 | 02 | 15 | Adicional sobre la Décima Categoría
710216 | 7 | 1 | 02 | 16 | Estímulo Económico Magisterio
710218 | 7 | 1 | 02 | 18 | Bonificación Mensual Galápagos
710220 | 7 | 1 | 02 | 20 | Bonificación Fronteriza
710223 | 7 | 1 | 02 | 23 | Bonificación por el Día del Médico
710224 | 7 | 1 | 02 | 24 | Bonificación por el Día Mundial de la Salud
710225 | 7 | 1 | 02 | 25 | Bonificación para los Profesionales de la Salud
710227 | 7 | 1 | 02 | 27 | Adicional Región Amazónica
710228 | 7 | 1 | 02 | 28 | Remuneración Suplementaria Galápagos
710229 | 7 | 1 | 02 | 29 | Actividad Extracurricular Galápagos
710230 | 7 | 1 | 02 | 30 | Bonificación por el Día del Maestro
710231 | 7 | 1 | 02 | 31 | Bonificación por el Día del Servidor Público
710232 | 7 | 1 | 02 | 32 | Bonificación para Educadores Comunitarios, Alfabetizadores
710233 | 7 | 1 | 02 | 33 | Bonificación para Profesionales Amparados o no por Leyes de Escalafón
710235 | 7 | 1 | 02 | 35 | Remuneración Variable por Eficiencia
7103 | 7 | 1 | 03 |  | Remuneraciones Compensatorias
710301 | 7 | 1 | 03 | 01 | Gastos de Residencia
710302 | 7 | 1 | 03 | 02 | Bonificación Geográfica
710303 | 7 | 1 | 03 | 03 | Compensación por Costo de Vida
710304 | 7 | 1 | 03 | 04 | Compensación por Transporte
710305 | 7 | 1 | 03 | 05 | Compensación en el Exterior
710306 | 7 | 1 | 03 | 06 | Alimentación
710307 | 7 | 1 | 03 | 07 | Comisariato
710308 | 7 | 1 | 03 | 08 | Compensación Pedagógica
710309 | 7 | 1 | 03 | 09 | Compensación por Trabajo de Alto Riesgo
710310 | 7 | 1 | 03 | 10 | Subsidio Profesores de Escuelas Fiscales, Misionales y Fiscomisionales de las Regiones Amazónica e Insular
710311 | 7 | 1 | 03 | 11 | Compensación por Residencia
710313 | 7 | 1 | 03 | 13 | Compensación por Cesación de Funciones
7104 | 7 | 1 | 04 |  | Subsidios
710401 | 7 | 1 | 04 | 01 | Por Cargas Familiares
710402 | 7 | 1 | 04 | 02 | De Educación
710403 | 7 | 1 | 04 | 03 | Por Maternidad
710404 | 7 | 1 | 04 | 04 | Por Fallecimiento
710405 | 7 | 1 | 04 | 05 | Por Guardería
710406 | 7 | 1 | 04 | 06 | Por Vacaciones
710407 | 7 | 1 | 04 | 07 | Estímulo Económico por Años de Servicio
710408 | 7 | 1 | 04 | 08 | Subsidio de Antigüedad
710499 | 7 | 1 | 04 | 99 | Otros Subsidios
7105 | 7 | 1 | 05 |  | Remuneraciones Temporales
710502 | 7 | 1 | 05 | 02 | Remuneración Unificada para Pasantes
710503 | 7 | 1 | 05 | 03 | Jornales
710505 | 7 | 1 | 05 | 05 | Sustituciones de Personal
710506 | 7 | 1 | 05 | 06 | Licencia Remunerada
710507 | 7 | 1 | 05 | 07 | Honorarios
710509 | 7 | 1 | 05 | 09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias
710510 | 7 | 1 | 05 | 10 | Servicios Personales por Contrato
710511 | 7 | 1 | 05 | 11 | Remuneraciones Especiales Sección Nocturna
710512 | 7 | 1 | 05 | 12 | Subrogación
710513 | 7 | 1 | 05 | 13 | Encargos
7106 | 7 | 1 | 06 |  | Aportes Patronales a la Seguridad Social
710601 | 7 | 1 | 06 | 01 | Aporte Patronal
710602 | 7 | 1 | 06 | 02 | Fondo de Reserva
710603 | 7 | 1 | 06 | 03 | Jubilación Patronal
710605 | 7 | 1 | 06 | 05 | Jubilación Complementaria
710606 | 7 | 1 | 06 | 06 | Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo
7107 | 7 | 1 | 07 |  | Indemnizaciones
710702 | 7 | 1 | 07 | 02 | Supresión de Puesto
710703 | 7 | 1 | 07 | 03 | Despido Intempestivo
710704 | 7 | 1 | 07 | 04 | Compensación por Desahucio
710705 | 7 | 1 | 07 | 05 | Restitución de Puesto
710706 | 7 | 1 | 07 | 06 | Beneficio por Jubilación
710707 | 7 | 1 | 07 | 07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
710708 | 7 | 1 | 07 | 08 | Por Accidente de Trabajo o Enfermedad
710709 | 7 | 1 | 07 | 09 | Por Renuncia Voluntaria
710710 | 7 | 1 | 07 | 10 | Por Compra de Renuncia
710711 | 7 | 1 | 07 | 11 | Indemnizaciones Laborales
710799 | 7 | 1 | 07 | 99 | Otras Indemnizaciones Laborales
7199 | 7 | 1 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
719901 | 7 | 1 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Inversión
73 | 7 | 3 |  |  | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
7301 | 7 | 3 | 01 |  | Servicios Básicos
730101 | 7 | 3 | 01 | 01 | Agua Potable
730102 | 7 | 3 | 01 | 02 | Agua de Riego
730104 | 7 | 3 | 01 | 04 | Energía Eléctrica
730105 | 7 | 3 | 01 | 05 | Telecomunicaciones
730106 | 7 | 3 | 01 | 06 | Servicio de Correo
7302 | 7 | 3 | 02 |  | Servicios Generales
730201 | 7 | 3 | 02 | 01 | Transporte de Personal
730202 | 7 | 3 | 02 | 02 | Fletes y Maniobras
730203 | 7 | 3 | 02 | 03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores
730204 | 7 | 3 | 02 | 04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales y otros elementos oficiales
730205 | 7 | 3 | 02 | 05 | Espectáculos Culturales y Sociales
730206 | 7 | 3 | 02 | 06 | Eventos Públicos y Oficiales
730207 | 7 | 3 | 02 | 07 | Difusión, Información y Publicidad
730208 | 7 | 3 | 02 | 08 | Servicio de Seguridad y Vigilancia
730209 | 7 | 3 | 02 | 09 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones de las entidades públicas.
730210 | 7 | 3 | 02 | 10 | Servicio de Guardería
730212 | 7 | 3 | 02 | 12 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
730215 | 7 | 3 | 02 | 15 | Gastos Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia
730216 | 7 | 3 | 02 | 16 | Servicios de Voluntariado
730217 | 7 | 3 | 02 | 17 | Servicios de Difusión e Información
730218 | 7 | 3 | 02 | 18 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
730219 | 7 | 3 | 02 | 19 | Servicios de Publicidad y Propaganda Usando otros Medios
730220 | 7 | 3 | 02 | 20 | Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
730221 | 7 | 3 | 02 | 21 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia
730222 | 7 | 3 | 02 | 22 | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión
730223 | 7 | 3 | 02 | 23 | Servicios de Cartografía
730224 | 7 | 3 | 02 | 24 | Servicio de Implementación de Bancos de Información
730225 | 7 | 3 | 02 | 25 | Servicio de Incineración de Documentos Públicos; Bienes Defectuosos y /o Caducados; Desechos de Laboratorio; y, Otros
730226 | 7 | 3 | 02 | 26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
730227 | 7 | 3 | 02 | 27 | Servicios de Repatriación de Cadáveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior
730228 | 7 | 3 | 02 | 28 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales
730229 | 7 | 3 | 02 | 29 | Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos
730230 | 7 | 3 | 02 | 30 | Digitalización de Información y Datos Públicos
730231 | 7 | 3 | 02 | 31 | Servicios de Protección y Asistencia Técnica a Victimas, Testigos y Otros Participantes en Procesos Penales
730232 | 7 | 3 | 02 | 32 | Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial
730233 | 7 | 3 | 02 | 33 | Servicios en Actividades Mineras e Hidrocarburíferas
730234 | 7 | 3 | 02 | 34 | Comisiones por la Venta de Productos; Servicios Postales y Financieros
730235 | 7 | 3 | 02 | 35 | Servicio de Alimentación
730236 | 7 | 3 | 02 | 36 | Servicios en Plantaciones Forestales
730237 | 7 | 3 | 02 | 37 | Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua
730238 | 7 | 3 | 02 | 38 | Servicio de Administración de Patio de Contenedores
730239 | 7 | 3 | 02 | 39 | Membrecías
730241 | 7 | 3 | 02 | 41 | Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros
730242 | 7 | 3 | 02 | 42 | Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia y Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos y Otros
730243 | 7 | 3 | 02 | 43 | Garantía Extendida de Bienes
730244 | 7 | 3 | 02 | 44 | Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección
730245 | 7 | 3 | 02 | 45 | Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres
730248 | 7 | 3 | 02 | 48 | Eventos Oficiales
730249 | 7 | 3 | 02 | 49 | Eventos Públicos Promocionales
730299 | 7 | 3 | 02 | 99 | Otros Servicios
7303 | 7 | 3 | 03 |  | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
730301 | 7 | 3 | 03 | 01 | Pasajes al Interior
730302 | 7 | 3 | 03 | 02 | Pasajes al Exterior
730303 | 7 | 3 | 03 | 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior
730304 | 7 | 3 | 03 | 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior
730305 | 7 | 3 | 03 | 05 | Mudanzas e Instalaciones
730306 | 7 | 3 | 03 | 06 | Viático por Gastos de Residencia
730307 | 7 | 3 | 03 | 07 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País
730308 | 7 | 3 | 03 | 08 | Recargos por los cambios en la utilización de pasajes al interior y al exterior emitidos por las empresas
7304 | 7 | 3 | 04 |  | Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
730401 | 7 | 3 | 04 | 01 | Terrenos (Mantenimiento)
730402 | 7 | 3 | 04 | 02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)
730403 | 7 | 3 | 04 | 03 | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
730404 | 7 | 3 | 04 | 04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
730405 | 7 | 3 | 04 | 05 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación)
730406 | 7 | 3 | 04 | 06 | Herramientas (Mantenimiento y Reparación)
730415 | 7 | 3 | 04 | 15 | Bienes Biológicos
730417 | 7 | 3 | 04 | 17 | Infraestructura
730418 | 7 | 3 | 04 | 18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas
730419 | 7 | 3 | 04 | 19 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos
730420 | 7 | 3 | 04 | 20 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas
730421 | 7 | 3 | 04 | 21 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias Arrendados a Personas Naturales, Jurídicas o Entidades Privadas
730422 | 7 | 3 | 04 | 22 | Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)
730423 | 7 | 3 | 04 | 23 | Vehículos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)
730424 | 7 | 3 | 04 | 24 | Vehículos Aéreos (Mantenimiento y Reparaciones)
730425 | 7 | 3 | 04 | 25 | Instalación, Readecuación, Montaje de Exposiciones, Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Culturales
730499 | 7 | 3 | 04 | 99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
7305 | 7 | 3 | 05 |  | Arrendamiento de Bienes
730501 | 7 | 3 | 05 | 01 | Terrenos (Arrendamiento)
730502 | 7 | 3 | 05 | 02 | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
730503 | 7 | 3 | 05 | 03 | Mobiliario (Arrendamiento)
730504 | 7 | 3 | 05 | 04 | Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)
730505 | 7 | 3 | 05 | 05 | Vehículos (Arrendamiento)
730506 | 7 | 3 | 05 | 06 | Herramientas (Arrendamiento)
730515 | 7 | 3 | 05 | 15 | Bienes Biológicos (Alquiler)
730517 | 7 | 3 | 05 | 17 | Vehículos Terrestres (Arrendamiento)
730518 | 7 | 3 | 05 | 18 | Vehículos Marinos (Arrendamiento)
730519 | 7 | 3 | 05 | 19 | Vehículos Aéreos (Arrendamiento)
730599 | 7 | 3 | 05 | 99 | Otros Arrendamientos
7306 | 7 | 3 | 06 |  | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados
730601 | 7 | 3 | 06 | 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
730602 | 7 | 3 | 06 | 02 | Servicio de Auditoría
730603 | 7 | 3 | 06 | 03 | Servicio de Capacitación
730604 | 7 | 3 | 06 | 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas
730605 | 7 | 3 | 06 | 05 | Estudio y Diseño de Proyectos
730606 | 7 | 3 | 06 | 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
730607 | 7 | 3 | 06 | 07 | Servicios Técnicos Especializados
730608 | 7 | 3 | 06 | 08 | Registro, Inscripción y Otros Gastos previos a la aceptación para una Capacitación en el Exterior
730609 | 7 | 3 | 06 | 09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
730610 | 7 | 3 | 06 | 10 | Servicios de Cartografía
730612 | 7 | 3 | 06 | 12 | Capacitación a Servidores Públicos
730613 | 7 | 3 | 06 | 13 | Capacitación para la Ciudadanía en General
7307 | 7 | 3 | 07 |  | Gastos en Informática
730701 | 7 | 3 | 07 | 01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
730702 | 7 | 3 | 07 | 02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
730703 | 7 | 3 | 07 | 03 | Arrendamiento de Equipos Informáticos
730704 | 7 | 3 | 07 | 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
7308 | 7 | 3 | 08 |  | Bienes de Uso y Consumo de Inversión
730801 | 7 | 3 | 08 | 01 | Alimentos y Bebidas
730802 | 7 | 3 | 08 | 02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros
730803 | 7 | 3 | 08 | 03 | Combustibles y Lubricantes
730804 | 7 | 3 | 08 | 04 | Materiales de Oficina
730805 | 7 | 3 | 08 | 05 | Materiales de Aseo
730806 | 7 | 3 | 08 | 06 | Herramientas y Equipos Menores
730807 | 7 | 3 | 08 | 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
730808 | 7 | 3 | 08 | 08 | Instrumental Médico Quirúrgico
730809 | 7 | 3 | 08 | 09 | Medicamentos
730810 | 7 | 3 | 08 | 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología
730811 | 7 | 3 | 08 | 11 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios
730812 | 7 | 3 | 08 | 12 | Materiales Didácticos
730813 | 7 | 3 | 08 | 13 | Repuestos y Accesorios
730814 | 7 | 3 | 08 | 14 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
730817 | 7 | 3 | 08 | 17 | Productos Agrícolas
730818 | 7 | 3 | 08 | 18 | Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad
730819 | 7 | 3 | 08 | 19 | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos
730820 | 7 | 3 | 08 | 20 | Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina
730821 | 7 | 3 | 08 | 21 | Gastos para Situaciones de Emergencia
730823 | 7 | 3 | 08 | 23 | Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria
730824 | 7 | 3 | 08 | 24 | Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión; Eventos Culturales; Artísticos; y, Entretenimiento en General
730825 | 7 | 3 | 08 | 25 | Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades
730826 | 7 | 3 | 08 | 26 | Dispositivos Médicos de Uso General
730827 | 7 | 3 | 08 | 27 | Uniformes Deportivos
730828 | 7 | 3 | 08 | 28 | Materiales de Peluquería
730829 | 7 | 3 | 08 | 29 | Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación
730830 | 7 | 3 | 08 | 30 | Dispositivos Médicos para Odontología e Imagen
730832 | 7 | 3 | 08 | 32 | Dispositivos Médicos para Odontología
730833 | 7 | 3 | 08 | 33 | Dispositivos Médicos para Imagen
730834 | 7 | 3 | 08 | 34 | Prótesis, Endoprótesis e Implantes Corporales
730836 | 7 | 3 | 08 | 36 | Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales
730837 | 7 | 3 | 08 | 37 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
730838 | 7 | 3 | 08 | 38 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos
730839 | 7 | 3 | 08 | 39 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Aéreos
730840 | 7 | 3 | 08 | 40 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y otros; incluye consumo de gas
730841 | 7 | 3 | 08 | 41 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres
730842 | 7 | 3 | 08 | 42 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos
730843 | 7 | 3 | 08 | 43 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Aéreos
730844 | 7 | 3 | 08 | 44 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros
730845 | 7 | 3 | 08 | 45 | Productos Homeopáticos
730846 | 7 | 3 | 08 | 46 | Insumos para Medicina Alternativa
730899 | 7 | 3 | 08 | 99 | Otros de Uso y Consumo de Inversión
7309 | 7 | 3 | 09 |  | Crédito por Impuesto al Valor Agregado
730901 | 7 | 3 | 09 | 01 | Crédito Fiscal por Compras
7314 | 7 | 3 | 14 |  | Bienes Muebles no Depreciables
731403 | 7 | 3 | 14 | 03 | Mobiliarios (No Depreciables)
731404 | 7 | 3 | 14 | 04 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables)
731406 | 7 | 3 | 14 | 06 | Herramientas (No Depreciables)
731407 | 7 | 3 | 14 | 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
731408 | 7 | 3 | 14 | 08 | Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios
731409 | 7 | 3 | 14 | 09 | Libros y Colecciones
731411 | 7 | 3 | 14 | 11 | Partes y Repuestos (No Depreciables)
7315 | 7 | 3 | 15 |  | Bienes Biológicos no Depreciables
731512 | 7 | 3 | 15 | 12 | Semovientes
731514 | 7 | 3 | 15 | 14 | Acuáticos
731515 | 7 | 3 | 15 | 15 | Plantas
7316 | 7 | 3 | 16 |  | Fondos de Reposición de Inversión
731601 | 7 | 3 | 16 | 01 | Fondos de Reposición Cajas Chicas en Proyectos y Programas de Inversión
731602 | 7 | 3 | 16 | 02 | Fondos Rotativos en Proyectos y Programas de Inversión
7399 | 7 | 3 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
739901 | 7 | 3 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversión
75 | 7 | 5 |  |  | OBRAS PÚBLICAS
7501 | 7 | 5 | 01 |  | Obras de Infraestructura
750101 | 7 | 5 | 01 | 01 | De Agua Potable
750102 | 7 | 5 | 01 | 02 | De Riego y Manejo de Aguas
750103 | 7 | 5 | 01 | 03 | De Alcantarillado
750104 | 7 | 5 | 01 | 04 | De Urbanización y Embellecimiento
750105 | 7 | 5 | 01 | 05 | Obras Públicas de Transporte y Vías
750106 | 7 | 5 | 01 | 06 | Obras Públicas para Telecomunicaciones
750107 | 7 | 5 | 01 | 07 | Construcciones y Edificaciones
750108 | 7 | 5 | 01 | 08 | Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud
750109 | 7 | 5 | 01 | 09 | Construcciones Agropecuarias
750110 | 7 | 5 | 01 | 10 | Plantas Industriales
750111 | 7 | 5 | 01 | 11 | Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Áreas Ecológicas
750112 | 7 | 5 | 01 | 12 | Formación de Plantaciones
750113 | 7 | 5 | 01 | 13 | Explotación de Aguas Subterráneas
750114 | 7 | 5 | 01 | 14 | Obras de Infraestructura para el Control de Inundaciones y Estabilización de Cauces
750199 | 7 | 5 | 01 | 99 | Otras Obras de Infraestructura
7502 | 7 | 5 | 02 |  | Obras para Generación de Energía
750201 | 7 | 5 | 02 | 01 | Obras para Generación Eléctrica Hidráulica
750202 | 7 | 5 | 02 | 02 | Obras para Generación Eléctrica Térmica
750203 | 7 | 5 | 02 | 03 | Obras para Sistemas Alternativos de Generación de Energía
750299 | 7 | 5 | 02 | 99 | Otros Sistemas de Generación de Energía
7503 | 7 | 5 | 03 |  | Obras Hidrocarburíferas y Mineras
750301 | 7 | 5 | 03 | 01 | Obras para Extracción de Hidrocarburos
750302 | 7 | 5 | 03 | 02 | Obras para la Refinación
750303 | 7 | 5 | 03 | 03 | En Obras para el Almacenamiento
750304 | 7 | 5 | 03 | 04 | Obras para la Comercialización
750305 | 7 | 5 | 03 | 05 | Obras para el Transporte de Materias Primas y Derivados
750306 | 7 | 5 | 03 | 06 | Obras para la Actividad Minera
750399 | 7 | 5 | 03 | 99 | Otras Obras para el Sector Hidrocarburífero y Minero
7504 | 7 | 5 | 04 |  | Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones
750401 | 7 | 5 | 04 | 01 | Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas
750402 | 7 | 5 | 04 | 02 | Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones
750499 | 7 | 5 | 04 | 99 | Otras Obras Eléctricas y de Telecomunicaciones
7505 | 7 | 5 | 05 |  | Mantenimiento y Reparaciones
750501 | 7 | 5 | 05 | 01 | En Obras de Infraestructura
750502 | 7 | 5 | 05 | 02 | En Obras para Generación de Energía Eléctrica
750503 | 7 | 5 | 05 | 03 | En Obras Hidrocarburíferas y Mineras
750504 | 7 | 5 | 05 | 04 | En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones
750505 | 7 | 5 | 05 | 05 | Plantas Industriales
750599 | 7 | 5 | 05 | 99 | Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras
7599 | 7 | 5 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
759901 | 7 | 5 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Obras Públicas
77 | 7 | 7 |  |  | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
7701 | 7 | 7 | 01 |  | Impuestos, Tasas y Contribuciones
770101 | 7 | 7 | 01 | 01 | Impuesto al Valor Agregado
770102 | 7 | 7 | 01 | 02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes
770103 | 7 | 7 | 01 | 03 | Tasas Portuarias y Aeroportuarias
770104 | 7 | 7 | 01 | 04 | Contribuciones Especiales y de Mejora
770199 | 7 | 7 | 01 | 99 | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones
7702 | 7 | 7 | 02 |  | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
770201 | 7 | 7 | 02 | 01 | Seguros
770203 | 7 | 7 | 02 | 03 | Comisiones Bancarias
770204 | 7 | 7 | 02 | 04 | Reajustes de Inversiones
770205 | 7 | 7 | 02 | 05 | Diferencial Cambiario
770206 | 7 | 7 | 02 | 06 | Costas Judiciales; Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales
770213 | 7 | 7 | 02 | 13 | Devolución de Garantías
770216 | 7 | 7 | 02 | 16 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal
770217 | 7 | 7 | 02 | 17 | Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS
770218 | 7 | 7 | 02 | 18 | Intereses por mora Patronal al IESS
770299 | 7 | 7 | 02 | 99 | Otros Gastos Financieros
7703 | 7 | 7 | 03 |  | Dietas
770301 | 7 | 7 | 03 | 01 | Dietas
7799 | 7 | 7 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
779901 | 7 | 7 | 99 | 01 | Asignación sujeta a distribución para Inversión
78 | 7 | 8 |  |  | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN
7801 | 7 | 8 | 01 |  | Transferencias para Inversión al Sector Público
780101 | 7 | 8 | 01 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
780102 | 7 | 8 | 01 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)
780103 | 7 | 8 | 01 | 03 | A Empresas Públicas
780104 | 7 | 8 | 01 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
780105 | 7 | 8 | 01 | 05 | A la Seguridad Social
780106 | 7 | 8 | 01 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
780108 | 7 | 8 | 01 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
7802 | 7 | 8 | 02 |  | Transferencias y Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno
780203 | 7 | 8 | 02 | 03 | Transferencias y Donaciones al Sector Privado Financiero
780204 | 7 | 8 | 02 | 04 | Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero
780206 | 7 | 8 | 02 | 06 | Becas
780208 | 7 | 8 | 02 | 08 | Bono de la Vivienda
780210 | 7 | 8 | 02 | 10 | Transferencias al Sector Privado no Financiero para sustitución del gas licuado de
7803 | 7 | 8 | 03 |  | Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior
780301 | 7 | 8 | 03 | 01 | Al Exterior
780302 | 7 | 8 | 03 | 02 | A Organismos Externos Partícipes del Fondo Ecuador – Venezuela para el Desarrollo
780304 | 7 | 8 | 03 | 04 | Transferencias de Inversión al Sector Privado no Financiero
7805 | 7 | 8 | 05 |  | Subsidios e Incentivo Económico
780509 | 7 | 8 | 05 | 09 | Bono de Desnutrición Cero
780515 | 7 | 8 | 05 | 15 | Bono de Adherencia a la Tuberculosis
780516 | 7 | 8 | 05 | 16 | Incentivo Económico para Actividades Agropecuarias, Caza y Pesca
7806 | 7 | 8 | 06 |  | Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales
780603 | 7 | 8 | 06 | 03 | Al Fondo de Inversiones Municipales por Aporte del FODESEC
780604 | 7 | 8 | 06 | 04 | A Municipios que no son Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC
780605 | 7 | 8 | 06 | 05 | A Consejos Provinciales por Aporte del FODESEC
780606 | 7 | 8 | 06 | 06 | Al INGALA por Aporte del FODESEC
780628 | 7 | 8 | 06 | 28 | A Municipios Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC
780629 | 7 | 8 | 06 | 29 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados por Emergencias
780630 | 7 | 8 | 06 | 30 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Cantonales por Emergencias
780631 | 7 | 8 | 06 | 31 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Régimen Especial de Galápagos por Emergencias
780632 | 7 | 8 | 06 | 32 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales por Emergencias
780633 | 7 | 8 | 06 | 33 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales por Emergencias
780634 | 7 | 8 | 06 | 34 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales
780642 | 7 | 8 | 06 | 42 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Régimen Especial de Galápagos por el Ejercicio de Nuevas Competencias
780643 | 7 | 8 | 06 | 43 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Municipales por el Ejercicio de Nuevas Competencias
7807 | 7 | 8 | 07 |  | Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto General del Estado
780701 | 7 | 8 | 07 | 01 | Por Regalías de PETROECUADOR
780702 | 7 | 8 | 07 | 02 | Por Regalías de Participación del Estado
780703 | 7 | 8 | 07 | 03 | Por Regalías de Campos Marginales
780704 | 7 | 8 | 07 | 04 | Por Regalías de Alianzas Operativas
780705 | 7 | 8 | 07 | 05 | Por Exportaciones de Petróleo de PETROECUADOR Ex-Consorcio
780706 | 7 | 8 | 07 | 06 | Por Exportaciones de Petróleo de PETROECUADOR Nororiente
780707 | 7 | 8 | 07 | 07 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con City Oriente Bloque 27
780708 | 7 | 8 | 07 | 08 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con YPF Bloque 16 y BOGUI CAPIRON
780709 | 7 | 8 | 07 | 09 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con Canadá Grande Bloque 1
780710 | 7 | 8 | 07 | 10 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con PERENCO Coca Payamino y Bloques 7 y 21
780711 | 7 | 8 | 07 | 11 | Por Exportaciones de Crudo Participación con Occidental Lim y Bloque 15 y EdenYuturi
780712 | 7 | 8 | 07 | 12 | De Exportaciones de Petróleo Participación Petro -Oriental Bloques 14 y 17
780713 | 7 | 8 | 07 | 13 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con Ecuador TLC Bloque 18 y Campo Compartido Palo Azul
780714 | 7 | 8 | 07 | 14 | Por Exportaciones de Petróleo Participación con CNPC Bloque 11 Cristal Rubí
780715 | 7 | 8 | 07 | 15 | Por Exportaciones de Petróleo de Participación en Campos Marginales
780716 | 7 | 8 | 07 | 16 | Por Exportaciones de Petróleo de Alianzas Operativas
780717 | 7 | 8 | 07 | 17 | Por Exportaciones de Petróleo de Diferencial de Calidad
780718 | 7 | 8 | 07 | 18 | Por Exportaciones de Petróleo de Compañías de Prestación de Servicios
780719 | 7 | 8 | 07 | 19 | Por Exportaciones de Petróleo de Compañías de Prestación de Servicios Específicos
780720 | 7 | 8 | 07 | 20 | Por Exportaciones de Petróleo de Compañías de Prestación de Servicios Específicos Tivacuno
780721 | 7 | 8 | 07 | 21 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Andes Petroleum Bloque Fanny 18 B – Tarapoa
780722 | 7 | 8 | 07 | 22 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con City Oriente Bloque 27
780723 | 7 | 8 | 07 | 23 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Perenco Bloques 7 y 21
780724 | 7 | 8 | 07 | 24 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Petro-Oriental Bloques 14 y 17
780725 | 7 | 8 | 07 | 25 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con REPSOL YPF Bloque 16
780726 | 7 | 8 | 07 | 26 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Ecuador TLC SA Bloque 18 Palo Azul
780727 | 7 | 8 | 07 | 27 | Por Participación de Excedentes de Precios de Contratos Petroleros con Canadá Grande Limit.
780728 | 7 | 8 | 07 | 28 | Por Exportaciones de Petróleo Bloque 15 y Unificados
780729 | 7 | 8 | 07 | 29 | Por Exportaciones de Petróleo de Participación con Andes Petroleum Bloque Fanny 18 B - Tarapoa
780730 | 7 | 8 | 07 | 30 | Por Regalías PETROAMAZONAS Bloque 15
780731 | 7 | 8 | 07 | 31 | Por Regalías PETROECUADOR Bloque 27
780732 | 7 | 8 | 07 | 32 | Por Exportaciones de Petróleo Bloque 27
780735 | 7 | 8 | 07 | 35 | Por la Explotación de Gas Natural
7808 | 7 | 8 | 08 |  | Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Hidrocarburíferos
780801 | 7 | 8 | 08 | 01 | Al Presupuesto General del Estado
780802 | 7 | 8 | 08 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
780803 | 7 | 8 | 08 | 03 | A Empresas Públicas
780804 | 7 | 8 | 08 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
780805 | 7 | 8 | 08 | 05 | A la Seguridad Social
780806 | 7 | 8 | 08 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
780808 | 7 | 8 | 08 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
780811 | 7 | 8 | 08 | 11 | Al Sector Privado
7809 | 7 | 8 | 09 |  | Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados
780901 | 7 | 8 | 09 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
780902 | 7 | 8 | 09 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
780903 | 7 | 8 | 09 | 03 | A Empresas Públicas
780904 | 7 | 8 | 09 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
780905 | 7 | 8 | 09 | 05 | A la Seguridad Social
780906 | 7 | 8 | 09 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
780908 | 7 | 8 | 09 | 08 | A Cuentas o Fondos Especiales
780911 | 7 | 8 | 09 | 11 | Al Sector Privado
7899 | 7 | 8 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
789901 | 7 | 8 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversión
8 | 8 |  |  |  | GASTOS DE CAPITAL
84 | 8 | 4 |  |  | BIENES DE LARGA DURACIÓN
8401 | 8 | 4 | 01 |  | Bienes Muebles
840103 | 8 | 4 | 01 | 03 | Mobiliarios (de Larga Duración)
840104 | 8 | 4 | 01 | 04 | Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)
840105 | 8 | 4 | 01 | 05 | Vehículos (de Larga Duración)
840106 | 8 | 4 | 01 | 06 | Herramientas (de Larga Duración)
840107 | 8 | 4 | 01 | 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
840108 | 8 | 4 | 01 | 08 | Bienes Artísticos y Culturales
840109 | 8 | 4 | 01 | 09 | Libros y Colecciones
840110 | 8 | 4 | 01 | 10 | Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública
840111 | 8 | 4 | 01 | 11 | Partes y Repuestos
840112 | 8 | 4 | 01 | 12 | Bienes de Seguridad Nacional Estratégica
840113 | 8 | 4 | 01 | 13 | Equipo Médico
840114 | 8 | 4 | 01 | 14 | Instrumental Médico
840115 | 8 | 4 | 01 | 15 | Equipo Odontológico
840116 | 8 | 4 | 01 | 16 | Instrumental Odontológico
840117 | 8 | 4 | 01 | 17 | Equipo e Instrumental Médico y Odontológico de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios de Salud
8402 | 8 | 4 | 02 |  | Bienes Inmuebles
840201 | 8 | 4 | 02 | 01 | Terrenos (Inmuebles)
840202 | 8 | 4 | 02 | 02 | Edificios, Locales y Residencias (Inmuebles)
840203 | 8 | 4 | 02 | 03 | Bienes prefabricados (Inmuebles)
840299 | 8 | 4 | 02 | 99 | Otros Bienes Inmuebles
8403 | 8 | 4 | 03 |  | Expropiaciones de Bienes
840301 | 8 | 4 | 03 | 01 | Terrenos (Expropiación)
840302 | 8 | 4 | 03 | 02 | Edificios, Locales y Residencias (Expropiación)
840399 | 8 | 4 | 03 | 99 | Otras Expropiaciones de Bienes
8404 | 8 | 4 | 04 |  | Intangibles
840401 | 8 | 4 | 04 | 01 | Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registradas, Derecho de Llave y Explotación de
840402 | 8 | 4 | 04 | 02 | Licencias Computacionales
840403 | 8 | 4 | 04 | 03 | Sistemas de Información
840404 | 8 | 4 | 04 | 04 | Páginas Web
8405 | 8 | 4 | 05 |  | Bienes Biológicos
840512 | 8 | 4 | 05 | 12 | Semovientes
840513 | 8 | 4 | 05 | 13 | Bosques
840514 | 8 | 4 | 05 | 14 | Acuáticos
840515 | 8 | 4 | 05 | 15 | Plantas
840599 | 8 | 4 | 05 | 99 | Otros Bienes Biológicos
8409 | 8 | 4 | 09 |  | Créditos por Impuesto al Valor Agregado
840901 | 8 | 4 | 09 | 01 | Crédito Fiscal por Compras
8499 | 8 | 4 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
849901 | 8 | 4 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Bienes de Larga Duración
87 | 8 | 7 |  |  | INVERSIONES FINANCIERAS
8701 | 8 | 7 | 01 |  | Inversiones en Títulos – Valores
870101 | 8 | 7 | 01 | 01 | Certificados del Tesoro Nacional
870102 | 8 | 7 | 01 | 02 | Bonos del Estado
870103 | 8 | 7 | 01 | 03 | Depósitos a Plazo
870104 | 8 | 7 | 01 | 04 | Compra de Acciones
870105 | 8 | 7 | 01 | 05 | Depósitos a Plazo en Moneda Extranjera
870106 | 8 | 7 | 01 | 06 | Participaciones de Capital
870107 | 8 | 7 | 01 | 07 | Participaciones Fiduciarias
870108 | 8 | 7 | 01 | 08 | Inversiones IESS
870198 | 8 | 7 | 01 | 98 | Otros Títulos
870199 | 8 | 7 | 01 | 99 | Otros Valores
8702 | 8 | 7 | 02 |  | Concesión de Préstamos
870201 | 8 | 7 | 02 | 01 | Al Presupuesto General del Estado
870202 | 8 | 7 | 02 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
870203 | 8 | 7 | 02 | 03 | A Empresas Públicas
870204 | 8 | 7 | 02 | 04 | A Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado
870205 | 8 | 7 | 02 | 05 | A la Seguridad Social
870206 | 8 | 7 | 02 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
870207 | 8 | 7 | 02 | 07 | Al Sector Privado
870211 | 8 | 7 | 02 | 11 | Anticipos a Servidores Públicos
870213 | 8 | 7 | 02 | 13 | Anticipos a Contratistas
870215 | 8 | 7 | 02 | 15 | A Organismos Externos Partícipes del Fondo Ecuador - Venezuela para el Desarrollo
8703 | 8 | 7 | 03 |  | Inversiones en Títulos - Valores
870301 | 8 | 7 | 03 | 01 | Certificados del Tesoro Nacional
870302 | 8 | 7 | 03 | 02 | Bonos del Estado
870304 | 8 | 7 | 03 | 04 | Compra de Acciones
870306 | 8 | 7 | 03 | 06 | Participaciones de Capital
870307 | 8 | 7 | 03 | 07 | Participaciones Fiduciarias
870309 | 8 | 7 | 03 | 09 | Aportes para Futuras Capitalizaciones
870398 | 8 | 7 | 03 | 98 | Otros Títulos
870399 | 8 | 7 | 03 | 99 | Otros Valores
8799 | 8 | 7 | 99 |  | Asignaciones a Distribuir
879901 | 8 | 7 | 99 | 01 | Asignación a Distribuir para Inversiones Financieras
88 | 8 | 8 |  |  | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
8801 | 8 | 8 | 01 |  | Transferencias de Capital al Sector Público
880101 | 8 | 8 | 01 | 01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado
880102 | 8 | 8 | 01 | 02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas
880103 | 8 | 8 | 01 | 03 | A Empresas Públicas
880104 | 8 | 8 | 01 | 04 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
880105 | 8 | 8 | 01 | 05 | A la Seguridad Social
880106 | 8 | 8 | 01 | 06 | A Entidades Financieras Públicas
880108 | 8 | 8 | 01 | 08 | A Fondos y Cuentas Especiales
880110 | 8 | 8 | 01 | 10 | Al Fondo de Contingencias
880111 | 8 | 8 | 01 | 11 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados
880112 | 8 | 8 | 01 | 12 | A Entidades de Educación Superior con Financiamiento Público
880113 | 8 | 8 | 01 | 13 | A Empresas Públicas con Financiamiento Público
8802 | 8 | 8 | 02 |  | Donaciones de Capital al Sector Privado Interno
880203 | 8 | 8 | 02 | 03 | Al Sector Privado Financiero
880204 | 8 | 8 | 02 | 04 | Al Sector Privado no Financiero
880205 | 8 | 8 | 02 | 05 | Transferencias a Empresas Petroleras Privadas por aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno
8804 | 8 | 8 | 04 |  | Aportes y Participaciones al Sector Público
880401 | 8 | 8 | 04 | 01 | Por Exportación de Hidrocarburos y Derivados
880402 | 8 | 8 | 04 | 02 | Por Aplicación del Fondo de Inversión Petrolera
880408 | 8 | 8 | 04 | 08 | Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales
880499 | 8 | 8 | 04 | 99 | Por Otras Participaciones y Aportes
8806 | 8 | 8 | 06 |  | Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales