## EESD
Plan Operativo Anual 2025
Unidad | Estación Experimental Santo Domingo
Objetivo: | Generar Investigación, Validación, Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios Especializados en la Estación Experimental Santo Domingo
Director: | Ing. Victor Javier Cevallos Sandoval
Período de ejecución: | Enero - Diciembre 2025
Número de Rubros o Enfoques | 4
[15 empty] | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO 2025
Producto / Actividades | Descripción | Ponderación |  |  | Programación |  | Fecha Cumplimiento/ Finalización | Responsable | Indicador de Resultado / Medio de Verificación | Ingresos generados por ventas devengados | Presupuesto Cofificado | Fte Financiamiento | Ejecución 2025 Devengado | Item | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Observaciones
|  | Peso Ponderado | Planificado | Ejecución | Fecha Inicio | Fecha Fin
| POA ESTACIÓN EXPERIMENTAL | 100% | 99.99% | 74.3% | [5 empty] | 25905.19 | 814361.736 |  | 774744.636
Rubro o Enfoque | PALMA AFRICANA | 100% | 100% | 62.9% | [6 empty] | 156355.69 | Corriente | 148038.73
Producto 1 | P1. Comportamiento agronómico del Híbrido INIAP TENERA en zonas con incidencia de la anomalía PC | 7% | 7% | 6.997% | [6 empty] | 9730.39 |  | 9730.39 | [6 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
P1 A1 | Evaluación de incidencia de la PC bimensual solo almorzadero | 7% | 7% | 6.997% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Silvia Zambrano | Libro de campo | 0 | 9730.39 | Corriente | 9730.39 | GRUPO 51 |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% |  | 16.66% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 2 | P2. Evaluación del rendimiento de los materiales promisorios de recursos fitogenéticos de palma aceitera | 20% | 20% | 11% | [6 empty] | 52433.65 |  | 49907.69 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P2 A1 | Evaluación continua de producción (kg) de racimos de palma aceitera, con destino a la comercialización en TM como fruta fresca | 5% | 5% | 3.332% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 9608.5 | Corriente | 9608.5 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P2 A2 | Preparación de muestras para análisis físico de los materiales genéticos | 5% | 5% | 3.665% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 9608.5 | Corriente | 9608.5 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P2 A5 | Elaboración de TDR para contratación de servicio de labores culturales para lotes de investigación y vivero | 5% | 5% | 4% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Acta de Recepción | 0 | 5529.29 | Corriente | 3480 | 530220 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | Proceso en ejecución
P2 A5 | Contratación de servicio de labores culturales para lotes de investigación y vivero | 5% | 5% | 4% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Acta de Recepción | 0 | 27687.36 | Corriente | 27210.69 | 530220 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | Proceso en ejecución
Producto 3 | P3. Evaluación de 32 poblaciones de oleíferas colectadas en la Amazonía | 16% | 16% | 13.99% | [6 empty] | 20140 |  | 20140 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P3 A1 | Evaluación continua de producción (kg) de racimos de palma aceitera, con destino a la comercialización en TM como fruta fresca | 8% | 8% | 6.664% | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 11170 | Corriente | 11170 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P3 A2 | Preparación de muestras para análisis físico de los materiales genéticos | 8% | 8% | 7.33% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 8970 | Corriente | 8970 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 4 | P4. Evaluación de retrocruces en tres localidades - Viche | 24% | 24% | 12.16% | [6 empty] | 29033.11 |  | 29033.11 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P4 A1 | Evaluación continua de producción (kg) de racimos de palma aceitera, con destino a la comercialización en TM como fruta fresca | 8% | 7.997% | 6.664% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 11170 | Corriente | 11170 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P4 A2 | Preparación de muestras para análisis físico de los materiales genéticos | 8% | 8% | 5.498% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 8970 | Corriente | 8970 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P4 A3 | Evaluación y registro de datos vegetativos | 8% | 8% | 0% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 8893.11 | Corriente | 8893.11 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 5 | P5. Cruzamientos entre Teneras Guineensis INIAP con polen de diferentes orígenes. | 18% | 18% | 8.746% | [6 empty] | 20140 |  | 20140 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P5 A1 | Evaluación continua de producción (kg) de racimos de palma aceitera, con destino a la comercialización en TM como fruta fresca | 10% | 10% | 4.165% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 11170 | Corriente | 11170 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P5 A2 | Preparación de muestras para análisis físico de los materiales genéticos | 8% | 8% | 4.582% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 8970 | Corriente | 8970 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 6 | P6. Mantenimiento de plantas de palma aceitera de cruzamiento TxP y Duras | 8% | 8% | 4.998% | [6 empty] | 15809.54 |  | 15809.54 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
P6 A1 | Mantenimiento plantas de cruzamiento TxP en bloque 1 EESD en superficie de 4 hectáreas 2 E 2D | 4% | 4% | 4.998% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Libro de campo | 0 | 7904.77 | Corriente | 7904.77 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P6 A2 | Estudio realizado sobre la identificación molecular de pisiferas | 4% | 4% | 5% | [5 empty] | 0 | 7904.77 | Corriente | 7904.77 | GRUPO 51 | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Producto 7 | P7. Mantenimiento de equipos para los laboratorios de la EESD | 7% | 7% | 5% | [6 empty] | 9069 |  | 3278 |  |  | 100%
P7 A1 | Realizar los TDR para mantenimiento de equipos de laboratorio | 7% | 7% | 5% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Dr. Digner Ortega | Acta de Recepción | 0 | 9069 | Corriente | 3278 | 530404 |  | 100% | [15 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
Rubro o Enfoque | UNIDAD DE TRANSFERENCIA | 100% | 100% | 91% | [6 empty] | 19193.286 | Corriente | 19193.286
Producto 1 | P1. Capacitaciones y difusión | 50% | 50% | 41% | [6 empty] | 11310.45 |  | 11310.45 |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25%
P1 A1 | 4 cursos ejecutados durante el año 2025 | 14% | 14% | 14% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mario Ramos | Informes y vitacoras | 0 | 2802.62 | Corriente | 2802.62 | GRUPO 51 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P1 A2 | 800 agricultores beneficiados en procesos de transferencia anual | 12% | 12% | 12% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mario Ramos | Informes y vitacoras | 0 | 2802.61 | Corriente | 2802.61 | GRUPO 51 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P1 A3 | Difusión de trabajos en la EESD una mediante video | 12% | 12% | 3% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mario Ramos | Informes y vitacoras | 0 | 2802.61 | Corriente | 2802.61 | GRUPO 51 | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P1 A4 | 60 técnicos capacitados durante el año 2024 | 12% | 12% | 12% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mario Ramos | Informes y vitacoras | 0 | 2902.61 | Corriente | 2902.61 | GRUPO 51 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 2 | P2. Parcelas de validación | 50% | 50% | 50% | [6 empty] | 7882.836 |  | 7882.836 |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25%
P2 A1 | Determinación de la Adaptabilidad de materiales de cacao de diferentes condicione ambientales. | 25% | 25% | 25% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mario Ramos | Libro de campo | 0 | 3941.418 | Corriente | 3941.418 | GRUPO 51 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P2 A2 | Generación de nuevos materiales de cacao tipo nacional | 25% | 25% | 25% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mario Ramos | Libro de campo | 0 | 3941.418 | Corriente | 3941.418 | GRUPO 51 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Rubro o Enfoque | PRODUCCIÓN | 100% | 99.99% | 85.19% | [5 empty] | 25905.19 | 171406 | Corriente | 169656
Producto 1 | P1. Venta de productos comerciales EESD | 30% | 30% | 15.15% | [5 empty] | 2170.1 | 1750 |  | 0 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P1 A1 | Comercialización 220 toneladas de fruta fresca de palma aceitera provenientes de lotes de investigación | 10% | 9.996% | 6.636% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Walter Zambrano | Ingresos por ventas |  |  | Corriente |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 12.49% | 4.82% | 6.78% | 8.23% | 4.22% | 7.73% | 3.97% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
P1 A1 | Elaboración de TDR para adquisición de insumos agropecuarios | 10% | 10% | 0% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Walter Zambrano | Acta de Recepción | - |  | Corriente |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Proceso para adquirir insumos agropecuarios
P1 A1 | Venta de 50 quintales de cacao en almendra | 10% | 10% | 8.514% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Walter Zambrano | Acta de Recepción | 2170.1 | 1750 | Corriente |  | 140201 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 10.39% | 10.39% | 10.39% | 5.96% | 0% | 5.4% | 0% | 17.64% | 16.78% | 2.73% | 2.73% | 2.73%
Producto 2 | P2. Producción y comercialización de material vegetal de cacao injerto | 20% | 20% | 20.04% | [5 empty] | 21326 | 56552 |  | 56552 |  |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P2 A1 | Producción de 60.000 plantas injertas de cacao | 20% | 20% | 20.04% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Walter Zambrano | Ingreso por ventas | 21326 | 56552 | Corriente | 56552 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 9.09% | 3.66% | 6.91% | 25.82% | 4.16% | 4.06% | 6.66% | 7.78% | 7.09% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 3 | P3. Mantenimiento de lotes comerciales de palma aceitera | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 56552 |  | 56552 | [6 empty] | 100%
P3 A1 | Mantenimiento de 21 hectáreas con material de palma aceitera nuevas progenies | 20% | 20% | 20% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Walter Zambrano | Acta de Recepción |  | 56552 | Corriente | 56552 | GRUPO 51 | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Producto 4 | P4. Mantenimiento de lotes comerciales de cacao | 20% | 19.99% | 19.99% | [6 empty] | 56552 |  | 56552 |  |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.66%
P4 A1 | Mantenimiento 5 hectáreas con material comercial de cacao | 20% | 19.99% | 19.99% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Walter Zambrano | Acta de aprobación /libro de campo |  | 56552 | Corriente | 56552 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 5 | P5. Contrato de prestación de servicios de adaptación y eficiencia de semillas | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 2409.09 | - | [10 empty] | 50%
P4 A1 | Ingresos por 2409,09 | 10% | 10% | 10% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Víctor Cevallos | Acta de aprobación /libro de campo | 2409.09 | - | Corriente |  | 140399 | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Rubro o Enfoque | PROTECCIÓN VEGETAL | 100% | 99.99% | 58.11% | [6 empty] | 60753.75 | Corriente | 60753.75
Producto 1 | P1. Evaluación de la presencia de plagas en diferentes cruzamientos del Hibrido INIAP-TENERA | 5% | 5% | 2.499% | [6 empty] | 4649.03 |  | 4649.03 | [6 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
P1 A1 | Monitoreo y registro de incidencia de insectos plaga en plantación establecida Almorzadero | 5% | 5% | 2.499% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mercedes Navarrete | Libro de campo | 0 | 4649.03 | Corriente | 4649.03 | GRUPO 51 | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | [6 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 2 | P2. Evaluación de la presencia de plagas en diferentes cruzamientos de Híbrido OxG | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 17794.12 |  | 17794.12 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P2 A1 | Presentación de protocolo | 5% | 5% | 5% |  |  |  | Ing. Mercedes Navarrete |  |  | 4649.03 |  | 4649.03 | GRUPO 51 | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
P2 A2 | Monitoreo y registro de incidencia de insectos plaga en plantación establecida | 5% | 5% | 5% |  |  |  | Ing. Mercedes Navarrete |  |  | 4649.03 |  | 4649.03 | GRUPO 51 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25%
P2 A3 | Monitoreo y registro de incidencia de enfermedades en plantación establecida | 10% | 10% | 9.996% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mercedes Navarrete | Libro de campo | 0 | 8496.06 | Corriente | 8496.06 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 3 | P3. Mantenimiento y cría de colonias de Galleria mellonella | 15% | 14.99% | 0.6195% | [6 empty] | 8496.06 |  | 8496.06 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P3 A1 | Obtención de 12 ciclos de colonias anual | 15% | 14.99% | 0.6195% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. David Hidalgo | Libro de campo | 0 | 8496.06 | Corriente | 8496.06 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 4 | P4. Mantenimiento y reactivación de hongos entomopatógenos | 15% | 14.99% | 14.99% | [6 empty] | 8496.06 |  | 8496.06 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P4 A1 | Reactivaciones periódicas de los hongos entomopatógenos | 15% | 14.99% | 14.99% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mercedes Navarrete | Libro de campo | 0 | 8496.06 | Corriente | 8496.06 | GRUPO 51 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 5 | P5. Evaluación de pellets de Beauveria bassiana con biominerales y su sinergia con un acaricida para el control de Rhipicephalus microplus garrapata del ganado bovino | 25% | 25% | 0% | [6 empty] | 13947.09 |  | 13947.09 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
P5 A1 | Presentación de protocolo | 10% | 10% | 0% |  |  |  | Ing. David Hidalgo |  |  | 4649.03 |  | 4649.03 | GRUPO 51 |  |  | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
P5 A2 | Implemetación del ensayo | 5% | 5% | 0% |  |  |  | Ing. David Hidalgo |  |  | 4649.03 |  | 4649.03 | GRUPO 51 |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
P5 A3 | Evaluación del ensayo | 10% | 10% | 0% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. David Hidalgo | Libro de campo | 0 | 4649.03 | Corriente | 4649.03 | GRUPO 51 | [5 empty] | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
Producto 6 | P6. Adquisición de insumos de investigación para los laboratorios de la EESD | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 2722.36 |  | 2722.36 |  |  | 100%
P6 A1 | Elaboración de TDR para solicitar inicio de proceso | 10% | 10% | 10% | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mercedes Navarrete | Acta de Recepción | 0 | 2722.36 | Corriente | 2722.36 | GRUPO 51 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Producto 7 | P7. Presentación de protocolo para la obtención de plantas de maracuya injertas sobre patron de granadilla | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 4649.03 |  | 4649.03 |  |  |  |  | 100%
PA1 | Presentacion de protocolo | 10% | 10% | 10% | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Ing. Mercedes Navarrete |  | 0 | 4649.03 | Corriente | 4649.03 | GRUPO 51 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
EESD | Gastos Administrativos en Recarga de Extintores Combustibles Energia Electrica Telecomunicaciones Energia Electrica Edicion Impresion Combustibles, Certificacion para Registro de Firmas Digitales, pasajes, viaticos , lenceria mobiliario | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 84304.98 | Corriente | 59654.22 | GRUPO 53
EESD | Nómina Administrativo | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 312515.48 | Corriente | 307943.2 | GRUPO 51 | [24 empty] | Recurso asignado corresponde al grupo 51 exclusivamente
EESD | Impuestos | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 5289.23 | Corriente | 4962.13 | GRUPO 57
EESD | Jubilaciones | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 860 | Corriente | 860 | GRUPO 58
EESD | Gastos periodos anteriores | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 3683.32 | Corriente | 3683.32 | GRUPO 99
Resumen POA
|  | Planificado TOTAL | Ejecutado
| Metas POA | 100% | 74.3%
|  | Codificado | Ejecutado
| Presupuesto | 814361.736 | 774744.636
| ITEM | CORRIENTE | OBSERVACIONES
| Adquisición computadores portátiles - Proyecto FIASA-EESD-2022-015 | 7200 | No ejcutado
| Adquisición materiales de oficina para el Proyecto FIASA-EESD-2022-015 | 700 | No ejcutado
| Adquisición de materiales de aseo catalogados | 1500 | No ejcutado
| Adquisición de materiales de oficina catalogados | 1300 | No ejcutado
| Adquisición de prendas de protección catalogadas | 600 | No ejcutado
| Adquisición de ropa de trabajo con el respectivo bordado | 3000 | No ejcutado
| Adquisicion de uniformes institucionales con el respectivo bordado | 2000 | No ejcutado
| Recarga de extintores | 230 | No ejcutado
| Mantenimiento de equipos agrícolas | 2000 | No ejcutado
| Mantenimiento correctivo de tractores | 6000 | No ejcutado
| Mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados | 2000 | No ejcutado
| Adquisición de refrigerantes, grasa y aceites hidráulicos para vehículos y maquinarias agrícolas | 2000 | No ejcutado
| Adquisición de toner para impresoras XEROX y LEXMARK | 3000 | No ejcutado
| Adquisición de repuestos para impresoras XEROX y LEXMARK | 400 | No ejcutado
| Adquisición de repuestos para vehículos y maquinarias agrícolas | 2000 | No ejcutado
33930
PRINCIPALES LOGROS
PRINCIPALES ALERTAS
Procesos por elaborar informes de necesidad, otros en elaboración

## Hoja 2
Presupuesto Cofificado | Ejecución 2025 Devengado
818833.046 | 774744.636
156355.69 | 148038.73
9730.39 | 9730.39
9730.39 | 9730.39
52433.65 | 49907.69
9608.5 | 9608.5
9608.5 | 9608.5
5529.29 | 3480
27687.36 | 27210.69
20140 | 20140
11170 | 11170
8970 | 8970
29033.11 | 29033.11
11170 | 11170
8970 | 8970
8893.11 | 8893.11
20140 | 20140
11170 | 11170
8970 | 8970
15809.54 | 15809.54
7904.77 | 7904.77
7904.77 | 7904.77
9069 | 3278
9069 | 3278
19193.286 | 19193.286
11310.45 | 11310.45
2802.62 | 2802.62
2802.61 | 2802.61
2802.61 | 2802.61
2902.61 | 2902.61
7882.836 | 7882.836
3941.418 | 3941.418
3941.418 | 3941.418
171406 | 169656
1750 | 0
1750
56552 | 56552
56552 | 56552
56552 | 56552
56552 | 56552
56552 | 56552
56552 | 56552
-
-
60753.75 | 60753.75
4649.03 | 4649.03
4649.03 | 4649.03
17794.12 | 17794.12
4649.03 | 4649.03
4649.03 | 4649.03
8496.06 | 8496.06
8496.06 | 8496.06
8496.06 | 8496.06
8496.06 | 8496.06
8496.06 | 8496.06
13947.09 | 13947.09
4649.03 | 4649.03
4649.03 | 4649.03
4649.03 | 4649.03
2722.36 | 2722.36
2722.36 | 2722.36
4649.03 | 4649.03
4649.03 | 4649.03
88776.29 | 59654.22
312515.48 | 307943.2
5289.23 | 4962.13
860 | 860
3683.32 | 3683.32